正衡监理光伏项目工程建设监理周报

| 项目：海南联生分布式光伏发电项目 | 填报时间：2023年 6 月 30 日 |
| --- | --- |
| - 本周施工进度汇总： - 暂停施工。原因：现场无合同约定组件，正在采购中，预计6月30号到货。 - 本周主材料、设备到场累计到货总量： 组件：(1.81) MW，容量为(6.31) MWp 逆变器：(0) 台，总计(401) 台 并网箱：(0) 台，总计(200) 台 - 到货验收情况： - 本周新到天合550W组件1.81MW。 - 3.本周进度情况，截止6月30日，工程完成情况如下： - 支架完成（0）组，累计完成（154）组， - 组件安装（0）块，容量为(0) MWp，累计完成（7990）块，容量为(4.44) MWp - 逆变器安装（0）台，累计完成（154）台 - 并网箱安装（0）台，累计完成（154）台 - 4.本周消缺情况： 无。 二、本周监理工作： 1.审查总包单位提交的前期报审资料。 2.分别到海口仓库和儋州仓库进行组件到货验收。 3.对海口区域的施工现场进行随机抽查。 |  |

现场照片：