光伏项目工程建设周报

2023年第9期

| 项目名称：上海农工商超市好德物流仓库0.67万千瓦分布式光伏发电项目 |  |  |  | 填报周期：2023年04月22日--04月29日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目总体建设进度汇总： 1、支架基础共计（3572）个，一期完成（2550 ）个，完成一期总量（100）%； 2、支架安装完成（5）MWp，完成一期总量（100）%； 3、组件安装完成（2.8）MWp，完成一期总量（56）%； 4、箱变、预制舱基础总计（2）基，开挖完成（0）基，砼浇筑完成（0）基，土方回填（0）基。箱变安装（0）台、预制舱安装（0 ）组，箱变及预制舱安装完成总量（0）%； 5、场内集电线路共计（/）公里，电缆沟开挖（/）公里， 完成总量（/）%；电缆敷设完成（/）公里，完成总量（/）%； 6、升压站一次设备安装已完成（/）%、二次设备安装已完成（/）%；是否开始调试（/）； 7、升压站原计划反送电时间：（****年**月**日），按建设进度计划时间（****年**月**日） 8、已并网发电（0）MW，完成总量（0）%； 9、本周安装完成容量（0.5）MW，并网容量（0）MW。 |  |  |  |  |  |
| 二、本周工程建设工作内容及完成情况 |  |  |  |  |  |
| 1、道路工程 |  | 不涉及 |  |  |  |
| 2、开关站/升压站 |  | 未进行，包含建筑施工情况，设备安装及接线等。 |  |  |  |
| 3、综合楼/附属建筑 |  | 不涉及 |  |  |  |
| 4、场内桩基施工 |  | 一期桩基已完成100%。 |  |  |  |
| 5、支架及组件安装 |  | 本周支架安装0mw,组件安装0.5mw. |  |  |  |
| 6、逆变器及箱变 |  | 逆变器支架、电缆桥架支架开始安装 |  |  |  |
| 7、送出工程（含对侧） |  | 暂不涉及 |  |  |  |
| 8、现场调试 |  | 暂未进行 |  |  |  |
| 9、设备到货情况 |  | 组件到场0片。 |  |  |  |
| 10、人员/机械情况 |  | 现场监理1人； 施工管理4人，施工15人； 施工机械：吊车1辆，叉车1辆，电焊机1台； |  |  |  |
| 三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析： |  |  |  |  |  |
| 项目主节点 |  | 计划日期 | 实际完成日期 |  | 延误原因及赶工措施（简述） |
| 1、首个基础施工 |  | 2023.3.2 | 2023.3.2 |  |  |
| 2、首套组件安装 |  | 2023.3.24 | 2023.3.24 |  |  |
| 3、线路倒送电 |  | 2023.5.4 |  |  |  |
| 4、首个发电单元并网 |  | 2023.5.4 |  |  |  |
| 5、全容量并网 |  | 2023.5.30 |  |  |  |
| 四、主要协调问题及解决情况 |  |  |  |  |  |
| 提出需要协调的问题 | 无。 |  |  |  |  |
| 未解决的协调问题解决进展 | 无。 |  |  |  |  |
| 五、下周计划主要工作内容 |  |  |  |  |  |
| 桥架、逆变器安装；交、直流电缆敷设；电缆头制作；环网接地安装；检测调试、并网。 |  |  |  |  |  |

填报人：    刘德文    审核人：  奕卓  时间：  2023年04月29日

工程现场照片：

| 每日早班会 | 电缆管埋设 |
| --- | --- |
| 专项安全检查 | 监理例会 |