双柏县户用分布式光伏发电项目

监  理  周  报

（第五期）

双柏县户用分布式光伏发电项目监理部

2023.05.20-2023.05.26

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2020年 05期

| 项目：云南省双柏县整县推进项目 |  |  |  | 填报周期：2023年05月20日--05月26日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目总体建设进度汇总： 1、进场道路共计（/）公里，已完成（/）公里，完成总量（/）%。场内道路共计（/）公里，已完成（/）公里，完成总量（/）%。 2、基础条基/桩基共计（/）个/根，完成（/）个，完成总量（/）%； 3、支架安装完成（1.72）MWp，完成总量（3.4）%； 本周支架已安装完成(0.088)MWp，本周支架已安装完成( 0.088)MWp，累计已安装完成( 1.72)MWp，完成总量（ 3.4）%； 4、组件安装完成（1.669）MWp，完成总量（3.3）% 本周组件已安装完成(0.037 )MWp，本周组件已安装完成( 0 .037 )MWp，累计已安装完成( 1.669 )MWp，完成总量（ 3.3）%； 5、箱变、逆变器基础总计（/）基，开挖完成（/）基，砼浇筑完成（/）基，土方回填（/）基。箱变安装（/）台、逆变器安装（/）组，箱变及逆变器安装完成总量（/）%。 - 场内集电线路共计（/）公里，电缆沟开挖（/）公里， 完成总量（/）%；电缆敷设完成（/）公里，完成总量（/）%。 本月应并网( 0.7 )MWp，本周应并网( 0.1 )MWp，本月已并网( 0 )MWp，本周已并网( 0 )MWp，累计已并网发电( 0 )MWp，完成总量（ 0 ）%； - 7、未完成原因：供电局并网流程还未走通 |  |  |  |  |  |
| 二、本周工程建设工作内容及完成情况 |  |  |  |  |  |
| 1、道路工程 |  | 不涉及 |  |  |  |
| 2、开关站/升压站 |  | 不涉及 |  |  |  |
| 3、综合楼/附属建筑 |  | 不涉及 |  |  |  |
| 4、场内桩基施工 |  | 不涉及 |  |  |  |
| 5、支架及组件安装 |  | 施工具体完成情况。 目前组件安装1.669支架已经安装1.72MW |  |  |  |
| 6、逆变器及箱变 |  | 包含基础施工，设备安装及接线施工等情况。 逆变器已累计安装2台7、送出工程（含对侧） |  |  |  |
| 不涉及8、现场调试 |  | 暂未开展 |  |  |  |
| 9、设备到货情况 |  | 本周无组件到场。组件已累计到货2508块，支架已累计到货90吨。逆变器已累计到货100台。 |  |  |  |
| 10、人员/机械情况 |  | 安装人员7人在场。 |  |  |  |
| 三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析： |  |  |  |  |  |
| 延误原因及赶工措施（简述）项目主节点 |  |  |  |  |  |
| 1、首个基础施工计划日期实际完成日期 |  | 2022.11.15 | 2022.11.15 |  |  |
| 2、首套组件安装 |  | 2022.11.15 | 2022.11.15 |  |  |
| 3、线路倒送电 |  | 无 |  |  |  |
| 4、首个发电单元并网 |  | 2023.3.15 |  |  | 正在与当地政府协商推进开发、安装和并网进度事宜。 |
| 5、全容量并网 |  | 2023.12.30 |  |  |  |
| 四、主要协调问题及解决情况 |  |  |  |  |  |
| 提出需要协调的问题 |  |  |  |  |  |
| 未解决的协调问题解决进展与当地政府协商推进开发、安装和并网进度事宜。 | - 无 |  |  |  |  |
| 五、下周计划主要工作内容：幼儿园组件安装，安装好的户电器安装 |  |  |  |  |  |
| 项目：云南省双柏县整县推进项目 |  |  |  |  |  |
| 填报周期：2023年05月20日--05月26日 |  |  |  |  |  |

填报人：     贾金光   审核人：贾金光  时间：  2023 年 05月 26日

工程现场照片：照片请压缩至每张300k以下。

幼儿园支架安装                        司法局支架安装

司法局组件安装                       卫生院组件安装

中山村逆变器安装                      中山村逆变器安装