光伏项目工程建设周报

2023年 第35期

| 项目：昆山屋顶分布式光伏一期2.0313万千瓦发电项目周报 |  |  |  |  | 填报周期：2023年10月01日--10月08日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、樱花子项目总体建设进度汇总： 1、基础支墩共计（0）个/根，完成（0）个，完成总量（0）%； - 2、支架安装：完成（1.640）MWp，完成总量（100）%； - 组件安装：完成（1.640）MWp，完成总量（100 ）%； 4、计划倒送电时间（2022年12月30日），实际完成时间（2022年12月30日）； 5、并网情况：已并网发电（1.6401）MW(2023年3月26日)，完成总量（100）%； 6、清洗系统安装：已通水，完成总量（100）%。 二、旭发子项目总体建设进度汇总： 1、基础支墩共计（1729）个/根，完成（1729）个，完成总量（100）%； - 2、支架安装：完成（1.612）MWp，完成总量（100）%； - 3、组件安装：完成（1.612 ）MWp，完成总量（100 ）%； - 4、计划倒送电时间（2023年1月2日），实际完成时间（2023年1月2日） - 5、并网情况：已并网发电（1.6126）MW（2023年3月27日），完成总量（100）%。 - 6、清洗系统安装：已安装完成总量（100）%。 - 三、盛旺子项目总体建设进度汇总： - （一）、厂房钢构加固工程（F栋、G栋）：已完成验收 （二）、厂房屋面修缮工程：已完工，尾工消缺 - （三）、光伏发电工程（10kV高压柜7台，接入（改造）柜1台，3台2000kVA变压器，二次预制仓1台，320kW逆变器15台，110kW逆变器7台，7座厂房分别是A\B\C\D\F\G\H，550W常规组件3672块，375柔性组件10590块，A栋为常规组件，F栋常规组件约占53%，其余厂房为柔性组件） - 基础支墩共计（0）个/根，完成（0）个，完成总量（0）%； - 并网设备基础共计5处，完成（5）处，完成总量（100）%； - 支架安装：完成（5.5815）MWp，完成总量（92）%； 4、组件安装：完成（5.582）MWp，完成总量（93 ）%； - 厂房; - A栋; - B栋; - C栋; - D栋; - F栋; - G栋; - H栋. - 完成比; - 100%; - 100%; - 70%; - 100%; - 100%; - 100%; - 100%. （每栋总量：A栋为949.6kWp，B栋为663.7kWp，C栋为1012.5kWp，D栋为326.25kWp，F栋为1564.2kWp，G栋为1046.25kWp，H栋为427.5kWp） - 厂房; - A栋; - B栋; - C栋; - D栋; - F栋; - G栋; - H栋. - 完成比; - 100%; - 100%; - 69%; - 100%; - 100%; - 91%; - 100%. - 5、计划倒送电时间：2023年9月29日，实际完成时间：2023年9月29日。 - 6、并网情况：已并网发电（0）MW，完成总量（0）%。 - 7、清洗系统安装：已安装完成总量（0）%。 - 四、本周组件安装完成容量（2.4489）MW，本周已并网(0)MWp，本月已并网(0)MWp。累计已并网发电(3.2527)MWp，完成总量（16.0）%； - 盛旺光伏工程 分项工程; 工程总量; 本周完成; 累计完成量; 累计完成率（%）; 备注. A栋厂房; 支架安装; 3896米; 0; 3896米; 100%. 组件安装; 1728块; 0; 1728片; 100%. 逆变器安装; 4台; 0; 4; 100%. 电缆桥架安装; 360米; 0; 360米; 100%. 光伏电缆安装; 16311米; 0; 16311米; 100%. 低压电缆敷设; 1948米; 0; 1948; 100%. 接地系统; 2150m; 2000m; 2000m; 95%. 分项工程; 工程总量; 本周完成; 累计完成量; 累计完成率（%）; 备注. B栋厂房; 支架安装; 9500米; 0米; 9500米; 100%. 组件安装; 1770块; 820; 1770; 100%. 逆变器安装; 2台; 0; 0; 0%. 电缆桥架安装; 810米; 0米; 810米; 100%. 光伏电缆安装; 11817米; 0; 0; 0%. 低压电缆敷设; 380米; 350; 350米; 92%. 接地系统; 750米; 450; 450米; 60%. 分项工程; 工程总量; 本周完成; 累计完成量; 累计完成率（%）; 备注. C栋厂房; 支架安装; 14500米; 8500米; 14500米; 100%. 组件安装; 2700块; 2700; 2700块; 100%. 逆变器安装; 3台; 3; 3台; 100%. 电缆桥架安装; 625米; 500; 500米; 76%. 光伏电缆安装; 22534米; 0; 0米; 0%. 低压电缆敷设; 250米; 250; 250米; 100%. 接地系统; 630米; 0; 0; 0%. 分项工程; 工程总量; 本周完成; 累计完成量; 累计完成率（%）; 备注. D栋厂房; 支架安装; 4700米; 4700米; 4700米; 100%. 组件安装; 870块; 870块; 870块; 100%. 逆变器安装; 1台; 0; 0; 0%. 电缆桥架安装; 500米; 200m; 200米; 40%. 光伏电缆安装; 9018米; 0; 0; 0%. 低压电缆敷设; 130米; 100; 100米; 76%. 接地系统; 450米; 80; 80米; 17%. 分项工程; 工程总量; 本周完成; 累计完成量; 累计完成率（%）; 备注. F栋厂房; 支架安装; 11700米; 0; 11466米; 100%. 组件安装; 柔性; 1320块; 0; 1320片; 100%. 常规; 1944块; 0; 1908片; 98%. 逆变器安装; 5台; 0台; 5台; 100%. 电缆桥架安装; 605米; 0; 605米; 100%. 光伏电缆安装; 18743米; 0; 18743米; 100%. 低压电缆敷设; 780米; 0; 780米; 100%. 接地系统; 2230m; 2100; 2100; 94%. 分项工程; 工程总量; 本周完成; 累计完成量; 累计完成率（%）; 备注. G栋厂房; 支架安装; 15200米; 9200米; 15200米; 100%. 组件安装; 2790; 2347; 2539块; 91%. 逆变器安装; 5台; 5; 5台; 100%. 电缆桥架安装; 940米; 440; 440米; 47%. 光伏电缆安装; 16000米; 15000; 15000米; 93%. 低压电缆敷设; 730米; 540; 540米; 93.9%. 接地系统; 320m; 0; 0; 0%. 分项工程; 工程总量; 本周完成; 累计完成量; 累计完成率（%）; 备注. H栋厂房; 支架安装; 7200米; 0; 7200米; 100%. 组件安装; 1140块; 0; 1140米; 100%. 逆变器安装; 2台; 2; 2台; 100%. 电缆桥架安装; 510米; 0; 510米; 100%. 光伏电缆安装; 9574米; 9574; 9574米; 100%. 低压电缆敷设; 190米; 170; 170; 90%. 接地系统; 230米; 30m; 190m; 83%. 箱变安装; 3台; 0; 3台; 100%. 一次柜安装; 7台; 0; 7台; 100%. 接入柜改造; 1台; 0; 1; 100%. 二次预制舱; 1座; 0; 1; 100%. 高压电缆; 540米; 0; 540米; 100%. 二次电缆; 1250米; 0; 1250米; 100%. |
| 二、本周工程建设工作内容及完成情况： |  |  |  |  |  |  |
| 1、道路工程 |  |  | 无 |  |  |  |
| 2、开关站/升压站 |  |  | 盛旺项目： - 9月29日一次设备试验调试、电缆耐压完成、并网接入127柜及主变零序互感器改造完成。 2、9月29日（周五）并网设备母线倒送电完成 3、2023年10月8日 3台并网进线柜送至箱变断路器合闸送电成功。 |  |  |  |
| 3、综合楼/附属建筑 |  |  | 无 |  |  |  |
| 4、场内桩基施工 |  |  | 无 |  |  |  |
| 5、支架及组件安装 |  |  | 樱花项目：2023年3月26日已全容量并网； 旭发项目：2023年3月27日已全容量并网。 盛旺项目（本周工作量）： - B栋组件安装32% - C栋支架安装31%，组件安装54% - D栋支架安装100%，组件安装100% - G栋支架安装32%，组件安装81% |  |  |  |
| 6、逆变器及箱变 |  |  | 樱花项目：逆变器共27台，并网柜共计3台，于2023年3月26日全部设备已并网。 旭发项目：逆变器共计30台，并网柜型号共计3台，于2023年3月27日全部设备已并网。 盛旺：（2000kVA 10kV升压变压器3台，320kW逆变器15台、110kW逆变器7台，10kV一次设备，二次预制仓1座） - 2023年9月8日 1#、2#、3#变压器就位100% - 2023年9月12日 二次预制仓就位100% - 2023年9月14日 一次设备就位及拼装100% - 2023年9月17日 F栋逆变器安装3台 - 2023年9月27日A栋逆变器安装4台 - 2023年9月28日F栋逆变器安装2台 - 2023年9月29日 1#、2#、3#箱变试验完成 - 2023年10月5日 A栋、G栋、H栋、C栋逆变器安装完成 - 2023年10月7日 1#、2#、3#箱变接线完成 - 2023年10月8日 1#、2#、3#箱变倒送电成功 |  |  |  |
| 7、送出工程（含对侧） |  |  | 樱花：3月26日完成全容量并网。 旭发：3月27日完成全容量并网。 盛旺： 1、9月27日 1#箱变至并网点交流电缆敷设及制作完 2、9月29日127接入柜至并网柜高压电缆敷设、安装及试验完成。 |  |  |  |
| 8、现场调试 |  |  | 樱花：3月26日完成全容量并网。 旭发：3月27日完成全容量并网。 盛旺：2023年9月19日～29日 一次设备调试试验完成。 |  |  |  |
| 9、设备到货情况 |  |  | 樱花：组件、逆变器、并网柜等全部到货，已并网。 旭发：组件、逆变器、并网柜等全部到货，已并网。 盛旺： 1、2023年8月23日F栋柔性组件到1320块 2、2023年8月31日H栋柔性组件到1140块 3、2023年8月30日A\F栋常规组件到2880块 4、2023年8月30日110kW逆变器到4台 5、2023年8月31日直流电缆到货27盘 1*6m2共14650米，1*4m2共77616米 6、2023年9月4日 320kW逆变器到货7台 7、2023年9月5日 常规组件到货720片 8、2023年9月7日 低压交流电缆到货4盘ZR-YJV22-1.8/3kV-3*50，1673米，ZR-YJV22-1.8/3kV-3*150，880米，ZR-YJV22-1.8/3kV-3*120，1790米 9、2023年9月8日 2000kVA箱变到货3台 10、2023年9月12日 二次预制仓到货 11、2023年9月13日 二次电缆到货 12、2023年9月14日 高压并网设备到货7台 13、2023年9月14日 高压电缆到货540米ZR-YJV22-8.7/15kV-3*120，500米ZR-YJV22-8.7/15kV-3*300，40米 14、2023年9月14日 H柔性组件到货1104块 15、2023年9月18日 110kW逆变器到货3台 16、2023年9月20日 柔性组件到货3910块 17、2023年9月29日组件到货3119块 18、2023年9月29日320kW逆变器到货8台 |  |  |  |
| 10、人员/机械情况 |  |  | 现场监理人员1名，施工管理5名，安全监护5名 盛旺：光伏64人，吊车1台，叉车1台。 |  |  |  |
| 三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析： |  |  |  |  |  |  |
| 项目主节点 | 计划日期 |  |  | 实际完成日期 |  | 延误原因及赶工措施 |
| 1、首个基础施工 | 樱花 | 2022.11.27 |  | 2022.11.27 |  |  |
|  | 旭发 | 2022.11.27 |  | 2022.11.27 |  |  |
|  | 盛旺 | 2023.7.19 |  | 2023.08.10 |  |  |
| 2、首套组件安装 | 樱花 | 2022.12.16 |  | 2022.12.16 |  |  |
|  | 旭发 | 2023.03.03 |  | 2023.03.03 |  |  |
|  | 盛旺 | 2023.08.23 |  | 2023.08.23 |  |  |
| 3、线路倒送电 | 樱花 | 2022.12.30 |  | 2022.12.30 |  |  |
|  | 旭发 | 2023.01.02 |  | 2023.01.02 |  |  |
|  | 盛旺 | 2023.09.29 |  | 2023.09.29 |  | 箱变带电2023.10.08 |
| 4、首个发电单元并网 | 樱花 | 2022.12.31 |  | 2022.12.31 |  |  |
|  | 旭发 | 2023.03.26 |  | 2023.03.26 |  |  |
|  | 盛旺 | 2023.09.29 |  | 2023.10.08 |  |  |
| 5、全容量并网 | 樱花 | 2023.03.26 |  | 2023.03.26 |  |  |
|  | 旭发 | 2023.03.27 |  | 2023.03.27 |  |  |
|  | 盛旺 | 2023.10.18 |  |  |  |  |
| 6、清洗系统 | 樱花 | 2023.04.01 |  | 2023.04.02 |  |  |
|  | 旭发 | 2023.03.30 |  | 2023.04.07 |  |  |
|  | 盛旺 | 2023.10.02 |  |  |  |  |
| 四、主要协调问题及解决情况 |  |  |  |  |  |  |
| 提出需要协调的问题 |  |  | 未见第二阶段投决开工批复（填写本周需要协调的问题）。 |  |  |  |
| 未解决的协调问题解决进展 |  |  | 未见第二阶段投决开工批复（填写历次提出的尚未解决需要协调解决问题的进展情况） |  |  |  |
| 五、下周计划主要工作内容 |  |  |  |  |  |  |
| 1、A、F、H栋主体工程完工，进行收尾工作。 2、B、C、D栋直流电缆敷设及接线、交流电缆接线80%。 3、C、G栋支架安装及组件安装完成。 4、G栋交直流电缆接线完成70%。 5、B、C、D、G栋防雷系统安装70%。 （以上计划排除其它未知因素） |  |  |  |  |  |  |

填报人：  陆晓晔     审核人： 霍勇     时间：  2023年10月08日

工程现场照片：照片请压缩至每张300k以下。

| 施工站班会 | 节后复工手续 |
| --- | --- |
| 最新进度图 | 电缆防火封堵 |
| 电缆挂设号牌 | 低压电缆绝缘测试 |
| 屋面采光瓦安全标识 | 电缆井砌筑 |
| 防雷接地安装 | 电缆耐压试验 |
| 组串电压测试 | 逆变器电缆头制作 |
| 柔性组件安装 | 高压设备合闸带电 |
| 并网试发电 | 箱变试送电 |