光伏项目工程建设周报

2023年 第22期

| 项目：昆山屋顶分布式光伏一期2.0313万千瓦发电项目周报 |  |  | 填报周期：2023年7月01日--7月08日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、樱花子项目总体建设进度汇总： 1、基础支墩共计（0）个/根，完成（0）个，完成总量（0）%； - 2、支架安装：完成（1.640）MWp，完成总量（100）%； - 组件安装：完成（1.640）MWp，完成总量（100 ）%； 4、计划倒送电时间（2022年12月30日），实际完成时间（2022年12月30日）； 5、并网情况：已并网发电（1.6401）MW(2023年3月26日)，完成总量（100）%； 6、清洗系统安装：已通水，完成总量（100）%。 7、视频监控安装完成100%，采集器安装完成1个（调试中） 二、旭发子项目总体建设进度汇总： 1、基础支墩共计（1729）个/根，完成（1729）个，完成总量（100）%； - 2、支架安装：完成（1.612）MWp，完成总量（100）%； - 3、组件安装：完成（1.612 ）MWp，完成总量（100 ）%； - 4、计划倒送电时间（2023年1月2日），实际完成时间（2023年1月2日） - 5、并网情况：已并网发电（1.6126）MW（2023年3月27日），完成总量（100）%。 - 6、清洗系统安装：已安装完成总量（100）%。 - 7、视频监控宽带敷设完成100%，采集器等樱花项目调试后统一安装。 - 三、盛旺子项目总体建设进度汇总：（分为3个阶段施工：1、厂房钢结构加固工程；2、厂房屋面修缮工程；3、光伏发电工程） - 1、厂房钢结构加固工程（F栋、G栋）：已完成验收工作 2、厂房屋面修缮工程（计划50天完成）： 分项工程; 工程总量; 本周完成; 累计完成量; 累计完成率（%）. A栋; 防水; 3 处; 0; 0; 0%. 油漆; 9200m2; 6000m2; 8000m2; 88%. B栋; 防水; 19处; 0; 19; 100%. 油漆; 16900m2; 1900m2; 16900m2; 100%. 采光板; 1项; 0%; 0%; 0%. C栋; 防水; 46处; 5; 5; 10%. 油漆; 16300m2; 6520m2; 6520m2; 40%. 采光板; 1项; 0%; 0%; 0%. D栋; 防水; 60处; 6; 8; 13%. 油漆; 13000m2; 0; 0; 0%. 采光板; 1项; 0%; 0%; 0%. E栋; 油漆; 1350m2; 0m2; 0m2; 0%. 采光板; 1项; 0%; 0%; 0%. F栋; 防水; 40处; 0; 40; 100%. 油漆; 18200m2; 0m2; 18200m2; 100%. 采光板; 1项; 0%; 100%; 100%. G栋; 防水; 16处; 0; 2; 12%. 油漆; 22300m2; 0m2; 0m2; 0%. 采光板; 1项; 10%; 32%; 32%. H栋; 防水; 7处; 2; 2; 30%. 油漆; 7500m2; 0m2; 0m2; 0%. 3、光伏发电工程：暂无进展。 - 四、本月应并网(0)MWp，本周应并网(0)MWp，本月已并网(0)MWp，本周已并网(0)MWp，累计已并网发电(3.2527)MWp，完成总量（16.0）% |
| 二、本周工程建设工作内容及完成情况 |  |  |  |  |
| 1、道路工程 | 无 |  |  |  |
| 2、开关站/升压站 | 无 |  |  |  |
| 3、综合楼/附属建筑 | 无 |  |  |  |
| 4、场内桩基施工 | 无 |  |  |  |
| 5、支架及组件安装 | 樱花项目：组件已全部完成100%； 旭发项目：组件已全部完成100%。 盛旺项目： 厂房加固：F\G栋加固累计完成100%。已完成五方验收。 修缮防水：A\B\C\D\E\F\G\H共已完成约38%。 光伏发电：未进场施工。 |  |  |  |
| 6、逆变器及箱变 | 樱花项目：逆变器共27台，并网柜共计3台，于2023年3月26日全部设备已并网。 旭发项目：逆变器共计30台，并网柜型号共计3台，于2023年3月27日全部设备已并网。 盛旺：光伏项目未开始。。 |  |  |  |
| 7、送出工程（含对侧） | 樱花：3月26日完成全容量并网。 旭发：3月27日完成全容量并网。 盛旺：光伏项目未开始。。 |  |  |  |
| 8、现场调试 | 樱花：3月26日完成全容量并网。 旭发：3月27日完成全容量并网。 盛旺：光伏项目未开始 |  |  |  |
| 9、设备到货情况 | 樱花：组件、逆变器、并网柜等全部到货，已并网。 旭发：组件、逆变器、并网柜等全部到货，已并网。 盛旺：光伏项目未开始 |  |  |  |
| 10、人员/机械情况 | 现场监理人员2名，施工管理人员3名 盛旺：修缮施工总人数15人，打磨机4台，喷涂机1台。 |  |  |  |
| 三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析： |  |  |  |  |
| 项目主节点 | 计划日期 | 实际完成日期 |  | 延误原因及赶工措施（简述） |
| 1、首个基础施工 | 2022.11.27 | 2022.11.27 |  |  |
| 2、首套组件安装 | 2022.12.16 | 2022.12.16 |  |  |
| 3、线路倒送电 | 2023.01.17 | 2023.01.17 |  |  |
| 4、首个发电单元并网 | 2022.12.31 | 2022.12.31 |  |  |
| 5、全容量并网 | 2023.06.30 | 2023.3.26 |  | 樱花项目 |
|  |  | 2023.3.27 |  | 旭发项目 |
| 6、清洗系统 | 2023.4.1 | 2023.4.2 |  | 樱花项目 |
|  | 2023.3.30 | 2023.4.7 |  | 旭发项目 |
| 四、主要协调问题及解决情况 |  |  |  |  |
| 提出需要协调的问题 | 未见第二阶段投决开工批复（填写本周需要协调的问题）。 |  |  |  |
| 未解决的协调问题解决进展 | 未见第二阶段投决开工批复（填写历次提出的尚未解决需要协调解决问题的进展情况） |  |  |  |
| 五、下周计划主要工作内容 |  |  |  |  |
| 樱花项目：暂无。 旭发项目：暂无。 盛旺项目： 厂房修缮：G栋采光板完成80%，H栋打磨完成，一底一涂完成，D栋防水完成50%，A/B两栋喷涂全部完成； 光伏安装：F栋与B栋安全围栏与检修通道安装。光伏一二次系统设计图纸上会苏州电网公司。 |  |  |  |  |

填报人：  陆晓晔     审核人： 霍勇     时间：  2023年7月08日

工程现场照片：照片请压缩至每张300k以下。

| 樱花子项目 |  |
| --- | --- |
| 旭发子项目 |  |
| 盛旺子项目 |  |
| 每日站班会 | 每周项目例会、安全例会 |
| 施工看板 | 现场安全警示标识 |
| 施工措施安全 | C栋打磨清理 |
| G栋采光带更换 | B栋防腐验收 |
| B栋防腐底涂验收 | B栋防腐面涂验收 |