光伏项目工程建设周报

2023年 第28期

| 项目：昆山屋顶分布式光伏一期2.0313万千瓦发电项目周报 |  |  | 填报周期：2023年8月12日--8月18日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、樱花子项目总体建设进度汇总： 1、基础支墩共计（0）个/根，完成（0）个，完成总量（0）%； - 2、支架安装：完成（1.640）MWp，完成总量（100）%； - 组件安装：完成（1.640）MWp，完成总量（100 ）%； 4、计划倒送电时间（2022年12月30日），实际完成时间（2022年12月30日）； 5、并网情况：已并网发电（1.6401）MW(2023年3月26日)，完成总量（100）%； 6、清洗系统安装：已通水，完成总量（100）%。 二、旭发子项目总体建设进度汇总： 1、基础支墩共计（1729）个/根，完成（1729）个，完成总量（100）%； - 2、支架安装：完成（1.612）MWp，完成总量（100）%； - 3、组件安装：完成（1.612 ）MWp，完成总量（100 ）%； - 4、计划倒送电时间（2023年1月2日），实际完成时间（2023年1月2日） - 5、并网情况：已并网发电（1.6126）MW（2023年3月27日），完成总量（100）%。 - 6、清洗系统安装：已安装完成总量（100）%。 - 三、盛旺子项目总体建设进度汇总：（分为3个阶段施工：1、厂房钢结构加固工程；2、厂房屋面修缮工程；3、光伏发电工程） - 1、厂房钢结构加固工程（F栋、G栋）：已完成验收 2、厂房屋面修缮工程： 分项工程; 工程总量; 本周完成; 累计完成量; 累计完成率（%）. A栋; 防水; 3 处; 0; 3; 100%. 油漆; 9200m2; 0m2; 9200m2; 100%. B栋; 防水; 19处; 0; 19; 100%. 油漆; 16900m2; 0m2; 16900m2; 100%. 采光板; 1项; 25%; 100%; 100%. C栋; 防水; 46处; 0; 5; 10%. 油漆; 16300m2; 0m2; 9780m2; 60%（清理打磨）. 采光板; 1项; 0%; 0%; 0%. D栋; 防水; 60处; 0; 60; 100%. 油漆; 13000m2; 0m2; 13000m2; 100%. 采光板; 1项; 70%; 70%; 70%. E栋; 油漆; 1350m2; 0m2; 1350m2; 100%. 采光板; 1项; 0%; 100%; 100%. F栋; 防水; 40处; 0; 40; 100%. 油漆; 18200m2; 0m2; 18200m2; 100%. 采光板; 1项; 0%; 100%; 100%. G栋; 防水; 16处; 6; 16; 100%. 油漆; 22300m2; 19847m2; 20070m2; 90%. 采光板; 1项; 0%; 100%; 100%. H栋; 防水; 7处; 0; 7; 100%. 油漆; 7500m2; 0m2; 7500m2; 100%. - 光伏发电工程 - A栋：夹具安装100%，导轨安装100%；(常规) - F栋：夹具安装100%，导轨安装100%（常规），夹具安装5%（柔性） - 土建施工：1#箱变基础开挖完成100%，混凝土浇筑40%，接地敷设30% - 2#箱变基础筏板制模100%、钢筋绑扎100%，混凝土浇筑100%，接地敷设30% - 四、本月应并网(0)MWp，本周应并网(0)MWp，本月已并网(0)MWp，本周已并网(0)MWp，累计已并网发电(3.2527)MWp，完成总量（16.0）% |
| 二、本周工程建设工作内容及完成情况 |  |  |  |  |
| 1、道路工程 | 无 |  |  |  |
| 2、开关站/升压站 | 盛旺项目： 1#箱变混凝土筏板浇筑100% 2#箱变混凝土筏板浇筑100%，梁柱浇筑100% 3#箱变基础未开始开挖 二次预制仓未开始开挖 |  |  |  |
| 3、综合楼/附属建筑 | 无 |  |  |  |
| 4、场内桩基施工 | 无 |  |  |  |
| 5、支架及组件安装 | 樱花项目：2023年3月26日已全容量并网； 旭发项目：2023年3月27日已全容量并网。 盛旺项目： 厂房加固：加固已验收。 修缮防水：已完成约70%。 光伏发电：A栋夹具安装100%，导轨安装100%；F栋夹具安装100%，导轨安装100%（常规组件），柔性组件支架到货。 |  |  |  |
| 6、逆变器及箱变 | 樱花项目：逆变器共27台，并网柜共计3台，于2023年3月26日全部设备已并网。 旭发项目：逆变器共计30台，并网柜型号共计3台，于2023年3月27日全部设备已并网。 盛旺：未开始安装。 |  |  |  |
| 7、送出工程（含对侧） | 樱花：3月26日完成全容量并网。 旭发：3月27日完成全容量并网。 盛旺：未开始。 |  |  |  |
| 8、现场调试 | 樱花：3月26日完成全容量并网。 旭发：3月27日完成全容量并网。 盛旺：未开始 |  |  |  |
| 9、设备到货情况 | 樱花：组件、逆变器、并网柜等全部到货，已并网。 旭发：组件、逆变器、并网柜等全部到货，已并网。 盛旺：未开始 |  |  |  |
| 10、人员/机械情况 | 现场监理人员1名，施工管理6名，安全管理3名 盛旺：修缮16人，打磨机4台，喷涂机1台。光伏12人，电动工具6把 |  |  |  |
| 三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析： |  |  |  |  |
| 项目主节点 | 计划日期 | 实际完成日期 |  | 延误原因及赶工措施（简述） |
| 1、首个基础施工 | 樱花/旭发：2022.11.27 | 2022.11.27 |  |  |
|  | 盛旺：2023.7.19 | 盛旺：2023.8.10 |  | 图纸未出 |
| 2、首套组件安装 | 2022.12.16 | 2022.12.16 |  |  |
| 3、线路倒送电 | 2023.01.17 | 2023.01.17 |  |  |
| 4、首个发电单元并网 | 2022.12.31 | 2022.12.31 |  |  |
| 5、全容量并网 | 2023.06.30 | 2023.3.26 |  | 樱花项目 |
|  |  | 2023.3.27 |  | 旭发项目 |
| 6、清洗系统 | 2023.4.1 | 2023.4.2 |  | 樱花项目 |
|  | 2023.3.30 | 2023.4.7 |  | 旭发项目 |
| 四、主要协调问题及解决情况 |  |  |  |  |
| 提出需要协调的问题 | 未见第二阶段投决开工批复（填写本周需要协调的问题）。 |  |  |  |
| 未解决的协调问题解决进展 | 未见第二阶段投决开工批复（填写历次提出的尚未解决需要协调解决问题的进展情况） |  |  |  |
| 五、下周计划主要工作内容 |  |  |  |  |
| 厂房修缮：G栋油漆完成100%，C栋打磨完成70%， D栋采光板完成100%。 光伏工程：F栋柔性组件支架和夹具安装100%，2#箱变基础养护、1#箱变梁柱浇筑，3#箱变、二次仓土建开挖、钢筋绑扎、支模、混凝土浇筑，屋顶检修通道板安装。（排除其它未知因素） |  |  |  |  |

填报人：  陆晓晔     审核人： 霍勇     时间：  2023年8月18日

工程现场照片：照片请压缩至每张300k以下。

| 每日站班会 | 每周项目例会 |
| --- | --- |
| 箱变基础梁柱模板安装 | 导轨安装检查 |
| 箱变筏板浇筑 | 每日现场工作协调会 |
| 箱变混凝土浇筑 | 屋面修缮漆膜厚度检测 |
| 基础验收检查 | 柔性组件夹具定位安装 |