光伏项目工程建设周报

2023年 第33期

| 项目：昆山屋顶分布式光伏一期2.0313万千瓦发电项目周报 |  |  |  |  | 填报周期：2023年9月16日--9月22日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、樱花子项目总体建设进度汇总： 1、基础支墩共计（0）个/根，完成（0）个，完成总量（0）%； - 2、支架安装：完成（1.640）MWp，完成总量（100）%； - 组件安装：完成（1.640）MWp，完成总量（100 ）%； 4、计划倒送电时间（2022年12月30日），实际完成时间（2022年12月30日）； 5、并网情况：已并网发电（1.6401）MW(2023年3月26日)，完成总量（100）%； 6、清洗系统安装：已通水，完成总量（100）%。 二、旭发子项目总体建设进度汇总： 1、基础支墩共计（1729）个/根，完成（1729）个，完成总量（100）%； - 2、支架安装：完成（1.612）MWp，完成总量（100）%； - 3、组件安装：完成（1.612 ）MWp，完成总量（100 ）%； - 4、计划倒送电时间（2023年1月2日），实际完成时间（2023年1月2日） - 5、并网情况：已并网发电（1.6126）MW（2023年3月27日），完成总量（100）%。 - 6、清洗系统安装：已安装完成总量（100）%。 - 三、盛旺子项目总体建设进度汇总： - （一）、厂房钢构加固工程（F栋、G栋）：已完成验收 （二）、厂房屋面修缮工程：已完工，尾工消缺 - （三）、光伏发电工程（10kV高压柜7台，接入柜1台，3台2000kVA变压器，二次预制仓1台，320kW逆变器15台，110kW逆变器7台，7座厂房分别是A\B\C\D\F\G\H，550W常规组件3672块，375柔性组件10590块，A栋为常规组件，F栋常规组件约占53%，其余厂房为柔性组件） - 基础支墩共计（0）个/根，完成（0）个，完成总量（0）%； - 并网设备基础共计5处，完成（5）处，完成总量（100）%； - 支架安装：完成（4.021）MWp，完成总量（67.1）%； 4、组件安装：完成（2.9223）MWp，完成总量（48.78 ）%； - 厂房; - A栋; - B栋; - C栋; - D栋; - F栋; - G栋; - H栋. - 完成比; - 100%; - 86%; - 10%; - 0%; - 100%; - 39%; - 100%. 5、计划倒送电时间（2023年9月29日），实际完成时间：（） - 厂房; - A栋; - B栋; - C栋; - D栋; - F栋; - G栋; - H栋. - 完成比; - 100%; - 0%; - 0%; - 0%; - 100%; - 0%; - 100%. - 6、并网情况：已并网发电（0）MW，完成总量（0）%。 - 7、清洗系统安装：已安装完成总量（0）%。 - 四、本周组件安装完成容量（2.9223）MW，本周已并网(0)MWp，本月已并网(0)MWp，累计已并网发电(3.2527)MWp，完成总量（16.0）%； - 盛旺光伏工程 分项工程; 工程总量; 本周完成; 累计完成量; 累计完成率（%）; 备注. A栋厂房; 支架安装; 3896米; 0; 3896米; 100%. 组件安装; 1728块; 0; 1728片; 100%. 逆变器安装; 4台; 0; 0; 0%. 电缆桥架安装; 360米; 0; 324米; 90%. 光伏电缆安装; 16311米; 13500米; 13500米; 82%. 低压电缆敷设; 1948米; 0; 0; 0%. 接地系统; 210根; 0; 0; 0%. 分项工程; 工程总量; 本周完成; 累计完成量; 累计完成率（%）; 备注. B栋厂房; 支架安装; 9500米; 2500米; 8200米; 86%. 组件安装; 1770块; 0; 0; 0%. 逆变器安装; 2台; 0; 0; 0%. 电缆桥架安装; 810米; 720米; 820米; 100%. 光伏电缆安装; 11817米; 0; 0; 0%. 低压电缆敷设; 380米; 0; 0米; 0%. 接地系统; 430根; 0; 0米; 0%. 分项工程; 工程总量; 本周完成; 累计完成量; 累计完成率（%）; 备注. C栋厂房; 支架安装; 14500米; 1500米; 1500米; 10%. 组件安装; 2700块; 0; 0; 0%. 逆变器安装; 3台; 0; 0; 0%. 电缆桥架安装; 625米; 0; 0; 0%. 光伏电缆安装; 22534米; 0; 0; 0%. 低压电缆敷设; 250米; 0; 0; 0%. 接地系统; 350根; 0; 0; 0%. 分项工程; 工程总量; 本周完成; 累计完成量; 累计完成率（%）; 备注. D栋厂房; 支架安装; 4700米; 0; 0; 0%. 组件安装; 870块; 0; 0; 0%. 逆变器安装; 1台; 0; 0; 0%. 电缆桥架安装; 500米; 0; 0; 0%. 光伏电缆安装; 9018米; 0; 0; 0%. 低压电缆敷设; 130米; 0; 0; 0%. 接地系统; 300米; 0; 0; 0%. 分项工程; 工程总量; 本周完成; 累计完成量; 累计完成率（%）; 备注. F栋厂房; 支架安装; 11700米; 0; 11466米; 100%. 组件安装; 柔性; 1320块; 0; 1320片; 100%. 常规; 1944块; 0; 1908片; 98%. 逆变器安装; 5台; 3台; 3台; 60%. 电缆桥架安装; 605米; 0; 605米; 100%. 光伏电缆安装; 18743米; 0; 18743米; 100%. 低压电缆敷设; 780米; 0; 0; 0%. 接地系统; 340米; 0; 0; 0%. 分项工程; 工程总量; 本周完成; 累计完成量; 累计完成率（%）; 备注. G栋厂房; 支架安装; 15200米; 2500米; 6000米; 39%. 组件安装; 2790; 0; 0; 0%. 逆变器安装; 5台; 0; 0; 0%. 电缆桥架安装; 940米; 0; 0; 0%. 光伏电缆安装; 16000米; 0; 0; 0%. 低压电缆敷设; 730米; 0; 0; 0%. 接地系统; 400根; 0; 0; 0%. 分项工程; 工程总量; 本周完成; 累计完成量; 累计完成率（%）; 备注. H栋厂房; 支架安装; 7200米; 0; 7200米; 100%. 组件安装; 1140块; 0; 1140米; 100%. 逆变器安装; 2台; 0; 0; 0%. 电缆桥架安装; 510米; 0; 100米; 29%. 光伏电缆安装; 9574米; 0; 0; 0%. 低压电缆敷设; 190米; 0; 0; 0%. 接地系统; 340根; 0; 0; 0%. 箱变安装; 0台; 0; 3台; 100%. 一次柜安装; 7台; 0; 7台; 100%. 接入柜改造; 1台; 0; 0; 0%. 二次预制舱; 1台; 0; 1; 100%. 高压电缆; 500米; 200米; 200米; 40%. 二次电缆; 1250米; 875米; 875米; 70%. |
| 二、本周工程建设工作内容及完成情况：本周雨天较频繁，影响施工计划 |  |  |  |  |  |  |
| 1、道路工程 |  |  | 无 |  |  |  |
| 2、开关站/升压站 |  |  | 盛旺项目： 1、#1箱变、#2箱变、#3箱变、二次预制仓就位完成，一次设备拼装完成 2、本周二（19日）电气试验及调试开始 |  |  |  |
| 3、综合楼/附属建筑 |  |  | 无 |  |  |  |
| 4、场内桩基施工 |  |  | 无 |  |  |  |
| 5、支架及组件安装 |  |  | 樱花项目：2023年3月26日已全容量并网； 旭发项目：2023年3月27日已全容量并网。 盛旺项目： - B栋夹具安装86% - C栋支架安装10% - G栋支架安装39% - H栋组件安装100% |  |  |  |
| 6、逆变器及箱变 |  |  | 樱花项目：逆变器共27台，并网柜共计3台，于2023年3月26日全部设备已并网。 旭发项目：逆变器共计30台，并网柜型号共计3台，于2023年3月27日全部设备已并网。 盛旺：（2000kVA 10kV升压变压器3台，320kW逆变器15台、110kW逆变器7台，10kV一次设备，二次预制仓1座） - 2023年9月8日 1#、2#、3#变压器就位100% - 2023年9月12日 二次预制仓就位100% - 2023年9月14日 一次设备就位及拼装100% - 2023年9月17日 F栋逆变器安装3台 |  |  |  |
| 7、送出工程（含对侧） |  |  | 樱花：3月26日完成全容量并网。 旭发：3月27日完成全容量并网。 盛旺：9月17日～19 2#、3#箱变至并网点交流电缆敷设及制作完成 |  |  |  |
| 8、现场调试 |  |  | 樱花：3月26日完成全容量并网。 旭发：3月27日完成全容量并网。 盛旺：2023年9月19日 一次设备开始调试试验 |  |  |  |
| 9、设备到货情况 |  |  | 樱花：组件、逆变器、并网柜等全部到货，已并网。 旭发：组件、逆变器、并网柜等全部到货，已并网。 盛旺： 1、2023年8月23日F栋柔性组件到1320块 2、2023年8月31日H栋柔性组件到1140块 3、2023年8月30日A\F栋常规组件到2880块 4、2023年8月30日110kW逆变器到4台 5、2023年8月31日直流电缆到货27盘 1*6m2共14650米，1*4m2共77616米 6、2023年9月4日 320kW逆变器到货7台 7、2023年9月5日 常规组件到货720片 8、2023年9月7日 低压交流电缆到货4盘ZR-YJV22-1.8/3kV-3*50，1673米，ZR-YJV22-1.8/3kV-3*150，880米，ZR-YJV22-1.8/3kV-3*120，1790米 9、2023年9月8日 2000kVA箱变到货3台 10、2023年9月12日 二次预制仓到货 11、2023年9月13日 二次电缆到货 12、2023年9月14日 高压并网设备到货7台 13、2023年9月14日 高压电缆到货540米ZR-YJV22-8.7/15kV-3*120，500米ZR-YJV22-8.7/15kV-3*300，40米 14、2023年9月14日 H柔性组件到货1104块 15、2023年9月18日 110kW逆变器到货3台 16、2023年9月20日 柔性组件到货3910块 |  |  |  |
| 10、人员/机械情况 |  |  | 现场监理人员1名，施工管理5名，安全监护5名 盛旺：光伏52人，吊车1台，叉车1台。修缮3人，喷涂机1台。 |  |  |  |
| 三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析： |  |  |  |  |  |  |
| 项目主节点 | 计划日期 |  |  | 实际完成日期 |  | 延误原因及赶工措施 |
| 1、首个基础施工 | 樱花 | 2022.11.27 |  | 2022.11.27 |  |  |
|  | 旭发 | 2022.11.27 |  | 2022.11.27 |  |  |
|  | 盛旺 | 2023.7.19 |  | 2023.08.10 |  |  |
| 2、首套组件安装 | 樱花 | 2022.12.16 |  | 2022.12.16 |  |  |
|  | 旭发 | 2023.03.03 |  | 2023.03.03 |  |  |
|  | 盛旺 | 2023.08.23 |  | 2023.08.23 |  |  |
| 3、线路倒送电 | 樱花 | 2022.12.30 |  | 2022.12.30 |  |  |
|  | 旭发 | 2023.01.02 |  | 2023.01.02 |  |  |
|  | 盛旺 | 2023.09.29 |  |  |  |  |
| 4、首个发电单元并网 | 樱花 | 2022.12.31 |  | 2022.12.31 |  |  |
|  | 旭发 | 2023.03.26 |  | 2023.03.26 |  |  |
|  | 盛旺 | 2023.09.29 |  |  |  |  |
| 5、全容量并网 | 樱花 | 2023.03.26 |  | 2023.03.26 |  |  |
|  | 旭发 | 2023.03.27 |  | 2023.03.27 |  |  |
|  | 盛旺 | 2023.10.18 |  |  |  |  |
| 6、清洗系统 | 樱花 | 2023.04.01 |  | 2023.04.02 |  |  |
|  | 旭发 | 2023.03.30 |  | 2023.04.07 |  |  |
|  | 盛旺 | 2023.10.02 |  |  |  |  |
| 四、主要协调问题及解决情况 |  |  |  |  |  |  |
| 提出需要协调的问题 |  |  | 未见第二阶段投决开工批复（填写本周需要协调的问题）。 |  |  |  |
| 未解决的协调问题解决进展 |  |  | 未见第二阶段投决开工批复（填写历次提出的尚未解决需要协调解决问题的进展情况） |  |  |  |
| 五、下周计划主要工作内容 |  |  |  |  |  |  |
| 一、厂房修缮：尾工消缺。 二、光伏工程： 1、AFH屋面桥架安装完成，逆变器安装完成，直流电缆敷设完成，交流电缆敷设完成。 A栋防雷接地完成。 2、B屋面夹具支架安装完成，组件安装完成。 3、G栋支架北坡安装完成。 4、C栋支架南坡安装完成。 5、地面土建收尾完成，高压电缆敷设及接线完成。 6、二次设备剩余装置安装完成，电气试验及调试。 （以上计划排除其它未知因素） |  |  |  |  |  |  |

填报人：  陆晓晔     审核人： 霍勇     时间：  2023年9月22日

工程现场照片：照片请压缩至每张300k以下。

| 每周项目例会 | 安全例会及安全学习 |
| --- | --- |
| 厂区领导现场检查 | 并网前与厂方工作协调会 |
| 施工班前交底会 | 高压电缆敷设 |
| 并网设备拼装完成 | 逆变器就位检查 |
| 直流电缆敷设 | 电缆管线防护 |
| 二次柜接线 | 高压电气试验 |
| 支架安装检查 | 箱变台阶浇筑完成 |
| 柔性组件到货 | 每日血压、酒精检查记录 |
| 安委会每周安全质量检查 | 现场安全巡视 |