光伏项目工程建设监理周报

2023年第3期

| 项目名称：浙江长兴天能动力（二期）0.61万千瓦综合智慧零碳电厂项目 |  |  |  | 填报周期：2023年06月24日--06月30日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目总体建设进度汇总： 1、支架安装完成（6.12）MWp，完成总量（98%）。 2、本周组件安装完成（0.57MWp）、组件累计安装完成（4.19MWp）、完成总量（68%）。 3、本周并网柜安装完成5台，完成总量（46%） 4、逆变器安装5台，完成总量9% 5、直流电缆敷设2个逆变器，完成总量3% |  |  |  |  |  |
| 二、本周工程建设工作内容及完成情况 |  |  |  |  |  |
| 1、场内支架基础施工 |  | 10#厂房支架混凝土基础施工0个（容量0.082MWp）。 |  |  |  |
| 2、支架及组件安装 |  | 本周支架安装（0）MWp,组件安装（0.57）MWp. |  |  |  |
| 3、逆变器安装 |  | 本周逆变器安装5台。 |  |  |  |
| 4、并网柜安装 |  | 本周并网柜安装5台。 |  |  |  |
| 5、直流电缆敷设 |  | 本周直流电缆敷设完成总量3% |  |  |  |
| 6、交流电缆敷设 |  | 本周交流电缆敷设0米 |  |  |  |
| 7、桥架安装 |  | 本周桥架安装0米 |  |  |  |
| 8、检修通道板 |  | 本周检修通道板安装0米 |  |  |  |
| 9、设备调试 |  | 暂未进行 |  |  |  |
| 9、设备到货情况 |  | 组件到场累计7440片；110w逆变器到场累计48台；并网柜到场累计12台；交流电缆到场3000米（江苏上上电缆）、1000米 （江南电缆）累计4335米；直流电缆到场17盘累计115524米（江苏上上电缆）；桥架到场：100*100=1000米、150*100=1000米、200*100=1000米、300*100=300米、400*100=300累计3600米；接地扁铁到场4*40（3000）米，累计3000米。 |  |  |  |
| 10、人员/机械情况 |  | 现场监理1人； 施工管理3人，施工8人； 施工机械：叉车1台，汽车吊1辆。 |  |  |  |
| 三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析： |  |  |  |  |  |
| 项目主节点 |  | 计划日期 | 实际完成日期 |  | 延误原因及赶工措施（简述） |
| 1、首个发电单元并网 |  | 2023.06.30 |  |  | 本周下雨4天未施工 |
| 2、全容量并网 |  | 2023.6.30 |  |  |  |
| 四、主要协调问题及解决情况 |  |  |  |  |  |
| 提出需要协调的问题 | 目前进度滞后。 |  |  |  |  |
| 未解决的协调问题解决进展 | 参建各方要齐心协力，总包需要加大人力、财力资源投入，组织实施纠偏。 |  |  |  |  |
| 五、下周计划主要工作内容 |  |  |  |  |  |
| 组件安装、直流电缆敷设、并网柜拼装 |  |  |  |  |  |

填报人：    张建忠    审核人：  奕卓  时间：  2023年06月30日

工程现场照片：

| 6#组件安装（2023.06.23） | 站班会（2023.06.27） |
| --- | --- |
| 7#厂房组件吊装（2023.06.27) | 逆变器支架安装检查（2023.06.29） |
| 周例会、安全学习（2023.06.29） | 赵总工作检查（2023.06.27） |
| 并网柜安装，赵总、总包工作检查（2023.06.30） | 并网柜拼装监理旁站（2023.06.30） |

浙江长兴天能动力（二期）0.61万千瓦综合智慧零碳电厂目

监理项目部

2023.06.30