光伏项目工程建设监理周报

2023年第6期

| 项目名称：浙江长兴天能动力（二期）0.61万千瓦综合智慧零碳电厂项目 |  |  |  | 填报周期：2023年07月15日-07月21日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目总体建设进度汇总： 1、支架安装完成（6.12）MWp，完成总量（98%）。 2、本周组件安装完成（0.1MWp）、组件累计安装完成（5.62MWp）、完成总量（91%）。 3、并网柜累计安装7台，完成总量（46%） 4、逆变器安装18台，完成总量31% 5、直流电缆敷设0.9MWp，累计完成总量27% 6、交流电缆敷设完成11% 7、桥架安装累计完成27% 8、已并网发电0.745MWP,累计完成总量12%。 |  |  |  |  |  |
| 二、本周工程建设工作内容及完成情况 |  |  |  |  |  |
| 1、场内支架基础施工 |  | 10#厂房支架混凝土基础施工0个（容量0.082MWp）。 |  |  |  |
| 2、支架及组件安装 |  | 本周支架安装（0）MWp,组件安装（0.1）MWp. |  |  |  |
| 3、逆变器安装 |  | 本周逆变器安装8台。 |  |  |  |
| 4、并网柜安装 |  | 本周并网柜安装0台。 |  |  |  |
| 5、直流电缆敷设 |  | 本周直流电缆敷设完成总量14% |  |  |  |
| 6、交流电缆敷设 |  | 本周交流电缆敷设0% |  |  |  |
| 7、桥架安装 |  | 本周桥架安装14% |  |  |  |
| 8、检修通道板 |  | 本周检修通道板安装0米 |  |  |  |
| 9、设备调试 |  | 4#厂房电气设备试验完成 |  |  |  |
| 9、设备到货情况 |  | 组件到场累计8474块（665W3100块、670W5374块）；110w逆变器到场累计48台；并网柜到场累计12台；交流电缆到场3000米（江苏上上电缆）、1000米 （江南电缆）累计4335米；直流电缆到场17盘累计115524米（江苏上上电缆）；桥架到场：100*100=1000米、150*100=1000米、200*100=1000米、300*100=300米、400*100=300累计3600米；接地扁铁到场4*40（3000）米，累计3000米。 |  |  |  |
| 10、人员/机械情况 |  | 现场监理1人； 施工管理2人，施工10人； 施工机械：电动扳手等小型工具。 |  |  |  |
| 三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析： |  |  |  |  |  |
| 项目主节点 |  | 计划日期 | 实际完成日期 |  | 延误原因及赶工措施（简述） |
| 1、首个发电单元并网 |  | 2023.07.15 | 2023.07.14 |  | 雨水、高温天气不能正常施工；增加人员投入，调整作息时间。 |
| 2、全容量并网 |  | 2023.08.25 |  |  |  |
| 四、主要协调问题及解决情况 |  |  |  |  |  |
| 提出需要协调的问题 | 由于天气原因，不能正常开展工作，剩余设备、材料尽快到场。 |  |  |  |  |
| 未解决的协调问题解决进展 | 加大人力、财力资源投入，剩余设备、材料尽快到场，调整作业时间，提高工作效率，尽快实现全容量并网目标。 |  |  |  |  |
| 五、下周计划主要工作内容 |  |  |  |  |  |
| 组件安装、交、直流电缆敷设、并网柜拼装、逆变器安装、桥架安装。 |  |  |  |  |  |

填报人：    张建忠    审核人：  奕卓  时间：  2023年07月21日

工程现场照片：

| 1#厂房直流电缆敷设（2023.07.16） | 1#厂房直流电缆敷设（2023.07.15） |
| --- | --- |
| 业主工作检查指导（2023.07.16） | 1#厂房直流电缆敷设检查（2023.07.17） |
| 业主、运维、监理对4#厂房设备运行进行检查（2023.07.17） | 1#厂房桥架安装（2023.07.18） |
| 1#厂房逆变器支架制作（2023.07.18） | 1#厂房逆变器支架安装（2023.07.18） |
| 1#厂房逆变器安装位置对组件阴影遮挡检查（2023.07.19） | 1#厂房逆变器安装（2023.07.21） |
| 1#厂房组串同功率组件调整（2023.07.21） | 安全培训、工地例会（2023.07.21） |

浙江长兴天能动力（二期）0.61万千瓦综合智慧零碳电厂目

监理项目部

2023.07.21