青龙满族自治县肖营子镇4MW地面分布式光伏发电项目

监  理  周  报

（第五期）

项目监理部（章）：

总监理工程师：

青龙满族自治县肖营子镇4MW地面分布式光伏发电项目

2024.01.20-2024.01.26

| 项目：青龙满族自治县肖营子镇4MW地面分布式光伏发电项目 |  |  |  | 填报周期：2024年01月20日--01月26日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目总体建设进度汇总： 1、进场道路共计（3）公里，已完成（2.5）公里，完成总量（90）%。场内道路共计（/）公里，已完成（/）公里，完成总量（/）%。 2、基础条基/引孔共计（2720）个/根，完成（2369）个，完成总量（90）%； 3、支架安装完成（11）组，完成总量（0.）%； 4、组件安装完成（9）组，完成总量（0.）% 5、箱变、逆变器基础总计（18）基，开挖完成（2）基，砼浇筑垫层完成（2）基，土方回填（1）基。箱变安装就位（2）台、逆变器安装（0）组，箱变及逆变器安装完成总量（0）%。 - 场内集电线路共计（/）公里，电缆桥架铺设（/）公里， 完成总量（/）%；电缆敷设完成（/）公里，完成总量（/）%。 - 7、未完成原因： |  |  |  |  |  |
| 二、本周工程建设工作内容及完成情况 |  |  |  |  |  |
| 1、道路工程施工 |  | 场区道路完成（98）% |  |  |  |
| 2、箱变基础 |  | 1#箱变基础开挖完成（100%）%2#箱变基础开挖完成（100）% 1#箱变基础砌筑完成（100）% 2#箱变基础砌筑完(100）% 1#箱变基础浇筑完成（100）% 2#箱变基础浇筑完成（100）% 1#箱变就位完成 （100）% 2#箱变就位完成 （100）% |  |  |  |
| 3、光伏区引孔 |  | 1#地块共（104）个孔已完成（104）个 2#地块共（167）个孔已完成（167）个 3#地块共（2040）个孔已完成（2040）个 4#地块共（376）个孔已完成（376）个 |  |  |  |
| 4、浇筑 |  | 1#地块共（104）个孔已浇筑完成（0）个 2#地块共（167）个孔已浇筑完成（167）个 3#地块共（2072）个孔已浇筑完成（856）个 4#地块共（376）个孔已浇筑完成（376）个 |  |  |  |
| 5、支架及组件安装 |  | 施工具体完成情况。 目前组件和支架已经安装0.5MW |  |  |  |
| 6、逆变器安装 |  | 包含基础施工，设备安装及接线施工等情况。 逆变器已累计安装1台 |  |  |  |
| 7、送出工程（含对侧） |  | 14基基坑开挖完成立杆拉线完成 送出高压电缆接线完成 |  |  |  |
| 8、现场调试 |  | 暂未开展 |  |  |  |
| 9、设备到货情况 |  | 本周无材料到场。组件已累计到货（2700）块，支架已累计到货前后立柱 (4)MW。逆变器已累计到货(16)台。电缆累计到货（已到货），桥架累计到货（已全部到货） |  |  |  |
| 10、人员/机械情况 |  | 现场施工人员（41）人在场。机械（7）台 |  |  |  |
| 三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析： |  |  |  |  |  |
| 项目主节点 |  | 计划日期 | 实际完成日期 |  | 延误原因及赶工措施（简述） |
| 1、首个基础施工 |  | 2023.12.22 | 2023.12.23 |  |  |
| 2、首套组件安装 |  |  |  |  |  |
| 3、线路倒送电 |  |  |  |  |  |
| 4、首个发电单元并网 |  |  |  |  | 正在与当地政府协商推进安装和并网进度事宜。 |
| 5、全容量并网 |  |  |  |  |  |
| 四、主要协调问题及解决情况 |  |  |  |  |  |
| 提出需要协调的问题 | - 3#地块部分土地需尽快交付。 |  |  |  |  |
| 未解决的协调问题解决进展 | - 3#地块部分土地需尽快交付。 |  |  |  |  |
| 五、下周计划主要工作内容 |  |  |  |  |  |
| 引孔、浇筑、支架安装、接地焊接、电缆敷设 |  |  |  |  |  |

工程现场照片：照片请压缩至每张300k以下。

3#地块引孔                    电缆敷设

支架安装                      耐压实验

高压电缆终端头制作