编号：MZCN-ZHJL-ZB-002

监  理  周  报

工程名称：梅州综合保税区100MW-200MWh独立储能项目

2024年04月第002期

项目监理部（章）：

总监理工程师：

报告日期：2024年04月12日

监理周报

2024年  第002期

| 项目：梅州区综合保税区100MW-200MWh独立储能项目 | 填报周期：2024年4月05日—4月12日 |
| --- | --- |
| 一、项目总体建设汇总 1、梅州区综合保税区100MW-200MWh独立储能项目所建构筑物升压站、综合楼、消防泵房、围墙大门、站内马路等工程 |  |
| - 本周工程建设工作内容； - 本周因为天气下雨原因，影响项目施工开展缓慢。 - 升压站图纸未设计完善。 - 升压站基础开挖施工。共开挖16个独立基坑。 - 升压站基础完成A、B轴基础浇垫层施工。 - 钢筋工进场机械安装及加工钢筋施工 - 升压站基础制模施工。 - 轴线复测施工。 |  |
| - 本周工程建设总结 - 本周安全生产施工基本符合要求，安全措施到位。今天召开的第三次监理例会，重点强调了安全施工的重要性及防预措施、改进措施工作。避免出现安全事故的发生。 - 要求总包单位对安全、质量、进度及进场材料进行管控。加强工程质量技术的交底工作。 - 天气好转要求总包单位组织人员抓紧工程施工，及抓紧各方协调沟通工作。上报施工进度计划、供货商、检测单位资料工作。 - 升压站基础验收设计、勘察单位必须到达施工现场参加本工程验收工作。 - 加强图纸的设计工作及审图工作，避免影响工程施工进度。 - 监理人员严格按照法律、法规及各项规定规范、相关标准进行监理工作。 |  |
| - 下周施工计划主要工作内容 - 完成升压站防雷接地、电缆沟、主变压器等图纸设计工作。 - 升压站A、B轴基坑独立柱浇砼施工。及完成CDE轴土方开挖及浇垫层工作。 - 上报工程资料工作。 - 协调储能厂家向设计院提资工作。 |  |

填报人：  王登营   审核人：  高立标 时间：   2024年  04月12日

| 钢筋加工施工 |  |
| --- | --- |

| 第三次监理例会会议 |  |
| --- | --- |