高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇78MW+70MW+61MW

渔光互补光伏发电项目

监 理 周 报

江苏苏安电力工程管理公司

高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇78MW+70MW+61MW

渔光互补光伏发电项目监理项目部

2024、11、04

汤庄项目目前施工情况：

1. 本周78MW区域15号、40号塘10月27日开始打桩，进桩、打桩同步进行本周末70MW区域5号地也进桩打桩；
2. 从目前的打桩统计进度来看，与10月21日新霖飞何总提出的打桩目标是有差距的；

每一次例会都是对上周例会提出问题执行完成情况了解：

1. 纸质版蓝图没有出，什么时候出；电子版看起来很费劲；
2. 质量安全交底是不是交底到班组，三级教育和考试是不是执行了，我们会定期检查的；
3. 现场管理人员按照组织机构岗位职责分工，切实履行本职工作，汤庄项目上目前是安排赵寰赵工和刘工在管理，希望在史总领导下，你们把现场的质量、安全、进度抓的有声有色；
4. 总包单位日记统计数据笼统了些，要具体到每个塘口打桩数、进桩数，这样看的人才会明白具体每个塘点进度；
5. 现场所用机械设备，现场管理人员要核对操作人员操作证，机械设备年检证明等；
6. 管理人员、施工人员进入施工现场，要佩戴安全帽，无关人员不得进入施工现场，我们看到现场还是有人没戴安全帽，尤其我们的管理人员更要以身作则，总包单位要准备些安全帽，以备业主和本单位领导来现场用，就是要营造良好施工安全环境；
7. 施工现场主要进出塘口安全围挡和警示标志不够，有的也不够醒目，吊装作业区域要有安全围栏或彩带警示标志，安全文明要舍得投入，是能够给你们加分的；
8. 本周进场的预制桩，出现了少部分质量问题，查出后要求隔离并撤场，管桩退场须有总包现场管理人员和监理见证，否则将会不予验收；
9. 上周邹总要求上报一切险和意外险未见报审，要尽快了；业已施工，总包单位要及时报审，也是规避风险；

高邮汤庄209MW监理项目部

2024、11、04

本周汤庄项目施工过程影像资料

|  |  |
| --- | --- |
| 标高复核 | 进桩检查 |
| fa6ad84b57ba01444c3e2656d9e0d25 | 755775542f0f4530ca70191e77b71e3 |
| 标高检查 | 打桩交底 |
| 4451afcb4196001deb9c841f228885f | 9fffae93505ab054714d907fc089e24 |
| 进桩检查 | 打桩旁站 |
| a5fde90e74100695cc674aa4d1742ee | b49fc07dfa917d9628eed43a4ad0881 |