高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄78MW+70MW+61MW

渔光互补光伏发电项目

监 理 周 报

江苏苏安电力工程管理公司

高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇209MW

渔光互补光伏发电项目监理项目部

2024、12、29

1. 本周施工情况：
2. 本周施工作业面完成情况为：本周78MW区域打桩551根，每天打桩约79根；70MW区域本周206根，每天打桩约30根；本周61MW区域未见施工；汤庄项目3个区域累计打桩10969根；
3. 本周质量方面：监理人员对塘口进桩、打桩进行抽查，抽查了各区打桩的垂直度、平行度；安全方面，本周发出安全考核单2份，对卸桩现场，检查总包安全管理人员到位情况、执行情况的同时，监理人员进行安全旁站。

二、项目施工问题和要求

1、本周施工区域所进管桩经监理抽查，管桩质量趋于稳定，希望总包现阶段质量管控措施能保持下去；

2、现场个别塘口管桩堆放过高，没能按要求堆放，存在安全隐患，需改正；

3、由于现有设计图纸设计深度不够，给年底的工程量核算带来一定难度，在工程量核算问题上要求总包和业主、项目建卫管理单位、监理项目部多沟通；

4、总包项目部发来的塘口改造和道路铺设用立方计量，其计量方法需征得业主、项目建卫管理单位认可；

5、项目现场安全本周有很大改观，但现场还是时不时有违反安全文明施工规定的现象，比如：不戴安全帽、不拉警戒线；

6、年底最后一个月时间，参建各单位项目部要紧抓安全不放松，实现本年度安全目标；

本周汤庄项目施工过程影像资料

|  |  |
| --- | --- |
|  周例会 | 检查参与站班会 |
| 98e84540e91d75ba9b6b438a0424002 | e0179bb7a0f564b32e95935b06d68b1 |
| 现场标高检查 | 吊卸现场旁站 |
| 156b1b16dac38a8cdafd95c12bb67f4 | e43b1768e489ef24d24fbc2c6389434 |
| 周安全检查 | 塘口改造打桩 |
| 29182b253badc48771e1b8d0fd9c6b5 | 25b7a46e85ea8c95829fcbbeda9dcbf |
| 管桩检查 | 打桩工程量核查 |
| 5084cb15a84bebab6d3e350a557694b | 505cc59622fc453f39fbf4f98fa666d |
| 图纸评审 | 打桩检查 |
| 4a241e356ffa6f00b26fca96fb373a3 | c1548fabca4e36ef28d25801ec7d638 |

（完）