高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄78MW+70MW+61MW

渔光互补光伏发电项目

监 理 周 报

江苏苏安电力工程管理公司

高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇209MW

渔光互补光伏发电项目监理项目部

2024、12、22、

1. 本周施工情况：
2. 本周施工作业面完成情况为：本周78MW区域打桩337根，每天打桩约48根；70MW区域本周809根，每天打桩约116根；本周61MW区域未见施工；汤庄项目3个区域累计打桩1146根；
3. 在总包安全总监和项目经理重视下，通过人员调整、源头控制、每天交底等措施，使得本周管桩进桩质量和现场安全有很大改观；
4. 本周质量方面：监理人员对塘口进桩、打桩进行抽查，抽查了各区打桩的垂直度、平行度，安全方面，对卸桩现场，检查总包安全管理人员到位情况，执行情况的同时，监理人员进行安全旁站。

二、项目施工问题和要求

1、本周施工区域所进管桩经抽查，管桩质量有明显改善，希望总包质量控制照此多层次地进行下去；

2、因为管桩供货商较多，总包要梳理一下管桩厂家资质报审情况，不能有遗漏；

3、总包项目部要收集好各塘口管桩送货单，以便工程量核算，同样塘口改造、道路修整要有符合实际的工程量清单；

4、检测单位给出的桩基检测数量是按分区划分，我方未获知一个分区包含哪些塘口的说明；

5、本周70MW区域打桩正常进行，78MW区域慢了下来，经了解是管桩供应跟不上原因，61MW因无移交塘口，暂停施工，总包要评估目前打桩进度对总工期影响；

6、再次强调一下，二竖排变三竖排，承重增加且支架为单抱箍，总包要组织勘察、设计、桩基试桩检测等单位评估桩基的安全性；

7、安全管理是不变主题，现场安全文明施工要持之以恒抓下去，为现场打桩作业保驾护航；

本周汤庄项目施工过程影像资料

|  |  |
| --- | --- |
|  周例会 | 检查参与站班会 |
| fe97e3f824b7c9504af9a79e5159a00 | 70c539090da50f05698641a81587257 |
| 现场标高检查 | 吊卸现场检查 |
| d6e0ae60ee94b2964219d00550d6cb8 | 3782a34365774ce5052dc8669733f4b |
| 打管桩安全检查 | 塘口改造打桩 |
| 4021208e816e132d4db2091fd78da84 | 25b7a46e85ea8c95829fcbbeda9dcbf |
| 管桩检查 | 打桩旁站现场 |
| 9ac852471dc201100a8019e944a2eba | c6acc8f047d1dc02091676ed8c6d43b |
| 安全检查 | 吊卸现场检查 |
| 06ad7402c57f3f51e05ccd5fcd73eed | c42f432cd02655fdf5f08b290c8fa17 |

（完）