工程进度汇报

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 宁波前湾产业集团战略新兴产业园12MWp分布式光伏发电项目（D地块一期、E地块一期） | | |
| 填报日期 | 2024年09月20日 | | |
| 项目负责人 | 俞锦锦 | | |
| 项目工期  当年任务 | 90天  光伏组件和电气设备安装完成，如期完成并网发电和竣工验收。 | | |
| 当年完成比例  当前比例 | 1.0%  1.0% | | |
| 本周下雨天数 | 4天 | 实际可施工天数 | 3天 |
| 工程推进情况 |  | | |
| 工程进度 | 形象进度：  本周完成情况：   1. 战D区一期域屋顶进行防水卷材的裁剪，完成100%，战E区防水卷材裁剪完成20% 2. 战D一期区域防水卷材吊装完成100%。   3、条形支墩第二批已预制做好，由于质量未达标，要求退厂处理更换厂家，到货完成19%（退厂处理）  4、施工单位继续进行其他材料和设备的相关采购准备工作。 | | |
| 投资情况 | 本周条形基础等材料（含各种紧固件等）到货进场一批，价值约4.3万元；施工劳务约1.0万元，合计完成约5.3万元，约占总合同价的约7.56%(按合同价700.73万元计算)。 | | |
| 下步计划 | 下周计划：  1、战D一期区块在9月25号混凝土条形支墩进场要完成吊装摆放完成50%。  2、战D一期区区块在9月22-26号光伏支架和组件进场完成100%  3、战D一期区域在9月26-27号完成组件的到货开箱检测完成100%  3、优化编排整体施工进度计划，组织安全文明施工；战E区块条形支墩和支架材料计划进场。  4、施工人员进入施工现场确认做好安全文明施工措施，做好消防和防范台风工作，做好防暑降温工作。  5、施工期间及时做好进场材料和施工工序质量资料的报验。 | | |
| 周工作小结 | 本周由于受台风影响，施工进度缓慢，条形支墩第二批材料也未能达标，更换厂家正在加急制做。后期安装增加施工人数，追赶施工进度。 | | |
| 需要协调问题 | 暂时没有 | | |

**目前进度：**

1、战D区一期域屋顶进行防水卷材的裁剪，完成100%，战E区防水卷材裁剪完成20%

2、战D一期区域防水卷材吊装完成100%。

3、条形支墩第二批已预制做好，由于质量未达标，要求退厂处理更换厂家，到货完成19%（退厂处理）。

4、施工单位继续进行其他材料和设备的相关采购准备工作。

**投资情况：**

本周条形基础等材料（含各种紧固件等）到货进场一批，价值约4.3万元；施工劳务约1.0万元，合计完成约5.3万元，约占总合同价的约7.56%(按合同价700.73万元计算)。

**下步计划：**

1、战D一期区块在9月25号混凝土条形支墩进场要完成吊装摆放完成50%。

2、战D一期区区块在9月22-26号光伏支架和组件进场完成100%。

3、战D一期区域在9月26-27号完成组件的到货开箱检测完成100%。

4、优化编排整体施工进度计划，组织安全文明施工；战E区条形支墩和支架材料计划进场。

5、施工人员进入施工现场确认做好安全文明施工措施，做好消防和安全防范工作，做好防暑降温工作。

6、施工期间及时做好进场材料和施工工序质量资料的报验。

**附现场照片：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文字  描述 | 防水卷材的裁剪 | 屋顶防水卷材吊装 |
| 照片 | /Users/runrun/Desktop/照片影相/WechatIMG695.jpgWechatIMG695 | /Users/runrun/Desktop/照片影相/WechatIMG650.jpgWechatIMG650 |
|  |  |  |
|  |  |  |