淮安储能项目工程建设周报

2024年第一周

| 项目名称: 天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目 | 填报周期：2024年10月14日-2024年10月20日 |
| --- | --- |
| 一、本周现场人员情况 单位名称; 人员分类; 人数. 建设单位; 淮安和淮储能科技有限公司; 现场管理人员; 1. 施工单位; 常州天合智慧能源工程有限公司; 工程管理人员; 3. 现场施工工人; 18. 监理单位; 常州正衡电力工程监理有限公司; 监理人员; 1. - 物资到货情况 - 1、钢筋20吨，模板120张，接地扁铁200米 三、施工情况 1、土建图纸会审和技术交底完成 2、与地勘、设计、业主、总包确定基层橡皮土施工情况，确认在原标高基础上下挖50公分，用砂石混填至设计标高，同时进行井点降水，由第三方检测合格后才能进行垫层混凝土浇筑 3、基础开挖到基层设计深度60% 4、钢筋预制加工完成100% 5、基础砂石混填60% 6、雨水管完成40米，雨水井砌筑3个 - 安全情况 - 1、施工现场和加工场地未悬挂标识牌 |

工程现场照片：（安装支架、组件、逆变器、搭网图片各一张）

| 施工站班会 | 材料进场 |
| --- | --- |
| 雨水井砌筑 |  |