淮安储能项目工程建设周报

2024年第四周

| 项目名称: 天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目 | 填报周期：2024年11月4日-2024年11月10日 |
| --- | --- |
| 一、本周现场人员情况 单位名称; 人员分类; 人数. 建设单位; 淮安和淮储能科技有限公司; 现场管理人员; 1. 施工单位; 常州天合智慧能源工程有限公司; 工程管理人员; 3. 现场施工工人; 26. 监理单位; 常州正衡电力工程监理有限公司; 监理人员; 2. - 物资到货情况 - 1、土建材料已到场，消防管道进场，穿线钢管进场 三、施工情况 1、所有设备基础浇筑完成 - 2、螺杆切割完成50% - 3、模板拆除完成 - 4、电缆沟未砌筑 - 四、质量方面 - 基础顶部槽钢有不水平情况，施工单位已整改 - 进度方面 - 电缆沟砌筑比计划滞后4天 - 已要求施工单位增加施工人员并制定加班计划 - 六、安全情况 - 现场安全文明施工基本符合要求 - 七、监理管理 - 本周安全检查一次 - 召开监理例会一次 |

工程现场照片：

| 施工站班会 |  |
| --- | --- |