南京国际博览中心1-3展馆5.344MW 分布式光伏项目

监 理 周 报

常州正衡电力工程监理有限公司

2024年11月1日—2024年11月8日

|  |
| --- |
| 1. 本周施工进度：

1.临时办公室区域设施布置完成95%。2.1#、2#、3#、4#、6#夹具全部到地。3.1#、2#导轨全部到场。4.1#、2#夹具组装全部完成。 |
| 材料进场近况：未进场 |
| **支架基础：**暂未施工。 |
| **支架安装：**暂未施工。 |
| **组件安装：**暂未施工。 |
| **光伏区土建：**暂未施工。 |
| **光伏区电气：**暂未施工。 |
| **集电线路：**暂未施工。。 |
| **送出线路：**暂未施工。 |
| **消缺事项：**暂无 |
| **下周重点工作计划：**（1）协助业主推进项目进展，督促施工单位施工图出具进度。（2）进场材料验收 （3）审查总包单位安全管理制度、综合应急预案、专项应急预案；新进场工人三级安全教育培训，入场指引清单的完成情况（4）旁站、巡视、平行检验（5）日常检查工人劳动防护用品，完善人员资质、变更等资料，完善开工许可审查表 |
| **现场照片：** |
| 微信图片_20241108140951 | 微信图片_20241108140956 |
| 会展公司物业动工前安全交底 | 现场消防演练 |
| 微信图片_20241108141002 | 微信图片_20241108141006 |
| 接入方案会议 | 监理资料报审 |
| 微信图片_20241119135148 | 微信图片_20241119135155 |
| 预付款审查 | 下发开工令 |
| 记录人：魏树成 | 总监（总监代表）签阅：孟飞 |