南京国际博览中心1-3展馆5.344MW 分布式光伏项目

监 理 周 报

常州正衡电力工程监理有限公司

2024年11月9日—2024年11月15日

|  |
| --- |
| 本周施工进度：1#，2#，3#，4#，6#，7#屋面的吊点防护制作、安装完成1.1#展馆的夹具定位全部完成，导轨固定安装完成85%2.2#展馆的夹具组装完成50%3.3#展馆的夹具组装完成80%4.6#展馆的夹具定位全部完成，导轨吊至屋面5.7#展馆的夹具定位完成50%，导轨吊至屋面下周施工进度：1、1#展馆的导轨固定安装完成2、2#展馆的夹具定位全部完成，导轨固定安装完成3、3#展馆的夹具定位全部完成，导轨固定安装完成4、4#展馆的夹具定位全部完成，导轨固定安装完成50%5、6#展馆的导轨固定安装完成6、7#展馆的夹具定位全部完成，导轨固定安装完成7、会议中心展馆混凝土屋面吊水泥墩子完成，支架完成8、1#2#3#展馆直流线敷设完成，桥架完成。 |
| 材料进场近况：新采购的涂锌扁铁已进场。水泥墩子进场1584块，占计划的56%。自粘防水卷材进场1 、组件陆续进场 |
| **支架基础及夹具安装：**1.1#展馆的夹具定位全部完成，导轨固定安装完成85%，2.2#展馆的夹具组装完成50%3.3#展馆的夹具组装完成80%4.6#展馆的夹具定位全部完成，导轨吊至屋面5.7#展馆的夹具定位完成50%，导轨吊至屋面 |
| **支架、导轨安装：**1.1#展馆导轨固定安装完成85% |
| **组件安装：**暂未施工。 |
| **光伏区土建：**暂未施工。 |
| **光伏区电气：**暂未施工。 |
| **集电线路：**暂未施工。。 |
| **送出线路：**暂未施工。 |
| **消缺事项：**暂无 |
| **下周重点工作计划：**（1）协助业主推进项目进展，督促施工单位施工图出具进度。 （2）审查总包单位安全管理制度、综合应急预案、专项应急预案；新进场工人三级安全教育培训，入场指引清单的完成情况（3）审查每日施工日报未施工的馆号进度进行编写；周报每周11点前发送监理部，不在强调；（4）安全巡查完善作业范围内围挡，设置警示牌，禁止人员通行；防坠落措施，配备工具袋；（5）监督落实下发监理通知单48小时内及时回复，48小时内完成不了整改项备注下完成日期；（6）监督落实进场材料及时报审报验，施工单位及时提供验收资料，合格后我方签署验收凭证，不经验收擅自使用；考核2000元，且进度款扣除此笔款项，不合格材料及时退场不要滞留在施工场地（接地扁铁）；（7）安全质量巡查施工各岗位人员要确切履行自己职业，不要玩忽职守，要及时发现现场存在明显问题落实整改；（8）发现违章人员进行考核及教育；（9）质量安全巡查工序施工过程中做好自检，自检完成后进行资料报审，报审合格，进行现场工序验收；（10）及时落实组件检测单位避免到货检测延后；（11）质量巡查自粘卷材保护膜撕下粘贴，集中堆放，集中清运；（12）审查总包单位配备齐全工器具，缺失报审；（13）落实旁站提前24小时告知监理部； |
| **现场照片：** |
| 微信图片_20241116083144 | C:/Users/Administrator/Desktop/微信图片_20241116083151.jpg微信图片_20241116083151 |
| 第二次监理例会 | 监理安全质量巡查 |
| C:/Users/Administrator/Desktop/微信图片_20241116083646.jpg微信图片_20241116083646 | C:/Users/Administrator/Desktop/微信图片_20241116083213.jpg微信图片_20241116083213 |
| 监理安全质量巡查 | 现场抽查1#展馆导轨质量 |
| 微信图片_20241116083155 | 微信图片_20241116083202 |
| 存在安全问题已下发安全通知单 | 安全质量巡查 |
| 记录人：魏树成 | 总监（总监代表）签阅：孟飞 |