**金坛区直溪镇二期20MW鱼塘水面光伏电站项目情况报告**

报告日期： 2017、4、28 编号： 002

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 金坛区直溪镇二期20MW鱼塘水面光伏电站项目 | 业主单位 | 常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司 |
| 项目规模 | 容量20MW | 项目地址 | 江苏省金坛区直溪镇 |
| 监理负责人 | 李保君 | 监理人数 | 2人 |
| 进场时间 | 2017.3.25 | 合同工期 | 五个月 |
| 参建单位 | 建设单位： 常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司  监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司  设计单位： 西安特变电工电力设计有限责任公司  总承包单位：特变电工湖南工程有限公司  施工单位：常州金坛建总建设工程有限公司 | | |
| 报告内容 | | | |
| 1. 项目概况   金坛区直溪镇二期20MW鱼塘水面光伏电站项目，位于江苏省金坛区直溪镇天荒湖水产养殖鱼塘，由常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司投资建设。项目于2016年8月获得常州市发改委备案批文。项目租用约400亩鱼塘作为光伏发电场用地，总建设规模20MW. | | | |
| 1. 业主单位情况   业主项目部目前有两名管理人员，项目经理白静，电话：18921025957、土建业主负责人高经理，电话：18921021358 | | | |
| 1. 设计单位情况   目前施工蓝图还没有，只有电子档的。 | | | |
| 1. 供应商材料、设备进场情况   支架到场18MW、组件4.3MW、电缆全部进场。 | | | |
| 1. 施工情况   1、预制桩安装共13000根，已安装12500根。2、支架组件安装：三角架安装1000组、横梁安装600组、组件安装120组。3、电气安装前期准备工作。4、电气辅材以采购。 | | | |
| 1. 监理工作情况   目前我方监理项目部共召开六次监理工程例会，一次安全监理例会，并记录存有7次会议纪要，每天记录监理日志，下发联系单9份，通知单1份且以闭环。对相应隐蔽工程进行验收，并做好记录。及时落实对设备材料进场的验收工作。 | | | |
| 1. 其他：   下个月我方监理项目部重点对项目施工进度进行跟踪，要求施工项目部每日做好第二天的施工计划并报验，由我方现场核实，争取把本月未完成的工程量补回来。 | | | |
| 1. 总结   为确保630并网目标，满足项目施工计划进度，还需增加人员数量，增强施工效率，确保各工程节点满足正常进度计划。 | | | |

金坛区直溪镇二期20MW鱼塘水面光伏电站项目监理项目部 日期：2017.4.28