## Sheet1
措美北控49.5MW风力发电项目
土建施工计划及图纸需求计划
序号 | 项目名称 | 施工天数 | 开工日期 | 结束日期 | 图纸到场日期 | 备注
一 | 升压站
1 | 综合楼
1.1 | 基础砼工程 | 25 | 2018.7.27 | 2018.8.20
1.2 | 基础砼养护期 | 7 | 2018.8.21 | 2018.8.27 |  | 该周期看温度情况
1.3 | 基础拆模板 | 1 | 2018.8.28 | 2018.8.28
1.4 | 基础土方回填 | 4 | 2018.8.29 | 2018.9.1
1.5 | 框架一层 | 9 | 2018.9.2 | 2018.9.10
1.6 | 框架二层 | 7 | 2018.9.11 | 2018.9.17
1.7 | 二次结构 | 20 | 2018.9.20 | 2018.10.10
1.8 | 装饰、装修工程 |  | 2018.10.5 | 2019.5.10
1.9 | 水暖、室内电气工程 |  | 2018.8.10 | 2019.5.10 |  | 随工程进度穿插进行
2 | 给水设备房
2.1 | 基础筏板工程 | 20 | 2018.8.1 | 2018.8.20
2.2 | 基础池壁、池顶工程 | 7 | 2018.8.20 | 2018.8.27
2.3 | 框架结构 | 7 | 2018.8.28 | 2018.9.3
2.4 | 二次结构 | 10 | 2018.9.11 | 2018.9.20
2.5 | 装饰、装修工程 | 30 | 2018.9.25 | 2018.10.25
2.6 | 水暖、室内电气工程 |  | 2018.8.20 | 2018.10.25 |  | 随工程进度穿插进行
3 | 35KV配电室、SVG房、GIS室 |  |  |  | 2018.8.20
3.1 | 基础工程 | 30 | 2018.8.22 | 2018.9.22
3.2 | 框架结构 | 20 | 2018.9.20 | 2018.10.10
3.3 | 二次结构 | 20 | 2018.10.5 | 2018.10.25
3.4 | 装饰、装修工程 |  | 2019.4.10 | 2019.5.10
3.5 | 水暖、室内电气工程 |  | 2018.8.30 | 2019.5.10 |  | 随工程进度穿插进行
4 | 车库及设备房 |  |  |  | 2018.8.20
4.1 | 基础土方开挖及垫层 | 4 | 2018.9.4 | 2018.9.7
4.2 | 基础承台砼工程 | 3 | 2018.9.8 | 2018.9.10
4.3 | 基础地梁砼工程 | 7 | 2018.9.11 | 2018.9.17
4.4 | 基础砼养护期 | 7 | 2018.9.18 | 2018.9.24
4.5 | 基础拆模及土方回填 | 4 | 2018.9.25 | 2018.9.28
4.6 | 框架结构 | 10 | 2018.9.29 | 2018.10.8
4.7 | 二次结构 | 10 | 2018.10.16 | 2018.10.25
4.8 | 装饰、装修工程 | 30 | 2019.4.10 | 2019.5.10
4.9 | 水暖、室内电气工程 |  | 2018.9.10 | 2019.5.10 |  | 随工程进度穿插进行
5 | 户外电器设备基础 | 20 | 2018.9.1 | 2018.9.20 | 2018.8.20
6 | 出线塔设备构筑物
6.1 | 基础 | 10 | 2018.9.10 | 2018.9.20 | 2018.8.20
6.2 | 钢架构 | 20 | 2018.9.21 | 2018.10.10
7 | 围墙及大门 | 55 | 2018.9.1 | 2018.10.25 | 2018.8.20
8 | 站内地下管线 | 20 | 2018.10.5 | 2018.10.25 | 2018.8.20
9 | 站内砼道路 | 30 | 2019.4.1 | 2019.4.30 | 2018.8.20
二 | 风机 |  |  |  | 2018.8.20
1 | 风机基础
1.1 | #1—#10 |  | 2018.9.8 | 2018.10.20
1.2 | #10—#16 |  | 2019.4.1 | 2019.4.30
2 | 箱变基础 |  |  |  |  | 随风机吊装施工
三 | 集电线路 |  |  |  | 2019.3.20
1 | 集电线路基础 |  | 2019.4.10 | 2019.5.30
2 | 集电线路架构安装 |  | 2019.4.15 | 2019.6.30
注：1、以上进度计划若遇下雨、下雪等不可抗因素，该工期相应顺延。 2、以上所缺图纸因需要进行消防报审，请业主单位尽快提供。若图纸不能按时提供，则应 相应顺延工期。 3、因506国道线封路及上山道路遇下雨大车上不去的影响，商砼供应存在特别大的困难。现浇筑砼只能安排在每个周的星期一。若因道路问题导致砼不能按时供应，则应相应顺延工期。