## 施工周报
施工周报第二期
项目名称 | 钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）-升压站扩建工程
业主单位 | 钦州通威惠金新能源有限公司 |  | 天气/最低温度-最高温度（℃） | [6 empty] | 日期
|  |  | 10.08 | 10.09 | 10.1 | 10.11 | 10.12 | 10.13 | 10.14
监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  | 晴 28-33 | 晴 28-33 | 雨 26-31 | 雨 26-32 | 晴 28-33 | 雨 28-33 | 晴 28-33 | 2021.10.08-2021.10.14
施工单位 | 广西嘉能电力建设有限公司 |  | 管理人员 |  |  | 2 |  |  | 施工人员 | 9
一、本周主要工作汇报：
1、二次设备调试及传动完成100%。 2、后台遥测、遥信与钦州供电局地调自动化调试及核对完成100% 3、电流互感器升流试验完成70%。 4、电缆防火及封堵完成100%。 5、#2 SVG地面硬化施工完成100%。
二、质量、安全管控
1、无安全事故，质量符合设计要求，现场机械安全检查、汽车吊装作业符合安全规范、正确佩戴安全帽、现场道路运输情况检修、高温防暑防控安全管控措施： 2、现场施工机械安全装置检查、现场施工人员安全器具佩戴检查。 质量管控措施： 1、做好技术交底。 2、及时和设计、厂家沟通设计要求。
三、下周工作安排：
施工内容： 1、站内土建收尾工作 2、电流互感器升流试验。 3、电缆耐压试验。 4、一次设备耐压交接试验。 5、主变局放试验。
四、本周进度情况：
分项工程 | 单位 | 总工程量 | 本周完成量 |  |  | 累计完成量 |  | 累计完成比例 |  | 备注
2#主变进线间隔部分设备基础 | 组 | 5 | 0 |  |  | 5 |  | 100% |  | 隔离开关基础2组、断路器基础1组、电流互感器基础1组、端子箱基础1个
2#主变部分基础 | 组 | 3 | 0 |  |  | 3 |  | 100% |  | 此部分基础前期已建，仅需局部改造支柱绝缘子基础及进行其余杯口基础的立杆
构架基础及构架 | 组 | 2 | 0 |  |  | 2 |  | 100% |  | 基础已建，仅需立杆及横梁安装、主变进线构架1组
#2 接地电阻基础 | 座 | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 100% |  | 基础已建，本期需改造加长
#2 SVG基础 | 组 | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 100% |  | 基础已建，本期需改造
事故油池 | 座 | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 100% |  | 需拆除旧油池及排油管修复
二、电气工程
2#主变进线间隔断路器安装 | 台 | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 100%
2#主变进线间隔隔离开关安装 | 组 | 2 | 0 |  |  | 2 |  | 100%
2#主变进线间隔电流互感器安装 | 台 | 3 | 0 |  |  | 3 |  | 100%
2#主变压器 | 台 | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 100%
主变110kV中性点间隙组合设备 | 套 | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 100%
2#接地变 | 台 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 100%
2#SVG设备 | 套 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 100%
35kV配电装置 | 面 | 8 | 8 |  |  | 8 |  | 100%
二次屏柜 | 面 | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 100%
控制电缆 | 米 | 5000 | 5000 |  |  | 9000 |  | 100%
高压电力电缆1×630米 | 米 | 420 | 420 |  |  | 420 |  | 100%
高压电力电缆3×300米 | 米 | 65 | 65 |  |  | 65 |  | 100%
高压电力电缆3×95米 | 米 | 55 | 55 |  |  | 55 |  | 100%
1×630冷缩终端头-35kV户内型制作安装 | 套 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 100%
1×630冷缩终端头-35kV户内型制作安装 | 套 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 100%
3×95冷缩终端头-35kV户内型制作安装 | 套 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 100%
3×300冷缩接头-35kV户内型制作安装 | 套 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 100%
3×300冷缩接头-35kV户外型制作安装 | 套 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 100%
35kV全绝缘管母 | 米 | 30 | 0 |  |  | 33 |  | 100%
六：主要协调问题：
1、暂无协调问题
七、本周施工计划表
工程项目 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |  | 星期日 |  | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 备注
站内土建收尾工作 | 60% | 70% | 80% |  | 90% |  | 100%
电流互感器升流试验 | 70% | 80% | 90% |  | 100%
主变局放试验 | 70% | 80% | 100%
一次设备耐压交接试验 | 70% | 100%
8、现场施工照片：