## 施工月报
施工周报第一期
项目名称 | 钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）-升压站扩建工程
业主单位 | 钦州通威惠金新能源有限公司 |  |  |  | 天气/最低温度-最高温度（℃） |  |  |  |  | 日期
|  |  | 6.24 | 6.25 | 6.26 | 6.27 | 6.28 | 6.29 | 6.3
监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  | 雨转阴 26-31 | 雨转阴 26-31 | 雨转阴 26-31 | 雨转阴 26-32 | 雨转阴 26-31 | 雨转阴 26-31 | 雨转阴 28-33 | 2021.6.24-2021.6.30
施工单位 | 广西嘉能电力建设有限公司 |  | 6.24: 管理人员; 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.27: 2; 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.3: 施工人员 | 9
一、本周主要工作汇报：
1、#2主变进线间隔设备基础开挖完成30%； 2、#2主变进线间隔设备松木桩施工完成50%。 3、二次屏柜安装就位完成100%。 4、主变构架基础改造完成100%。
二、质量、安全管控
1、无安全事故，质量符合设计要求，现场机械安全检查、汽车吊装作业符合安全规范、正确佩戴安全帽、现场道路运输情况检修、高温防暑防控安全管控措施： 2、现场施工机械安全装置检查、现场施工人员安全器具佩戴检查。 质量管控措施： 1、松木桩到货质量检验 2、控制线控制点复测 3、水平、垂直、标高检验
三、下周工作安排：
施工内容： 1、#2 主变进线间隔构架基础开挖及换填。 2、#2 主变进线间隔设备基础垫层施工。 3、SVG基础拆除，接地变基础开挖。 材料到货情况： 1、二次屏柜到货100%.
四、本周进度情况：
分项工程 | 单位 | 总工程量 | 6.24: 本周完成量; 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.27: 累计完成量; 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.29: 累计完成比例 | 备注
2#主变进线间隔部分设备基础 | 组 | 5 | 6.24: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.27: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.29: 40% | 隔离开关基础2组、断路器基础1组、电流互感器基础1组、端子箱基础1个
2#主变部分基础 | 组 | 3 | 6.24: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.27: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.29: 0 | 此部分基础前期已建，仅需局部改造支柱绝缘子基础及进行其余杯口基础的立杆
构架基础及构架 | 组 | 2 | 6.24: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.27: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.29: 0 | 基础已建，仅需立杆及横梁安装、主变进线构架1组
接地电阻基础 | 座 | 1 | 6.24: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.27: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.29: 0 | 基础已建，本期需改造加长
SVG基础 | 组 | 1 | 6.24: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.27: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.29: 0 | 基础已建，本期需改造
事故油池 | 座 | 1 | 6.24: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.27: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.29: 0 | 需拆除旧油池及排油管修复
二、电气工程
2#主变进线间隔断路器安装 | 台 | 1 | 6.24: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.27: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.29: 0
2#主变进线间隔隔离开关安装 | 组 | 2 | 6.24: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.27: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.29: 0
2#主变进线间隔电流互感器安装 | 台 | 3 | 6.24: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.27: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.29: 0
2#主变压器 | 台 | 1 | 6.24: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.27: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.29: 0
主变110kV中性点间隙组合设备 | 套 | 1 | 6.24: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.27: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.29: 0
2#接地变 | 台 | 1 | 6.24: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.27: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.29: 0
2#SVG设备 | 套 | 1 | 6.24: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.27: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.29: 0
35kV配电装置 | 面 | 8 | 6.24: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.27: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.29: 0
二次屏柜 | 面 | 5 | 6.24: 5; 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.27: 5; 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.29: 100%
控制电缆 | 米 | 20000 | 6.24: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.27: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.29: 0
高压电力电缆1×630米 | 米 | 420 | 6.24: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.27: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.29: 0
高压电力电缆3×300米 | 米 | 65 | 6.24: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.27: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.29: 0
高压电力电缆3×95米 | 米 | 55 | 6.24: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.27: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.29: 0
1×630冷缩终端头-35kV户内型制作安装 | 套 | 6 | 6.24: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.27: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.29: 0
1×630冷缩终端头-35kV户内型制作安装 | 套 | 6 | 6.24: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.27: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.29: 0
3×95冷缩终端头-35kV户内型制作安装 | 套 | 2 | 6.24: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.27: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.29: 0
3×300冷缩接头-35kV户内型制作安装 | 套 | 1 | 6.24: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.27: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.29: 0
3×300冷缩接头-35kV户外型制作安装 | 套 | 1 | 6.24: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.27: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.29: 0
35kV全绝缘管母 | 米 | 10 | 6.24: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.27: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.29: 0
六：主要协调问题：
1、暂无协调问题
七、本周施工计划表
工程项目 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |  | 星期日 |  | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 备注
#2主变进线间隔设备基础定位放线 | 100%
#2主变进线间隔设备基础开挖 | 10% | 15% | 25% |  | 30% |  | 35% | 40% | 50%
#2主变进线间隔设备松木桩 |  |  | 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.28: 10%; 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.29: 20%; 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.3: 50%
二次屏柜安装就位 |  |  | 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.3: 100%
八、强条执行情况汇总
土建
检查项目
单位工程名称 |  |  | 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.27: 应执行; 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.3: 已执行
电气
检查项目 |  |  | 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.27: 执行情况
单位工程名称 |  |  | 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.27: 应执行; 天气/最低温度-最高温度（℃） 6.3: 已执行
九、现场施工照片：