## 施工月报
施工周报第一期
项目名称 | 钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）-升压站扩建工程
业主单位 | 钦州通威惠金新能源有限公司 |  | 天气/最低温度-最高温度（℃） | [6 empty] | 日期
|  |  | 7.29 | 7.3 | 7.31 | 8.01 | 8.02 | 8.03 | 8.04
监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  | 雨转阴 26-31 | 雨转阴 26-31 | 雨转阴 26-31 | 雨转阴 26-32 | 晴 26-31 | 晴 26-31 | 晴 28-33 | 2021.7.29-2021.8.04
施工单位 | 广西嘉能电力建设有限公司 |  | 管理人员 |  |  | 2 |  |  | 施工人员 | 9
一、本周主要工作汇报：
1、#2 主变进线间隔AIS设备安装完成10%； 2、构架吊装安装完成50%。 3、#2 SVG 设备基础施工完成100%。
二、质量、安全管控
1、无安全事故，质量符合设计要求，现场机械安全检查、汽车吊装作业符合安全规范、正确佩戴安全帽、现场道路运输情况检修、高温防暑防控安全管控措施： 2、现场施工机械安全装置检查、现场施工人员安全器具佩戴检查。 质量管控措施： 1、高压开关柜到货质量检验 2、控制线控制点复测 3、水平、垂直、标高检验
三、下周工作安排：
施工内容： 1、#2 主变进线间隔AIS设备安装。 2、#2 主变进线构架吊装。
四、本周进度情况：
分项工程 | 单位 | 总工程量 | 本周完成量 |  |  | 累计完成量 |  | 累计完成比例 |  | 备注
2#主变进线间隔部分设备基础 | 组 | 5 | 0 |  |  | 0 |  | 100% |  | 隔离开关基础2组、断路器基础1组、电流互感器基础1组、端子箱基础1个
2#主变部分基础 | 组 | 3 | 0 |  |  | 0 |  | 100% |  | 此部分基础前期已建，仅需局部改造支柱绝缘子基础及进行其余杯口基础的立杆
构架基础及构架 | 组 | 2 | 0 |  |  | 0 |  | 100% |  | 基础已建，仅需立杆及横梁安装、主变进线构架1组
#2 接地电阻基础 | 座 | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 100% |  | 基础已建，本期需改造加长
#2 SVG基础 | 组 | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 100% |  | 基础已建，本期需改造
事故油池 | 座 | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 需拆除旧油池及排油管修复
二、电气工程
2#主变进线间隔断路器安装 | 台 | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 0
2#主变进线间隔隔离开关安装 | 组 | 2 | 0 |  |  | 0 |  | 0
2#主变进线间隔电流互感器安装 | 台 | 3 | 0 |  |  | 0 |  | 0
2#主变压器 | 台 | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 0
主变110kV中性点间隙组合设备 | 套 | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 0
2#接地变 | 台 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 100%
2#SVG设备 | 套 | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 0
35kV配电装置 | 面 | 8 | 8 |  |  | 8 |  | 100%
二次屏柜 | 面 | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 100%
控制电缆 | 米 | 10000 | 0 |  |  | 0 |  | 0
高压电力电缆1×630米 | 米 | 420 | 0 |  |  | 0 |  | 0
高压电力电缆3×300米 | 米 | 65 | 0 |  |  | 0 |  | 0
高压电力电缆3×95米 | 米 | 55 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1×630冷缩终端头-35kV户内型制作安装 | 套 | 6 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1×630冷缩终端头-35kV户内型制作安装 | 套 | 6 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3×95冷缩终端头-35kV户内型制作安装 | 套 | 2 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3×300冷缩接头-35kV户内型制作安装 | 套 | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3×300冷缩接头-35kV户外型制作安装 | 套 | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 0
35kV全绝缘管母 | 米 | 30 | 0 |  |  | 0 |  | 0
六：主要协调问题：
1、暂无协调问题
七、本周施工计划表
工程项目 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |  | 星期日 |  | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 备注
构架吊装安装 | [7 empty] | 30% | 50%
#2 SVG 设备基础施工 | 50% | 60% | 70% |  | 80% |  | 90% | 95% | 100%
八、强条执行情况汇总
土建
检查项目
单位工程名称 | [5 empty] | 应执行 |  |  | 已执行
电气
检查项目 | [5 empty] | 执行情况
单位工程名称 | [5 empty] | 应执行 |  |  | 已执行
九、现场施工照片：