## 施工月报
施工周报第二期
项目名称 | 钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）-升压站扩建工程
业主单位 | 钦州通威惠金新能源有限公司 |  | 天气/最低温度-最高温度（℃） | [6 empty] | 日期
|  |  | 9.02 | 9.03 | 9.04 | 9.05 | 9.06 | 9.07 | 9.08
监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  | 晴 28-33 | 晴 28-33 | 晴 28-33 | 晴 28-33 | 晴 28-33 | 晴 28-33 | 晴 28-33 | 2021.9.02-2021.09.09
施工单位 | 广西嘉能电力建设有限公司 |  | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.02: 管理人员; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.05: 2; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.08: 施工人员 | 9
一、本周主要工作汇报：
1、一、二次电缆敷设完成100%； 2、#2 SVG施工围网安装完成80%。 3、避雷器试验完成100%。 4、控制电缆头制作完成80%。 5、接地变常规试验完成100%。 6、全绝缘铜管母及设备支架安装完成100% 7、主变中心点安装完成100%。
二、质量、安全管控
1、无安全事故，质量符合设计要求，现场机械安全检查、汽车吊装作业符合安全规范、正确佩戴安全帽、现场道路运输情况检修、高温防暑防控安全管控措施： 2、现场施工机械安全装置检查、现场施工人员安全器具佩戴检查。 质量管控措施： 1、乙供物质到货质量检验 2、控制线控制点复测 3、水平、垂直、标高检验
三、下周工作安排：
施工内容： 1、一次导线安装。 2、事故油池施工。 3、#2 SVG施工围网安装及地面硬化。 4、二次电缆接线。
四、本周进度情况：
分项工程 | 单位 | 总工程量 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.02: 本周完成量; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.05: 累计完成量; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.07: 累计完成比例 | 备注
一、二次电缆敷设 | 组 | 180000 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.02: 150000; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.05: 180000; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.07: 100% | 隔离开关基础2组、断路器基础1组、电流互感器基础1组、端子箱基础1个
避雷器试验 | 组 | 25个 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.02: 25个; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.05: 25个; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.07: 100% | 此部分基础前期已建，仅需局部改造支柱绝缘子基础及进行其余杯口基础的立杆
接地变常规试验 | 组 | 1台 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.02: 1台; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.05: 1台; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.07: 100% | 基础已建，仅需立杆及横梁安装、主变进线构架1组
全绝缘铜管母及设备支架安装 | 座 | 36米 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.02: 36米; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.05: 36米; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.07: 100% | 基础已建，本期需改造加长
#2 SVG基础 | 组 | 1 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.02: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.05: 1; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.07: 100% | 基础已建，本期需改造
事故油池 | 座 | 1 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.02: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.05: 0.8; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.07: 80% | 需拆除旧油池及排油管修复
二、电气工程
2#主变进线间隔断路器安装 | 台 | 1台 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.02: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.05: 1; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.07: 100%
2#主变进线间隔隔离开关安装 | 组 | 2台 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.02: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.05: 2; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.07: 100%
2#主变进线间隔电流互感器安装 | 台 | 3台 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.02: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.05: 3; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.07: 100%
2#主变压器 | 台 | 1台 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.02: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.05: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.07: 100%
主变110kV中性点间隙组合设备 | 套 | 1套 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.02: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.05: 1套; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.07: 100%
2#接地变 | 台 | 1台 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.02: 1台; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.05: 1台; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.07: 100%
2#SVG设备 | 套 | 1套 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.02: 1套; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.05: 1套; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.07: 100%
35kV配电装置 | 面 | 8台 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.02: 8台; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.05: 8台; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.07: 100%
二次屏柜 | 面 | 5台 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.02: 5台; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.05: 5台; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.07: 100%
控制电缆 | 米 | 180000米 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.02: 180000米; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.05: 180000米; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.07: 100%
高压电力电缆1×630米 | 米 | 420米 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.02: 420米; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.05: 420米; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.07: 100%
高压电力电缆3×300米 | 米 | 65米 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.02: 65米; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.05: 65米; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.07: 100%
高压电力电缆3×95米 | 米 | 55米 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.02: 55米; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.05: 55米; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.07: 100%
1×630冷缩终端头-35kV户内型制作安装 | 套 | 6套 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.02: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.05: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.07: 0%
1×630冷缩终端头-35kV户内型制作安装 | 套 | 6套 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.02: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.05: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.07: 0%
3×95冷缩终端头-35kV户内型制作安装 | 套 | 2套 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.02: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.05: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.07: 0%
3×300冷缩接头-35kV户内型制作安装 | 套 | 1套 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.02: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.05: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.07: 0%
3×300冷缩接头-35kV户外型制作安装 | 套 | 1套 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.02: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.05: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.07: 0%
控制电缆电缆头制作及接线 |  | 2项 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.02: 0.8项; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.05: 0.8项; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.07: 20%
35kV全绝缘管母 | 米 | 35米 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.02: 35米; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.05: 35米; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.07: 100%
一次设备试验 |  | 10项 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.02: 2项; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.05: 2项; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.07: 20%
二次设备调试 |  | 20项 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.02: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.05: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.07: 0%
六：主要协调问题：
1、暂无协调问题
七、本周施工计划表
工程项目 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |  | 星期日 |  | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 备注
一、二次电缆敷设完成40% | 50% | 60% | 70% |  | 80% |  | 90% | 95% | 100%
#2 SVG施工围网安装完成30% | 70% | 80%
控制电缆头制作 |  |  | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.06: 50%; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.07: 70%; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.08: 80%
避雷器试验 |  |  | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.06: 100%
接地变常规实验 |  |  | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.04: 100%
八、现场施工照片：