## 施工月报
施工周报第二期
项目名称 | 钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）-升压站扩建工程
业主单位 | 钦州通威惠金新能源有限公司 |  | 天气/最低温度-最高温度（℃） | [6 empty] | 日期
|  |  | 9.1 | 9.11 | 9.12 | 9.13 | 9.14 | 9.15 | 9.16
监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  | 晴 28-33 | 晴 28-33 | 雨 26-31 | 雨 26-32 | 晴 28-33 | 雨 28-33 | 晴 28-33 | 2021.9.10-2021.09.16
施工单位 | 广西嘉能电力建设有限公司 |  | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.1: 管理人员; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.13: 2; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.16: 施工人员 | 9
一、本周主要工作汇报：
1、一、二次电缆接线完成90%； 2、35kV电缆头安装完成60%。 3、绝缘小道施工完成50%。 4、事故油池施工完成100%。 5、开关柜常规实验完成70%。
二、质量、安全管控
1、无安全事故，质量符合设计要求，现场机械安全检查、汽车吊装作业符合安全规范、正确佩戴安全帽、现场道路运输情况检修、高温防暑防控安全管控措施： 2、现场施工机械安全装置检查、现场施工人员安全器具佩戴检查。 质量管控措施： 1、甲供物质到货质量检验 2、控制线控制点复测 3、水平、垂直、标高检验
三、下周工作安排：
施工内容： 1、35kV电缆头安装。 2、绝缘小道施工。 3、35kV母差扩容施工 4、开关柜常规实验。 5、后台数据库扩容。 6、110kV母线更换。 7、二号主变进线间隔试验。
四、本周进度情况：
分项工程 | 单位 | 总工程量 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.1: 本周完成量; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.13: 累计完成量; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.15: 累计完成比例 | 备注
2#主变进线间隔部分设备基础 | 组 | 5 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.1: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.13: 5; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.15: 100% | 隔离开关基础2组、断路器基础1组、电流互感器基础1组、端子箱基础1个
2#主变部分基础 | 组 | 3 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.1: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.13: 3; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.15: 100% | 此部分基础前期已建，仅需局部改造支柱绝缘子基础及进行其余杯口基础的立杆
构架基础及构架 | 组 | 2 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.1: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.13: 2; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.15: 100% | 基础已建，仅需立杆及横梁安装、主变进线构架1组
#2 接地电阻基础 | 座 | 1 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.1: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.13: 1; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.15: 100% | 基础已建，本期需改造加长
#2 SVG基础 | 组 | 1 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.1: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.13: 1; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.15: 100% | 基础已建，本期需改造
事故油池 | 座 | 1 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.1: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.13: 0.8; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.15: 80% | 需拆除旧油池及排油管修复
二、电气工程
2#主变进线间隔断路器安装 | 台 | 1 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.1: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.13: 1; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.15: 100%
2#主变进线间隔隔离开关安装 | 组 | 2 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.1: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.13: 2; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.15: 100%
2#主变进线间隔电流互感器安装 | 台 | 3 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.1: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.13: 3; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.15: 100%
2#主变压器 | 台 | 1 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.1: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.13: 1; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.15: 100%
主变110kV中性点间隙组合设备 | 套 | 1 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.1: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.13: 1; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.15: 100%
2#接地变 | 台 | 1 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.1: 1; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.13: 1; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.15: 100%
2#SVG设备 | 套 | 1 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.1: 1; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.13: 1; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.15: 100%
35kV配电装置 | 面 | 8 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.1: 8; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.13: 8; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.15: 100%
二次屏柜 | 面 | 5 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.1: 5; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.13: 5; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.15: 100%
控制电缆 | 米 | 5000 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.1: 5000; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.13: 9000; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.15: 100%
高压电力电缆1×630米 | 米 | 420 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.1: 420; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.13: 420; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.15: 100%
高压电力电缆3×300米 | 米 | 65 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.1: 65; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.13: 65; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.15: 100%
高压电力电缆3×95米 | 米 | 55 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.1: 55; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.13: 55; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.15: 100%
1×630冷缩终端头-35kV户内型制作安装 | 套 | 6 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.1: 6; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.13: 6; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.15: 100%
1×630冷缩终端头-35kV户内型制作安装 | 套 | 6 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.1: 6; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.13: 6; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.15: 100%
3×95冷缩终端头-35kV户内型制作安装 | 套 | 2 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.1: 2; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.13: 2; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.15: 100%
3×300冷缩接头-35kV户内型制作安装 | 套 | 1 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.1: 1; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.13: 1; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.15: 100%
3×300冷缩接头-35kV户外型制作安装 | 套 | 1 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.1: 1; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.13: 1; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.15: 100%
35kV全绝缘管母 | 米 | 30 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.1: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.13: 33; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.15: 33
六：主要协调问题：
1、暂无协调问题
七、本周施工计划表
工程项目 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |  | 星期日 |  | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 备注
一、二次电缆接线 | 30% | 40% | 50% |  | 60% |  | 70% | 80% | 90%
35kV电缆头安装 |  | 10% | 20% |  | 30% |  | 40% | 50% | 60%
绝缘小道施工 |  |  | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.14: 20%; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.15: 40%; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.16: 60%
事故油池施工 |  |  | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.14: 80%; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.15: 100%
开关柜常规实验 | 10% | 30% | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.14: 40%; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.15: 50%; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.16: 60%
8、现场施工照片：