## 施工月报
施工周报第四期
项目名称 | 钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）-升压站扩建工程
业主单位 | 钦州通威惠金新能源有限公司 |  | 天气/最低温度-最高温度（℃） | [6 empty] | 日期
|  |  | 9.23 | 9.24 | 9.25 | 9.26 | 9.27 | 9.28 | 9.29
监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  | 阴-小雨（下午降雨）32/25 | 阴-中雨（下午降雨）32/24 | 阴-中雨（下午降雨）32/24 | 阴-小雨（下午降雨）32/24 | 晴33/25 | 晴34/25 | 晴33/25 | 2021.9.23-2021.09.29
施工单位 | 广西嘉能电力建设有限公司 |  | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.23: 管理人员; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.26: 2; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.29: 施工人员 | 12
一、本周主要工作汇报：
1、35kV电缆头安装完成900%。 2、#2主变进线间隔试验完成100%。 3、二次设备调试及传动完成90%。 4、后台遥测、遥信、遥控厂站调试及核对完成80% 5、电缆耐压试验完成70% 6、一次设备耐压交接试验完成80% 7、#2主变局放试验完成60% 8、新增互感器校验完成100%。
二、质量、安全管控
1、无安全事故，质量符合设计要求，现场机械安全检查、汽车吊装作业符合安全规范、正确佩戴安全帽、现场道路运输情况检修、高温防暑防控安全管控措施： 2、现场施工机械安全装置检查、现场施工人员安全器具佩戴检查。 质量管控措施： 1、做好技术交底。 2、及时和设计、厂家沟通设计要求。
三、下周工作安排：
施工内容： 1、二次设备调试及传动。 2、后台遥测、遥信、遥控厂站调试及核对。 3、电缆耐压试验。 4、一次设备耐压交接试验。 5、#2主变局放试验。 6、35kV电缆头安装。
四、本周进度情况：
分项工程 | 单位 | 总工程量 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.23: 本周完成量; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.26: 累计完成量; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.28: 累计完成比例 | 备注
2#主变进线间隔部分设备基础 | 组 | 5 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.23: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.26: 5; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.28: 100% | 隔离开关基础2组、断路器基础1组、电流互感器基础1组、端子箱基础1个
2#主变部分基础 | 组 | 3 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.23: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.26: 3; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.28: 100% | 此部分基础前期已建，仅需局部改造支柱绝缘子基础及进行其余杯口基础的立杆
构架基础及构架 | 组 | 2 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.23: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.26: 2; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.28: 100% | 基础已建，仅需立杆及横梁安装、主变进线构架1组
#2 接地电阻基础 | 座 | 1 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.23: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.26: 1; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.28: 100% | 基础已建，本期需改造加长
#2 SVG基础 | 组 | 1 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.23: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.26: 1; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.28: 100% | 基础已建，本期需改造
事故油池 | 座 | 1 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.23: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.26: 1; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.28: 100% | 需拆除旧油池及排油管修复
二、电气工程
2#主变进线间隔断路器安装 | 台 | 1 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.23: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.26: 1; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.28: 100%
2#主变进线间隔隔离开关安装 | 组 | 2 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.23: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.26: 2; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.28: 100%
2#主变进线间隔电流互感器安装 | 台 | 3 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.23: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.26: 3; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.28: 100%
2#主变压器 | 台 | 1 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.23: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.26: 1; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.28: 100%
主变110kV中性点间隙组合设备 | 套 | 1 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.23: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.26: 1; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.28: 100%
2#接地变 | 台 | 1 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.23: 1; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.26: 1; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.28: 100%
2#SVG设备 | 套 | 1 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.23: 1; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.26: 1; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.28: 100%
35kV配电装置 | 面 | 8 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.23: 8; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.26: 8; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.28: 100%
二次屏柜 | 面 | 5 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.23: 5; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.26: 5; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.28: 100%
控制电缆 | 米 | 5000 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.23: 5000; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.26: 9000; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.28: 100%
高压电力电缆1×630米 | 米 | 420 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.23: 420; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.26: 420; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.28: 100%
高压电力电缆3×300米 | 米 | 65 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.23: 65; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.26: 65; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.28: 100%
高压电力电缆3×95米 | 米 | 55 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.23: 55; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.26: 55; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.28: 100%
1×630冷缩终端头-35kV户内型制作安装 | 套 | 6 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.23: 6; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.26: 6; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.28: 100%
1×630冷缩终端头-35kV户内型制作安装 | 套 | 6 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.23: 6; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.26: 6; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.28: 100%
3×95冷缩终端头-35kV户内型制作安装 | 套 | 2 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.23: 2; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.26: 2; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.28: 100%
3×300冷缩接头-35kV户内型制作安装 | 套 | 1 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.23: 1; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.26: 1; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.28: 100%
3×300冷缩接头-35kV户外型制作安装 | 套 | 1 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.23: 1; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.26: 1; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.28: 100%
35kV全绝缘管母 | 米 | 30 | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.23: 0; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.26: 33; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.28: 100%
六：主要协调问题：
1、暂无协调问题
七、本周施工计划表
工程项目 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |  | 星期日 |  | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 备注
35kV电缆头安装 | 90% | - | bar: 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.23; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.25; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.27 to 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.29
#2主变进线间隔试验 |  | 30% | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.28: 100%
二次设备调试及传动 |  | 20% | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.27: 70%; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.29: 90%
后台遥测、遥信、遥控厂站调试及核对 | 20% |  | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.23: 40%; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.27: 60%; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.28: 70%; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.29: 80%
电缆耐压试验 |  |  | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.29: 70%
一次设备耐压交接试验 |  |  | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.27: 40%; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.29: 80%
#2主变局放试验 |  |  | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.28: 60%; 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.29: 60%
新增互感器校验 |  |  | 天气/最低温度-最高温度（℃） 9.29: 100%
8、现场施工照片：