## 施工周报
施工周报第二十一期
项目名称 | 钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）一标段
业主单位 | 钦州通威惠金新能源有限公司 |  | 天气/最低温度-最高温度（℃） | [6 empty] | 日期
|  |  | 10.14 | 10.15 | 10.16 | 10.17 | 10.18 | 10.19 | 10.2
监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  | 雨 18-26 | 雨 19-27 | 雨 21-27 | 雨 19-28 | 阴 19-27 | 阴 17-26 | 阴 17-25 | 2021.10.14-2021.10.20
施工单位 | 安徽中建富华能源建设有限公司 |  | 管理人员 |  | 4 |  | 施工人员 |  | 81
一、本周主要工作汇报：
1、、本周支架安装完成95组，累计完成593组；组件共安装完成0组，累计完成403组，累计安装容量16.65MW，累计完成占比46.03%； （1）3*30支架安装完成70组，累计完成434组，占比63.36%；组件安装完成0组，累计完成331组，累计完成14.45MW,占比48.32%； （2 ）3*21支架安装完成25组，累计完成159组，占比77.94%；组件安装完成0组，共计完成72组，累计完成2.2MW,占比35.29%。 2、逆变器安装0台,累计完成50台， 3、32、33#、35#桩头除锈完成432根。 4、本周截桩88根，累计完成420根。 5、1)500*200桥架安装0米，累计安装168米，占比21.82%， 2)300*200桥架安装42米，累计安装1020米，占比31.58%， 3)200*200桥架安装0米，累计安装164米，占比23.91%，. 6、逆变器4㎡电缆放线本周完成25343米，累计完成51995米，占比19.11% . 7、本周低压120放线868米，累计完成868米，120接线完成128个，累计完成128个 .
二、质量、安全管控
1、无安全事故，质量符合设计要求，现场机械安全检查、汽车吊装作业符合安全规范、正确佩戴安全帽、现场道路运输情况检修、高温防暑防控安全管控措施： 2、现场施工机械安全装置检查、现场施工人员安全器具佩戴检查。 质量管控措施： 1、支架安装检验 2、电气施工检验 3、电缆敷设检验
三、下周工作安排：
施工内容： 1、桩头打磨防腐560个； 2、支架安装70组，组件安装70组， 3、32#、33#方阵鱼塘注水； 4、逆变器安装30台，500*200桥架安装100米，300*200桥架安装300米，200*200桥架安装100米3 5、电缆放线完成20% 材料到货情况： 无
四、本周进度情况：
分项工程 | 单位 | 总工程量 | 本周完成量 |  | 累计完成量 |  | 累计完成比例 |  |  | 备注
一、场区土建工程
截桩 | 根 |  | 88 |  | 420
二、场区机电安装工程
3*30支架安装 | 组 | 685 | 70 |  | 434 |  | 63.36% |  |  | 14.4482
3*30组件安装 | 组 | 685 | 0 |  | 331 |  | 48.32%
3*21支架安装 | 组 | 204 | 25 |  | 159 |  | 77.94% |  |  | 2.2
3*21组件安装 | 组 | 204 | 0 |  | 72 |  | 35.29%
合计 |  |  | 593 |  | 403 |  | 16.6481 |  |  | 46.03%
三、场区电气工程
逆变器安装 | 台 | 142 | 0 |  | 50 |  | 35.21%
逆变器4㎡电缆放线 | 米 | 272151 | 25343 |  | 51995 |  | 19.11%
逆变器4㎡电缆接线 | 米 | 272151 | 0 |  | 0 |  | 0%
逆变器120m²电缆接线 | 个 | 4416 | 128 |  | 128 |  | 2.899%
低压3*120放线 | 米 | 19686 | 868 |  | 868 |  | 4.409%
300*200桥架安装 | 米 | 2950 | 42 |  | 1020 |  | 34.58%
500*200桥架安装 | 米 | 770 | 0 |  | 168 |  | 21.82%
200*200桥架安装 | 米 | 686 | 0 |  | 164 |  | 23.91%
桥架接地6 m² | 米 | 147 | 0 |  | 0 |  | 0%
逆变器接地16 m² | 米 | 226.5 | 0 |  | 0 |  | 0%
环网接地 | 米 | 3289 | 0 |  | 0 |  | 0%
箱变接线 | 台 | 9 | 0 |  | 0 |  | 0%
五、材料到货情况：
1、暂无材料接收
六：主要协调问题：
1、部分区域支架桩入土深度较浅，需加固方案 2、因480和485组件供货问题，组串调整后光伏线用量增加
七、本周施工计划表
工程项目 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 本周工程总量 | 累计量占比 | 备注
光伏支架安装计划 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.25%
光伏组件安装计划 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.44%
八、强条执行情况汇总
土建
检查项目 | [5 empty] | 执行情况
单位工程名称 |  |  |  |  | 应执行 |  | 已执行 |  | 记录份数
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202—2018）：5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 1
电气
检查项目 |  |  |  |  | 执行情况
单位工程名称 |  |  |  |  | 应执行 |  | 已执行 |  | 记录份数
九、现场施工照片：