## 施工周报
施工周报第二十三期
项目名称 | 钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）一标段
业主单位 | 钦州通威惠金新能源有限公司 |  | 天气/最低温度-最高温度（℃） | [6 empty] | 日期
|  |  | 10.28 | 10.29 | 10.3 | 10.31 | 11.01 | 11.02 | 11.03
监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  | 阴 16-22 | 阴 17-21 | 小雨 15-22 | 小雨 17-25 | 小雨 19-25 | 多云 18-26 | 阴 17-25 | 2021.10.28-2021.11.03
施工单位 | 安徽中建富华能源建设有限公司 |  | 管理人员 |  | 5 |  | 施工人员 |  | 108
一、本周主要工作汇报：
1、、本周支架安装完成50组，累计完成828组；组件共安装完成98组，累计完成613组，累计安装容量25.61MW，累计完成占比70.79%； （1）3*30支架安装完成48组，累计完成632组，占比92.26%；组件安装完成95组，累计完成525组，累计完成22.92MW,占比76.64%； （2 ）3*21支架安装完成2组，累计完成196组，占比96.08%；组件安装完成3组，共计完成88组，累计完成2.69MW,占比43.14%。 2、逆变器安装8台,累计完成63台， 3、32、33#、35#桩头除锈完成620根。 4、本周截桩6根，累计完成474根。 5、1)500*200桥架安装0米，累计安装222米，占比28.83%， 2)300*200桥架安装434米，累计安装1671米，占比56.61%， 3)200*200桥架安装0米，累计安装686米，占比100.00%，. 6、逆变器4㎡电缆放线本周完成17325米，累计完成81098米，占比29.8% . 7、本周低压120放线6458米，累计完成7745米，120接线完成0个，累计完成24个 .
二、质量、安全管控
1、无安全事故，质量符合设计要求，现场机械安全检查、汽车吊装作业符合安全规范、正确佩戴安全帽、现场道路运输情况检修、高温防暑防控安全管控措施： 2、现场施工机械安全装置检查、现场施工人员安全器具佩戴检查。 质量管控措施： 1、支架安装检验 2、电气施工检验 3、电缆敷设检验
三、下周工作安排：
施工内容： 1、桩头打磨防腐360个； 2、支架安装70组，组件安装140组； 3、32#、33#方阵鱼塘注水； 4、逆变器安装30台，500*200桥架安装100米，300*200桥架安装300米， 5、光伏线敷设30000米； 材料到货情况： 无
四、本周进度情况：
分项工程 | 单位 | 总工程量 | 本周完成量 |  | 累计完成量 |  | 累计完成比例 |  |  | 备注
一、场区土建工程
截桩 | 根 |  | 6 |  | 474
二、场区机电安装工程
3*30支架安装 | 组 | 685 | 48 |  | 632 |  | 92.26% |  |  | 22.9162
3*30组件安装 | 组 | 685 | 95 |  | 525 |  | 76.64%
3*21支架安装 | 组 | 204 | 2 |  | 196 |  | 96.08% |  |  | 2.6888
3*21组件安装 | 组 | 204 | 3 |  | 88 |  | 43.14%
合计 | 50 | 98 | 828 |  | 613 |  | 25.6051 |  |  | 70.79%
三、场区电气工程
逆变器安装 | 台 | 142 | 8 |  | 63 |  | 44.37%
逆变器4㎡电缆放线 | 米 | 272151 | 17325 |  | 81098 |  | 29.8%
逆变器4㎡电缆接线 | 米 | 272151 | 17325 |  | 81098 |  | 29.8%
逆变器120m²电缆接线 | 个 | 139 | 0 |  | 24 |  | 17.27%
低压3*120放线 | 米 | 19686 | 6458 |  | 7745 |  | 39.34%
300*200桥架安装 | 米 | 2950 | 434 |  | 1670 |  | 56.61%
500*200桥架安装 | 米 | 770 | 0 |  | 222 |  | 28.83%
200*200桥架安装 | 米 | 686 | 0 |  | 686 |  | 100%
桥架接地6 m² | 米 | 147 | 14.4798 |  | 86.0113 |  | 58.51%
逆变器接地16 m² | 米 | 226.5 | 0 |  | 100.4894 |  | 44.37%
环网接地 | 米 | 3289 | 0 |  | 365.4 |  | 11.11% |  |  | 365.4444
箱变接线 | 台 | 9 | 0 |  | 1.25 |  | 13.89%
五、材料到货情况：
1、暂无材料接收
六：主要协调问题：
1、部分区域支架桩入土深度较浅，需加固方案 2、因480和485组件供货问题，组串调整后光伏线用量增加 3、支架檩条与斜梁加固，采用M12U型直角螺栓加防松螺母加固方案已得到设计院初步认可，现场试验后大面积开展。
七、本周施工计划表
工程项目 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 本周工程总量 | 累计量占比 | 备注
光伏支架安装计划 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | 101%
光伏组件安装计划 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 140 | 84.7%
八、强条执行情况汇总
土建
检查项目 | [5 empty] | 执行情况
单位工程名称 |  |  |  |  | 应执行 |  | 已执行 |  | 记录份数
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202—2018）：5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 1
电气
检查项目 |  |  |  |  | 执行情况
单位工程名称 |  |  |  |  | 应执行 |  | 已执行 |  | 记录份数
九、现场施工照片：