## 施工周报
施工周报第二十四期
项目名称 | 钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）一标段
业主单位 | 钦州通威惠金新能源有限公司 |  | 天气/最低温度-最高温度（℃） | [6 empty] | 日期
|  |  | 11.04 | 11.05 | 11.06 | 11.07 | 11.08 | 11.09 | 11.1
监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  | 阴 16-22 | 阴 17-21 | 多云 15-22 | 多云 17-25 | 小雨 19-25 | 多云 18-26 | 阴 17-26 | 2021.11.04-2021.11.10
施工单位 | 安徽中建富华能源建设有限公司 |  | 管理人员 |  | 5 |  | 施工人员 |  | 108
一、本周主要工作汇报：
1、、本周支架安装完成13组，累计完成840组；组件共安装完成117组，累计完成730组，累计安装容量30.57MW，累计完成占比84.51%； （1）3*30支架安装完成13组，累计完成645组，占比94.16%；组件安装完成106组，累计完成631组，累计完成27.54MW,占比92.12%； （2 ）3*21支架安装完成0组，累计完成196组，占比96.08%；组件安装完成11组，共计完成99组，累计完成3.02MW,占比48.53%。 2、逆变器安装11台,累计完成74台， 3、1)500*200桥架安装0米，累计安装222米，占比28.83%， 2)300*200桥架安装72米，累计安装1742米，占比59.05%， 3)200*200桥架安装0米，累计安装686米，占比100.00%，. 4、逆变器4㎡电缆放线本周完成31328米，累计完成112426米，占比41.31% . 5、本周低压120放线1180米，累计完成8925米，占比42.34%，120接线完成39个，累计完成63个 6、本周一标并网3000960w,累计并网3000960W 。
二、质量、安全管控
1、无安全事故，质量符合设计要求，现场机械安全检查、汽车吊装作业符合安全规范、正确佩戴安全帽、现场道路运输情况检修、高温防暑防控安全管控措施： 2、现场施工机械安全装置检查、现场施工人员安全器具佩戴检查。 质量管控措施： 1、支架安装检验 2、电气施工检验 3、电缆敷设检验
三、下周工作安排：
施工内容： 1、、支架安装70组，组件安装140组； 2、32#、33#方阵鱼塘注水； 3、逆变器安装30台，300*200桥架安装300米， 4、光伏线敷设30000米； 材料到货情况： 无
四、本周进度情况：
分项工程 | 单位 | 总工程量 | 本周完成量 |  | 累计完成量 |  | 累计完成比例 |  |  | 备注
一、场区土建工程
截桩 | 根 |  | 6 |  | 474
二、场区机电安装工程
3*30支架安装 | 组 | 685 | 13 |  | 645 |  | 94.16% |  |  | 27.5432
3*30组件安装 | 组 | 685 | 106 |  | 631 |  | 92.12%
3*21支架安装 | 组 | 204 | 0 |  | 196 |  | 96.08% |  |  | 3.0249
3*21组件安装 | 组 | 204 | 11 |  | 99 |  | 48.53%
合计 | 13 | 117 | 841 |  | 730 |  | 30.5681 |  |  | 84.51%
三、场区电气工程
逆变器安装 | 台 | 142 | 11 |  | 74 |  | 52.11%
逆变器4㎡电缆放线 | 米 | 272151 | 31328 |  | 112426 |  | 41.31%
逆变器4㎡电缆接线 | 米 | 272151 | 31328 |  | 112426 |  | 41.31%
逆变器120m²电缆接线 | 个 | 139 | 39 |  | 63 |  | 45.32%
低压3*120放线 | 米 | 19686 | 1180 |  | 8925 |  | 45.34%
300*200桥架安装 | 米 | 2950 | 72 |  | 1742 |  | 59.05%
500*200桥架安装 | 米 | 770 | 0 |  | 222 |  | 28.83%
200*200桥架安装 | 米 | 686 | 0 |  | 686 |  | 100%
桥架接地6 m² | 米 | 147 | 0 |  | 88.4135 |  | 60.15%
逆变器接地16 m² | 米 | 226.5 | 0 |  | 118.0352 |  | 52.11%
环网接地 | 米 | 3289 | 0 |  | 365.4 |  | 11.11% |  |  | 365.4444
箱变接线 | 台 | 139 | 39 |  | 63 |  | 45.32%
四、并网容量：
项目名称 | 单位 | 总容量 | 并网容量 |  | 累计并网容量 |  | 累计并网比例
并网容量 | MWp | 35.76 | 3.001 |  | 3.001 |  | 8.392%
五、材料到货情况：
1、暂无材料接收
六：主要协调问题：
1、部分区域支架桩入土深度较浅，需加固方案 2、因480和485组件供货问题，组串调整后光伏线用量增加 3、支架檩条与斜梁加固，采用M12U型直角螺栓加防松螺母加固方案已得到设计院初步认可，现场试验后大面积开展。
七、本周施工计划表
工程项目 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 本周工程总量 | 累计量占比 | 备注
光伏支架安装计划 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | 102.5%
光伏组件安装计划 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 140 | 97.86%
八、强条执行情况汇总
土建
检查项目 | [5 empty] | 执行情况
单位工程名称 |  |  |  |  | 应执行 |  | 已执行 |  | 记录份数
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202—2018）：5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 1
电气
检查项目 |  |  |  |  | 执行情况
单位工程名称 |  |  |  |  | 应执行 |  | 已执行 |  | 记录份数
九、现场施工照片：