## 施工周报
施工周报第二十期
项目名称 | 钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）一标段
业主单位 | 钦州通威惠金新能源有限公司 |  | 天气/最低温度-最高温度（℃） | [6 empty] | 日期
|  |  | 10.07 | 10.08 | 10.09 | 10.1 | 10.11 | 10.12 | 10.13
监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  | 阴 27-31 | 雨 19-27 | 雨 21-27 | 雨 19-28 | 阴 19-27 | 雨转阴 17-26 | 降雨 17-25 | 2021.10.07-2021.10.13
施工单位 | 安徽中建富华能源建设有限公司 |  | 管理人员 |  | 4 |  | 施工人员 |  | 62
一、本周主要工作汇报：
1、、本周支架安装完成65组，累计完成498组；组件共安装完成23组，累计完成403组，累计安装容量16.65MW，累计完成占比46.03%； （1）3*30支架安装完成48组，累计完成364组，占比53.14%；组件安装完成23组，累计完成331组，累计完成14.45MW,占比48.32%； （2 ）3*21支架安装完成17组，累计完成134组，占比65.69%；组件安装完成0组，共计完成72组，累计完成2.2MW,占比35.29%。 2、逆变器安装4台,累计完成50台， 3、34、35#、36#桩头除锈完成562根。 4、本周截桩0根，累计完成332根。 5、1)500*200桥架安装0米，累计安装168米，占比21.82%， 2)300*200桥架安装210米，累计安装978米，占比33.15%， 3)200*200桥架安装0米，累计安装164米，占比23.91%，. 6、逆变器4㎡电缆放线本周完成26652米，累计完成26652米，占比9.79%.
二、质量、安全管控
1、无安全事故，质量符合设计要求，现场机械安全检查、汽车吊装作业符合安全规范、正确佩戴安全帽、现场道路运输情况检修、高温防暑防控安全管控措施： 2、现场施工机械安全装置检查、现场施工人员安全器具佩戴检查。 质量管控措施： 1、管桩到货质量检验、支架材料检验 2、GPS放点复测 3、管桩水平、垂直、标高检验
三、下周工作安排：
施工内容： 1、桩头打磨防腐560个； 2、支架安装70组，组件安装70组， 3、32#、33#方阵鱼塘注水； 4、逆变器安装30台，500*200桥架安装100米，300*200桥架安装300米，200*200桥架安装100米3 5、电缆放线完成20% 材料到货情况： 无
四、本周进度情况：
分项工程 | 单位 | 总工程量 | 本周完成量 |  | 累计完成量 |  | 累计完成比例 |  |  | 备注
一、场区土建工程
管桩基础引孔施工 | 根 | 6163 | 0 |  | 6163 |  | 100%
截桩 | 根 |  | 0 |  | 332
支架基础施工 | 根 | 5867 | 0 |  | 5832 |  | 99.32% |  |  | 6121
桥架基础施工 | 根 | 296 | 0 |  | 289
二、场区机电安装工程
3*30支架安装 | 组 | 685 | 48 |  | 364 |  | 53.14% |  |  | 14.4482
3*30组件安装 | 组 | 685 | 23 |  | 331 |  | 48.32%
3*21支架安装 | 组 | 204 | 17 |  | 134 |  | 65.69% |  |  | 2.2
3*21组件安装 | 组 | 204 | 0 |  | 72 |  | 35.29%
合计 |  |  | 498 |  | 403 |  | 16.6481 |  |  | 46.03%
三、场区电气工程
逆变器安装 | 台 | 142 | 4 |  | 50 |  | 35.21%
逆变器4㎡电缆放线 | 米 | 272151 | 26652 |  | 26652 |  | 9.793%
逆变器4㎡电缆接线 | 米 | 272151 | 0 |  | 0 |  | 0%
逆变器120m²电缆接线 | 米 | 19686 | 0 |  | 0 |  | 0%
低压3*120放线 | 米 | 19686 | 0 |  | 0 |  | 0%
300*200桥架安装 | 米 | 2950 | 210 |  | 978 |  | 33.15%
500*200桥架安装 | 米 | 770 | 0 |  | 168 |  | 21.82%
200*200桥架安装 | 米 | 686 | 0 |  | 164 |  | 23.91%
桥架接地6 m² | 米 | 147 | 0 |  | 0 |  | 0%
逆变器接地16 m² | 米 | 226.5 | 0 |  | 0 |  | 0%
环网接地 | 米 | 3289 | 0 |  | 0 |  | 0%
箱变接线 | 台 | 9 | 0 |  | 0 |  | 0%
五、材料到货情况：
管桩型号 | 单位 | 总需求量 | 本周到货量 |  | 累计到货量 |  | 累计到货比例 |  |  | 备注
PHC-300-AB-70-8管桩 | 根 | 5787 | 0 |  | 5757 |  | 99.48%
PHC-300-AB-70-7管桩 | 根 | 80 | 0 |  | 80 |  | 100%
PHC-300-AB-70-6管桩 | 根 | 296 | 0 |  | 296 |  | 100%
支架材料 | MWp | 36.773 | 0 |  | 33.39 |  | 90.8%
低压3*120电缆 | 米 | 19686 | 0 |  | 19686 |  | 100%
电缆H1Z272-4-1*4mm² | 米 | 272151 | 0 |  | 272152 |  | 100%
500*200桥架 | 米 | 770 | 0 |  | 770 |  | 100%
300*200桥架 | 米 | 2950 | 0 |  | 2950 |  | 100%
200*200桥架 | 米 | 686 | 0 |  | 686 |  | 100%
逆变器 | 台 | 142 | 0 |  | 142 |  | 100%
480w组件 | 块 | 74943 | 0 |  | 45747 |  | 97.63%
485w组件 | 块 |  | 696 |  | 27418
管桩总计到货量 | 根 | 6163 |  |  | 6133 |  | 99.51%
组件总计到货量 | MWp | 36.17 | 0.33756 |  | 35.2563 |  | 97.47%
六：主要协调问题：
1、部分区域支架桩入土深度较浅，需加固方案
七、本周施工计划表
工程项目 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 本周工程总量 | 累计量占比 | 备注
管桩基础引孔施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
桩基施工计划 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.32%
现场管桩进场计划（8米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.48%
光伏支架安装计划 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.54%
光伏支架进场计划 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.8%
光伏组件进场计划 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.88%
光伏组件安装计划 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.69%
八、强条执行情况汇总
土建
检查项目 | [5 empty] | 执行情况
单位工程名称 |  |  |  |  | 应执行 |  | 已执行 |  | 记录份数
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202—2018）：5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 1
电气
检查项目 |  |  |  |  | 执行情况
单位工程名称 |  |  |  |  | 应执行 |  | 已执行 |  | 记录份数
九、现场施工照片：