## 施工月报
施工周报第八期
项目名称 | 钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）一标段
业主单位 | 钦州通威惠金新能源有限公司 |  | 天气/最低温度-最高温度（℃） | [6 empty] | 日期
|  |  | 7.15 | 7.16 | 7.17 | 7.18 | 7.19 | 7.2 | 7.21
监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  | 阵雨 27-31 | 晴 28-33 | 晴 28-34 | 晴 27-33 | 多云 27-34 | 多云 26-33 | 阵雨 27-35 | 2021.7.15-2021.7.21
施工单位 | 安徽中建富华能源建设有限公司 |  | 管理人员 |  | 4 |  | 施工人员 |  | 19
一、本周主要工作汇报：
1、本周接收管桩8米1715根，6米150根； 2、厂区支架材料进场1车。 3、32#33#运桩主道路整修，打磨刷漆桩头完成418个。 4、38#方阵引孔完成0根（引孔钻头7月21到），累计完成1236根，占比19.85%；打桩0根，累计完成1145根，占比19.30%, 5、37#、38#方阵鱼塘注水； 6、210水挖抱桩34#、35#、38#方阵； 7、支架材料接收3车，组件到货2976块。
二、质量、安全管控
1、无安全事故，质量符合设计要求，现场机械安全检查、汽车吊装作业符合安全规范、正确佩戴安全帽、现场道路运输情况检修、高温防暑防控安全管控措施： 2、现场施工机械安全装置检查、现场施工人员安全器具佩戴检查。 质量管控措施： 1、管桩到货质量检验、支架材料检验 2、GPS放点复测 3、管桩水平、垂直、标高检验
三、下周工作安排：
施工内容： 1、下周计划GPS桩基放点500个 2、下周计划管桩引桩480根桩基，累计占比27.55%，打桩完成470根，累计占比27.23%。 3、桩头打磨防腐600个 材料到货情况： 1、下周计划管桩到货： PHC-300-AB-70-8管桩到货1600根，累计占比92.90%，支架预计进场3MWP、组件预计进场5MWP.
四、本周进度情况：
分项工程 | 单位 | 总工程量 | 本周完成量 |  | 累计完成量 |  | 累计完成比例 |  |  | 备注
一、场区土建工程
管桩基础引孔施工 | 根 | 6228 | 95 |  | 1236 |  | 19.85%
支架基础施工 | 根 | 5932 | 65 |  | 1145 |  | 19.3%
桥架基础施工 | 根 | 296 | 6 |  | 41 |  | 13.85%
二、场区机电安装工程
3*30支架安装 | 组 | 696 | 0 |  | 0 |  | 0%
3*21支架安装 | 组 | 212 | 0 |  | 0 |  | 0%
480w组件安装 | 块 | 17019 | 0 |  | 0 |  | 0%
485w组件安装 | 块 | 58977 | 0 |  | 0 |  | 0%
三、场区电气工程
逆变器安装 | 台 | 142 | 0 |  | 0 |  | 0%
逆变器4㎡电缆放线 | 米 | 272151 | 0 |  | 0 |  | 0%
逆变器4㎡电缆接线 | 米 | 272151 | 0 |  | 0 |  | 0%
逆变器120m²电缆接线 | 米 | 19686 | 0 |  | 0 |  | 0%
低压3*120放线 | 米 | 19686 | 0 |  | 0 |  | 0%
300*200桥架安装 | 米 | 2950 | 0 |  | 0 |  | 0%
500*200桥架安装 | 米 | 770 | 0 |  | 0 |  | 0%
桥架接地6 m² | 米 | 147 | 0 |  | 0 |  | 0%
逆变器接地16 m² | 米 | 226.5 | 0 |  | 0 |  | 0%
环网接地 | 米 | 3289 | 0 |  | 0 |  | 0%
箱变接线 | 台 | 9 | 0 |  | 0 |  | 0%
五、材料到货情况：
管桩型号 | 单位 | 总需求量 | 本周到货量 |  | 累计到货量 |  | 累计到货比例 |  |  | 备注
PHC-300-AB-70-8管桩 | 根 | 5852 | 1715 |  | 4310 |  | 73.65%
PHC-300-AB-70-7管桩 | 根 | 80 | 0 |  | 80 |  | 100%
PHC-300-AB-70-6管桩 | 根 | 296 | 150 |  | 196 |  | 66.22%
支架材料 |  |  | 3车 |  | 11车
总计到货量 | 根 | 6228 |  |  | 4586 |  | 73.64%
六：主要协调问题：
1、暂无协调问题
七、本周施工计划表
工程项目 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 本周工程总量 | 累计量占比 | 备注
管桩基础引孔施工 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | 27.55%
桩基施工计划 | 0 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 470 | 27.23%
现场管桩进场计划（8米） | 0 | 400 | 300 | 0 | 300 | 400 | 200 | 1600 | 92.9%
光伏支架安装计划 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 6.608%
光伏支架进场计划 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 22.03%
光伏组件进场计划 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
光伏组件安装计划 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
八、强条执行情况汇总
土建
检查项目 | [5 empty] | 执行情况
单位工程名称 |  |  |  |  | 应执行 |  | 已执行 |  | 记录份数
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202—2018）：5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 1
电气
检查项目 |  |  |  |  | 执行情况
单位工程名称 |  |  |  |  | 应执行 |  | 已执行 |  | 记录份数
九、现场施工照片：