## 施工月报
施工周报第十一期
项目名称 | 钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）一标段
业主单位 | 钦州通威惠金新能源有限公司 |  | 天气/最低温度-最高温度（℃） | [6 empty] | 日期
|  |  | 8.05 | 8.06 | 8.07 | 8.08 | 8.09 | 8.1 | 8.11
监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  | 晴 27-35 | 多云 26-34 | 多云 28-34 | 晴 27-33 | 中雨转 阴 25-31 | 中雨转阴 26-30 | 多云 27-34 | 2021.8.05-2021.8.11
施工单位 | 安徽中建富华能源建设有限公司 |  | 管理人员 |  | 4 |  | 施工人员 |  | 53
一、本周主要工作汇报：
1、本周接收管桩8米339根，6米10根，占比95.91%。 2、485w组件进场0块，累计17859块,480w组件进场0块，累计6944块（11.99MW），占比32.62%。 3、打磨刷漆桩头完成66个。 4、引孔完成785个，累计完成2667根，占比42.82%；打桩717根，累计完成2171根，占比36.60%, 桥架桩完成23根，累计完成86根，占比29.05% 5、34#、35#方阵鱼塘注水； 6、3*30支架安装1组，3*21支架安装0组，累计完成0.594MW,占比1.76%； 7、3*30组件安装2组，3*21支架安装2组，累计完成0.532MW,占比1.54%。
二、质量、安全管控
1、无安全事故，质量符合设计要求，现场机械安全检查、汽车吊装作业符合安全规范、正确佩戴安全帽、现场道路运输情况检修、高温防暑防控安全管控措施： 2、现场施工机械安全装置检查、现场施工人员安全器具佩戴检查。 质量管控措施： 1、管桩到货质量检验、支架材料检验 2、GPS放点复测 3、管桩水平、垂直、标高检验
三、下周工作安排：
施工内容： 1、下周计划GPS桩基放点1200个； 2、下周计划管桩引桩1130根桩基，累计占比60.97%，打桩完成980根，占比53.12%； 3、桩头打磨防腐560个； 4、支架组件、安装45组， 5、36#方阵鱼塘注水； 材料到货情况： 1、下周计划管桩到货：支架预计进场6MWP、组件预计进场6MWP.
四、本周进度情况：
分项工程 | 单位 | 总工程量 | 本周完成量 |  | 累计完成量 |  | 累计完成比例 |  |  | 备注
一、场区土建工程
管桩基础引孔施工 | 根 | 6228 | 785 |  | 2667 |  | 42.82%
支架基础施工 | 根 | 5932 | 717 |  | 2171 |  | 36.6%
桥架基础施工 | 根 | 296 | 23 |  | 86 |  | 29.05%
二、场区机电安装工程
3*30支架安装 | 组 | 696 | 1 |  | 8 |  | 1.762%
3*21支架安装 | 组 | 212 | 0 |  | 8
3*30组件安装 | 组 | 212 | 2 |  | 8 |  | 1.542%
3*21组件安装 | 组 | 696 | 2 |  | 6
三、场区电气工程
逆变器安装 | 台 | 142 | 0 |  | 0 |  | 0%
逆变器4㎡电缆放线 | 米 | 272151 | 0 |  | 0 |  | 0%
逆变器4㎡电缆接线 | 米 | 272151 | 0 |  | 0 |  | 0%
逆变器120m²电缆接线 | 米 | 19686 | 0 |  | 0 |  | 0%
低压3*120放线 | 米 | 19686 | 0 |  | 0 |  | 0%
300*200桥架安装 | 米 | 2950 | 0 |  | 0 |  | 0%
500*200桥架安装 | 米 | 770 | 0 |  | 0 |  | 0%
桥架接地6 m² | 米 | 147 | 0 |  | 0 |  | 0%
逆变器接地16 m² | 米 | 226.5 | 0 |  | 0 |  | 0%
环网接地 | 米 | 3289 | 0 |  | 0 |  | 0%
箱变接线 | 台 | 9 | 0 |  | 0 |  | 0%
五、材料到货情况：
管桩型号 | 单位 | 总需求量 | 本周到货量 |  | 累计到货量 |  | 累计到货比例 |  |  | 备注
PHC-300-AB-70-8管桩 | 根 | 5852 | 339 |  | 5599 |  | 95.68%
PHC-300-AB-70-7管桩 | 根 | 80 | 0 |  | 80 |  | 100%
PHC-300-AB-70-6管桩 | 根 | 296 | 10 |  | 294 |  | 99.32%
支架材料 | MWp | 36.773 | 0.88 |  | 5.28 |  | 14.36%
低压3*120电缆 | 米 | 19686 | 19686 |  | 19686 |  | 100%
逆变器 | 台 | 142 | 142 |  | 142 |  | 100%
480w组件 | 块 | 17019 | 0 |  | 6944 |  | 40.8%
485w组件 | 块 | 58977 | 0 |  | 17856 |  | 30.28%
管桩总计到货量 | 根 | 6228 |  |  | 5973 |  | 95.91%
组件总计到货量 | MWp | 36.773 | 0 |  | 11.9933 |  | 32.61%
六：主要协调问题：
1、暂无协调问题
七、本周施工计划表
工程项目 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 本周工程总量 | 累计量占比 | 备注
管桩基础引孔施工 | 140 | 150 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 1130 | 60.97%
桩基施工计划 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 980 | 53.12%
现场管桩进场计划（8米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.68%
光伏支架安装计划 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 45 | 6.718%
光伏支架进场计划 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 41.55%
光伏组件进场计划 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.61%
光伏组件安装计划 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 45 | 6.498%
八、强条执行情况汇总
土建
检查项目 | [5 empty] | 执行情况
单位工程名称 |  |  |  |  | 应执行 |  | 已执行 |  | 记录份数
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202—2018）：5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 1
电气
检查项目 |  |  |  |  | 执行情况
单位工程名称 |  |  |  |  | 应执行 |  | 已执行 |  | 记录份数
九、现场施工照片：