## 施工月报
施工周报第十三期
项目名称 | 钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）一标段
业主单位 | 钦州通威惠金新能源有限公司 |  | 天气/最低温度-最高温度（℃） | [6 empty] | 日期
|  |  | 8.19 | 8.2 | 8.21 | 8.22 | 8.23 | 8.24 | 8.25
监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  | 阴 27-30 | 多云 26-31 | 多云 28-31 | 多云 27-32 | 多云 25-32 | 多云 26-31 | 阵雨 26-32 | 2021.8.19-2021.8.25
施工单位 | 安徽中建富华能源建设有限公司 |  | 管理人员 |  | 4 |  | 施工人员 |  | 75
一、本周主要工作汇报：
1、本周引孔完成576根，累计完成3655个，占比59.35%；打桩完成573根，桥架桩完成46根，累计完成3176根，占比51.42%； 2、本周支架安装完成43组，累计完成79组；组件共安装完成27组，累计完成48组，累计安装容量1.88568MW，累计完成占比5.13%； （1）3*30支架安装完成28组，累计完成50组，占比7.30%；组件安装完成20组，累计完成32组，累计完成1.3968MW,占比4.67%； （2 ）3*21支架安装完成15组，累计完成29组，占比13.74%；组件安装完成7组，共计完成16组，累计完成0.4888MW,占比7.58%。 3、35#方阵鱼塘注水作业， 4、34、35#桩头除锈完成340根。 5、37#方阵截桩完成14根，累计完成11根。 6、200*200*6000桥架到货24米，500*200*6000桥架到货384米，电缆H1Z272-4-1*4mm²卸货272152米，支架材料进场3.53MWp。
二、质量、安全管控
1、无安全事故，质量符合设计要求，现场机械安全检查、汽车吊装作业符合安全规范、正确佩戴安全帽、现场道路运输情况检修、高温防暑防控安全管控措施： 2、现场施工机械安全装置检查、现场施工人员安全器具佩戴检查。 质量管控措施： 1、管桩到货质量检验、支架材料检验 2、GPS放点复测 3、管桩水平、垂直、标高检验
三、下周工作安排：
施工内容： 1、下周计划GPS桩基放点1200个； 2、下周计划管桩引桩1120根桩基，累计占比76.67%，打桩完成980根，占比67.62%； 3、桩头打磨防腐560个； 4、支架组件、安装50组， 5、34#、35#、36#、39#、40#方阵鱼塘注水； 材料到货情况： 1、下周计划到货：支架预计进场6MWP、组件预计进场6MWP.
四、本周进度情况：
分项工程 | 单位 | 总工程量 | 本周完成量 |  | 累计完成量 |  | 累计完成比例 |  |  | 备注
一、场区土建工程
管桩基础引孔施工 | 根 | 6177 | 576 |  | 3655 |  | 59.17%
支架基础施工 | 根 | 5862 | 573 |  | 3031 |  | 51.42%
桥架基础施工 | 根 | 315 | 46 |  | 145
二、场区机电安装工程
3*30支架安装 | 组 | 685 | 28 |  | 50 |  | 7.299% |  |  | 1.3968
3*30组件安装 | 组 | 685 | 20 |  | 32 |  | 4.672%
3*21支架安装 | 组 | 211 | 15 |  | 29 |  | 13.74% |  |  | 0.48888
3*21组件安装 | 组 | 211 | 7 |  | 16 |  | 7.583%
三、场区电气工程
逆变器安装 | 台 | 142 | 0 |  | 0 |  | 0%
逆变器4㎡电缆放线 | 米 | 272151 | 0 |  | 0 |  | 0%
逆变器4㎡电缆接线 | 米 | 272151 | 0 |  | 0 |  | 0%
逆变器120m²电缆接线 | 米 | 19686 | 0 |  | 0 |  | 0%
低压3*120放线 | 米 | 19686 | 0 |  | 0 |  | 0%
300*200桥架安装 | 米 | 2950 | 0 |  | 0 |  | 0%
500*200桥架安装 | 米 | 770 | 0 |  | 0 |  | 0%
桥架接地6 m² | 米 | 147 | 0 |  | 0 |  | 0%
逆变器接地16 m² | 米 | 226.5 | 0 |  | 0 |  | 0%
环网接地 | 米 | 3289 | 0 |  | 0 |  | 0%
箱变接线 | 台 | 9 | 0 |  | 0 |  | 0%
五、材料到货情况：
管桩型号 | 单位 | 总需求量 | 本周到货量 |  | 累计到货量 |  | 累计到货比例 |  |  | 备注
PHC-300-AB-70-8管桩 | 根 | 5782 | 0 |  | 5597 |  | 96.8%
PHC-300-AB-70-7管桩 | 根 | 80 | 0 |  | 80 |  | 100%
PHC-300-AB-70-6管桩 | 根 | 315 | 0 |  | 296 |  | 93.97%
支架材料 | MWp | 36.773 | 3.53 |  | 8.81 |  | 23.96%
低压3*120电缆 | 米 | 19686 | 0 |  | 19686 |  | 100%
电缆H1Z272-4-1*4mm² | 米 | 272151 | 272152 |  | 272152 |  | 100%
500*200桥架 | 米 | 770 | 384 |  | 384 |  | 49.87%
200*200桥架 | 米 | 686 | 24 |  | 24 |  | 3.499%
逆变器 | 台 | 142 | 0 |  | 142 |  | 100%
480w组件 | 块 | 17019 | 0 |  | 6944 |  | 40.8%
485w组件 | 块 | 58977 | 0 |  | 17856 |  | 30.28%
管桩总计到货量 | 根 | 6177 |  |  | 5973 |  | 96.7%
组件总计到货量 | MWp | 36.773 | 0 |  | 11.9933 |  | 32.61%
六：主要协调问题：
1、河道处高压桥架桩走向、最大间距、终点位置
七、本周施工计划表
工程项目 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 本周工程总量 | 累计量占比 | 备注
管桩基础引孔施工 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 1120 | 76.67%
桩基施工计划 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 980 | 67.62%
现场管桩进场计划（8米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.64%
光伏支架安装计划 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 50 | 14.54%
光伏支架进场计划 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 51.15%
光伏组件进场计划 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.61%
光伏组件安装计划 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 50 | 10.46%
八、强条执行情况汇总
土建
检查项目 | [5 empty] | 执行情况
单位工程名称 |  |  |  |  | 应执行 |  | 已执行 |  | 记录份数
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202—2018）：5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 1
电气
检查项目 |  |  |  |  | 执行情况
单位工程名称 |  |  |  |  | 应执行 |  | 已执行 |  | 记录份数
九、现场施工照片：