## 施工月报
施工周报第十二期
项目名称 | 钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）一标段
业主单位 | 钦州通威惠金新能源有限公司 |  | 天气/最低温度-最高温度（℃） | [6 empty] | 日期
|  |  | 8.12 | 8.13 | 8.14 | 8.15 | 8.16 | 8.17 | 8.18
监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  | 阴 27-30 | 阵雨 26-31 | 阵雨 28-31 | 阵雨 27-32 | 阵雨 25-32 | 晴 26-31 | 晴 26-32 | 2021.8.12-2021.8.18
施工单位 | 安徽中建富华能源建设有限公司 |  | 管理人员 |  | 4 |  | 施工人员 |  | 75
一、本周主要工作汇报：
1、本周接收管桩0根，占比95.91%。 2、485w组件进场0块，累计17859块,480w组件进场0块，累计6944块（11.99MW），占比32.62%。 3、打磨刷漆桩头完成66个。 4、引孔完成412个，累计完成3079根，占比49.44%；打桩287根，累计完成2458根，占比41.43%, 桥架桩完成13根，累计完成99根，占比33.4% 5、34#、35#方阵鱼塘注水； 6、3*30支架安装14组，3*21支架安装12组，累计完成1.392MW,占比3.79%； 7、3*30组件安装6组，3*21支架安装3组，累计完成0.942MW,占比2.57%。
二、质量、安全管控
1、无安全事故，质量符合设计要求，现场机械安全检查、汽车吊装作业符合安全规范、正确佩戴安全帽、现场道路运输情况检修、高温防暑防控安全管控措施： 2、现场施工机械安全装置检查、现场施工人员安全器具佩戴检查。 质量管控措施： 1、管桩到货质量检验、支架材料检验 2、GPS放点复测 3、管桩水平、垂直、标高检验
三、下周工作安排：
施工内容： 1、下周计划GPS桩基放点1200个； 2、下周计划管桩引桩1120根桩基，累计占比67.42%，打桩完成980根，占比57.96%； 3、桩头打磨防腐560个； 4、支架组件、安装74组， 5、36#、37#、38#、39#、40#方阵鱼塘注水； 材料到货情况： 1、下周计划到货：支架预计进场6MWP、组件预计进场6MWP.
四、本周进度情况：
分项工程 | 单位 | 总工程量 | 本周完成量 |  | 累计完成量 |  | 累计完成比例 |  |  | 备注
一、场区土建工程
管桩基础引孔施工 | 根 | 6228 | 412 |  | 3079 |  | 49.44%
支架基础施工 | 根 | 5932 | 287 |  | 2458 |  | 41.06%
桥架基础施工 | 根 | 296 | 13 |  | 99
二、场区机电安装工程
3*30支架安装 | 组 | 685 | 14 |  | 22 |  | 3.795%
3*21支架安装 | 组 | 211 | 4 |  | 12
3*30组件安装 | 组 | 685 | 6 |  | 14 |  | 2.567%
3*21组件安装 | 组 | 211 | 3 |  | 9
三、场区电气工程
逆变器安装 | 台 | 142 | 0 |  | 0 |  | 0%
逆变器4㎡电缆放线 | 米 | 272151 | 0 |  | 0 |  | 0%
逆变器4㎡电缆接线 | 米 | 272151 | 0 |  | 0 |  | 0%
逆变器120m²电缆接线 | 米 | 19686 | 0 |  | 0 |  | 0%
低压3*120放线 | 米 | 19686 | 0 |  | 0 |  | 0%
300*200桥架安装 | 米 | 2950 | 0 |  | 0 |  | 0%
500*200桥架安装 | 米 | 770 | 0 |  | 0 |  | 0%
桥架接地6 m² | 米 | 147 | 0 |  | 0 |  | 0%
逆变器接地16 m² | 米 | 226.5 | 0 |  | 0 |  | 0%
环网接地 | 米 | 3289 | 0 |  | 0 |  | 0%
箱变接线 | 台 | 9 | 0 |  | 0 |  | 0%
五、材料到货情况：
管桩型号 | 单位 | 总需求量 | 本周到货量 |  | 累计到货量 |  | 累计到货比例 |  |  | 备注
PHC-300-AB-70-8管桩 | 根 | 5852 | 339 |  | 5599 |  | 95.68%
PHC-300-AB-70-7管桩 | 根 | 80 | 0 |  | 80 |  | 100%
PHC-300-AB-70-6管桩 | 根 | 296 | 10 |  | 294 |  | 99.32%
支架材料 | MWp | 36.773 | 0.88 |  | 5.28 |  | 14.36%
低压3*120电缆 | 米 | 19686 | 19686 |  | 19686 |  | 100%
逆变器 | 台 | 142 | 142 |  | 142 |  | 100%
480w组件 | 块 | 17019 | 0 |  | 6944 |  | 40.8%
485w组件 | 块 | 58977 | 0 |  | 17856 |  | 30.28%
管桩总计到货量 | 根 | 6228 |  |  | 5973 |  | 95.91%
组件总计到货量 | MWp | 36.773 | 0 |  | 11.9933 |  | 32.61%
六：主要协调问题：
1、河道处高压桥架桩走向、最大间距、终点位置
七、本周施工计划表
工程项目 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 本周工程总量 | 累计量占比 | 备注
管桩基础引孔施工 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 1120 | 67.42%
桩基施工计划 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 980 | 57.96%
现场管桩进场计划（8米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.68%
光伏支架安装计划 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 74 | 11.89%
光伏支架进场计划 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 41.55%
光伏组件进场计划 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.61%
光伏组件安装计划 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 74 | 10.68%
八、强条执行情况汇总
土建
检查项目 | [5 empty] | 执行情况
单位工程名称 |  |  |  |  | 应执行 |  | 已执行 |  | 记录份数
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202—2018）：5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 1
电气
检查项目 |  |  |  |  | 执行情况
单位工程名称 |  |  |  |  | 应执行 |  | 已执行 |  | 记录份数
九、现场施工照片：