## 施工周报
施工周报第十八期
项目名称 | 钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）一标段
业主单位 | 钦州通威惠金新能源有限公司 |  | 天气/最低温度-最高温度（℃） | [6 empty] | 日期
|  |  | 9.23 | 9.24 | 9.25 | 9.26 | 9.27 | 9.28 | 9.29
监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  | 阴 27-31 | 多云 25-32 | 多云 24-33 | 多云 27-31 | 多云 25-33 | 阵雨 26-31 | 多云 24-35 | 2021.9.23-2021.9.29
施工单位 | 安徽中建富华能源建设有限公司 |  | 管理人员 |  | 4 |  | 施工人员 |  | 86
一、本周主要工作汇报：
1、本周引孔完成526根，累计完成6143个，占比99.68%；打桩完成355根，桥架桩完成15根，累计完成5216根，占比84.63%； 2、本周支架安装完成30组，累计完成366组；组件共安装完成60组，累计完成321组，累计安装容量13.16MW，累计完成占比36.39%； （1）3*30支架安装完成26组，累计完成260组，占比37.96%；组件安装完成54组，累计完成256组，累计完成11.17MW,占比37.37%； （2 ）3*21支架安装完成4组，累计完成106组，占比50.24%；组件安装完成6组，共计完成65组，累计完成1.99MW,占比30.81%。 3、34、35#、36#、39#、40#方阵鱼塘注水作业， 4、逆变器安装11台,累计完成35台， 5、34、35#、36#、39#、40#桩头除锈完成667根。 6、本周截桩93根，累计完成253根。 7、支架材料进场0MWp，累计进场33.39MWp，组件进场13.34MWp,累计34.92MWp ，300*200桥架310米，200*200桥架36米。 8、 1)500*200桥架安装102米，累计安装102米，占比13.25%， 2)300*200桥架安装288米，累计安装540米，占比18.31%， 3)200*200桥架安装104米，累计安装164米，占比23.91%，.
二、质量、安全管控
1、无安全事故，质量符合设计要求，现场机械安全检查、汽车吊装作业符合安全规范、正确佩戴安全帽、现场道路运输情况检修、高温防暑防控安全管控措施： 2、现场施工机械安全装置检查、现场施工人员安全器具佩戴检查。 质量管控措施： 1、管桩到货质量检验、支架材料检验 2、GPS放点复测 3、管桩水平、垂直、标高检验
三、下周工作安排：
施工内容： 1、下周计划GPS桩基放点20个； 2、下周计划管桩引孔20根桩基，累计占比100%，打桩完成947根，占比100%； 3、桩头打磨防腐560个； 4、支架安装70组，组件安装70组， 5、34#、35#、36#、39#、40#方阵鱼塘注水； 6、逆变器安装30台，500*200桥架安装100米，300*200桥架安装600米，200*200桥架安装100米 材料到货情况： 1、下周计划到货：组件预计进场1.2MWP.
四、本周进度情况：
分项工程 | 单位 | 总工程量 | 本周完成量 |  | 累计完成量 |  | 累计完成比例 |  |  | 备注
一、场区土建工程
管桩基础引孔施工 | 根 | 6163 | 526 |  | 6143 |  | 99.68%
截桩 | 根 |  | 93 |  | 253
支架基础施工 | 根 | 5867 | 355 |  | 5009 |  | 84.63% |  |  | 5216
桥架基础施工 | 根 | 296 | 15 |  | 207
二、场区机电安装工程
3*30支架安装 | 组 | 685 | 26 |  | 260 |  | 37.96% |  |  | 11.1744
3*30组件安装 | 组 | 685 | 54 |  | 256 |  | 37.37%
3*21支架安装 | 组 | 211 | 4 |  | 106 |  | 50.24% |  |  | 1.9861
3*21组件安装 | 组 | 211 | 6 |  | 65 |  | 30.81%
合计装机容量 |  |  | 366 |  |  |  | 13.1605 |  |  | 36.39%
三、场区电气工程
逆变器安装 | 台 | 142 | 11 |  | 35 |  | 24.65%
逆变器4㎡电缆放线 | 米 | 272151 | 0 |  | 0 |  | 0%
逆变器4㎡电缆接线 | 米 | 272151 | 0 |  | 0 |  | 0%
逆变器120m²电缆接线 | 米 | 19686 | 0 |  | 0 |  | 0%
低压3*120放线 | 米 | 19686 | 0 |  | 0 |  | 0%
300*200桥架安装 | 米 | 2950 | 288 |  | 540 |  | 18.31%
500*200桥架安装 | 米 | 770 | 102 |  | 102 |  | 13.25%
200*200桥架安装 | 米 | 686 | 104 |  | 164 |  | 23.91%
桥架接地6 m² | 米 | 147 | 0 |  | 0 |  | 0%
逆变器接地16 m² | 米 | 226.5 | 0 |  | 0 |  | 0%
环网接地 | 米 | 3289 | 0 |  | 0 |  | 0%
箱变接线 | 台 | 9 | 0 |  | 0 |  | 0%
五、材料到货情况：
管桩型号 | 单位 | 总需求量 | 本周到货量 |  | 累计到货量 |  | 累计到货比例 |  |  | 备注
PHC-300-AB-70-8管桩 | 根 | 5787 | 160 |  | 5757 |  | 99.48%
PHC-300-AB-70-7管桩 | 根 | 80 | 0 |  | 80 |  | 100%
PHC-300-AB-70-6管桩 | 根 | 296 | 0 |  | 296 |  | 100%
支架材料 | MWp | 36.773 | 0 |  | 33.39 |  | 90.8%
低压3*120电缆 | 米 | 19686 | 0 |  | 19686 |  | 100%
电缆H1Z272-4-1*4mm² | 米 | 272151 | 0 |  | 272152 |  | 100%
500*200桥架 | 米 | 770 | 0 |  | 770 |  | 100%
300*200桥架 | 米 | 2950 | 310 |  | 2950 |  | 100%
200*200桥架 | 米 | 686 | 36 |  | 686 |  | 100%
逆变器 | 台 | 142 | 0 |  | 142 |  | 100%
480w组件 | 块 | 74943 | 24791 |  | 45747 |  | 96.7%
485w组件 | 块 |  | 2976 |  | 26722
管桩总计到货量 | 根 | 6163 |  |  | 6133 |  | 99.51%
组件总计到货量 | MWp | 36.17 | 13.343 |  | 34.9187 |  | 96.54%
六：主要协调问题：
七、本周施工计划表
工程项目 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 本周工程总量 | 累计量占比 | 备注
管桩基础引孔施工 | 抱桩 | 抱桩 | 抱桩 | 抱桩 | 20 | 抱桩 | 撤场 | 20 | 100%
桩基施工计划 | 120 | 127 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 947 | 100%
现场管桩进场计划（8米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.48%
光伏支架安装计划 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.83%
光伏支架进场计划 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.8%
光伏组件进场计划 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.96%
光伏组件安装计划 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.83%
八、强条执行情况汇总
土建
检查项目 | [5 empty] | 执行情况
单位工程名称 |  |  |  |  | 应执行 |  | 已执行 |  | 记录份数
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202—2018）：5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 1
电气
检查项目 |  |  |  |  | 执行情况
单位工程名称 |  |  |  |  | 应执行 |  | 已执行 |  | 记录份数
九、现场施工照片：