## 施工周报
施工周报第十六期
项目名称 | 钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）一标段
业主单位 | 钦州通威惠金新能源有限公司 |  | 天气/最低温度-最高温度（℃） | [6 empty] | 日期
|  |  | 9.09 | 9.1 | 9.11 | 9.12 | 9.13 | 9.14 | 9.15
监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  | 阴 27-31 | 多云 26-31 | 多云 24-31 | 阵雨 27-35 | 多云 25-33 | 阵雨 26-33 | 阵雨 25-35 | 2021.9.08-2021.9.15
施工单位 | 安徽中建富华能源建设有限公司 |  | 管理人员 |  | 4 |  | 施工人员 |  | 86
一、本周主要工作汇报：
1、本周引孔完成0根，累计完成5119个，占比83.06%；打桩完成105根，桥架桩完成0根，累计完成4230根，占比71.54%； 2、本周支架安装完成50组，累计完成289组；组件共安装完成69组，累计完成206组，累计安装容量8.28MW，累计完成占比22.53%； （1）3*30支架安装完成34组，累计完成203组，占比29.64%；组件安装完成59组，累计完成152组，累计完成6.63MW,占比22.19%； （2 ）3*21支架安装完成16组，累计完成86组，占比40.76%；组件安装完成10组，共计完成54组，累计完成1.65MW,占比25.59%。 3、34、35#、36#、39#、40#方阵鱼塘注水作业， 4、逆变器安装8台,累计完成18台， 5、34、35#、36#、39#、40#桩头除锈完成668根。 6、本周截桩完成50根，累计完成160根。 7、支架材料进场10.83MWp，累计进场30.54MWp。
二、质量、安全管控
1、无安全事故，质量符合设计要求，现场机械安全检查、汽车吊装作业符合安全规范、正确佩戴安全帽、现场道路运输情况检修、高温防暑防控安全管控措施： 2、现场施工机械安全装置检查、现场施工人员安全器具佩戴检查。 质量管控措施： 1、管桩到货质量检验、支架材料检验 2、GPS放点复测 3、管桩水平、垂直、标高检验
三、下周工作安排：
施工内容： 1、下周计划GPS桩基放点1200个； 2、下周计划管桩引孔640根桩基，累计占比93.44%，打桩完成980根，占比86.06%； 3、桩头打磨防腐560个； 4、支架安装70组，组件安装70组， 5、34#、35#、36#、39#、40#方阵鱼塘注水； 5、逆变器安装30台； 材料到货情况： 1、下周计划到货：支架预计进场6MWP、组件预计进场10MWP.
四、本周进度情况：
分项工程 | 单位 | 总工程量 | 本周完成量 |  | 累计完成量 |  | 累计完成比例 |  |  | 备注
一、场区土建工程
管桩基础引孔施工 | 根 | 6163 | 0 |  | 5119 |  | 83.06%
支架基础施工 | 根 | 5867 | 105 |  | 4230 |  | 71.54% |  |  | 4409
桥架基础施工 | 根 | 296 | 0 |  | 179
二、场区机电安装工程
3*30支架安装 | 组 | 685 | 34 |  | 203 |  | 29.64% |  |  | 6.6348
3*30组件安装 | 组 | 685 | 59 |  | 152 |  | 22.19%
3*21支架安装 | 组 | 211 | 16 |  | 86 |  | 40.76% |  |  | 1.65
3*21组件安装 | 组 | 211 | 10 |  | 54 |  | 25.59%
合计装机容量 |  |  | 289 |  |  |  | 8.2848 |  |  | 22.53%
三、场区电气工程
逆变器安装 | 台 | 142 | 8 |  | 18 |  | 12.68%
逆变器4㎡电缆放线 | 米 | 272151 | 0 |  | 0 |  | 0%
逆变器4㎡电缆接线 | 米 | 272151 | 0 |  | 0 |  | 0%
逆变器120m²电缆接线 | 米 | 19686 | 0 |  | 0 |  | 0%
低压3*120放线 | 米 | 19686 | 0 |  | 0 |  | 0%
300*200桥架安装 | 米 | 2950 | 0 |  | 0 |  | 0%
500*200桥架安装 | 米 | 770 | 0 |  | 0 |  | 0%
桥架接地6 m² | 米 | 147 | 0 |  | 0 |  | 0%
逆变器接地16 m² | 米 | 226.5 | 0 |  | 0 |  | 0%
环网接地 | 米 | 3289 | 0 |  | 0 |  | 0%
箱变接线 | 台 | 9 | 0 |  | 0 |  | 0%
五、材料到货情况：
管桩型号 | 单位 | 总需求量 | 本周到货量 |  | 累计到货量 |  | 累计到货比例 |  |  | 备注
PHC-300-AB-70-8管桩 | 根 | 5787 | 0 |  | 5597 |  | 96.72%
PHC-300-AB-70-7管桩 | 根 | 80 | 0 |  | 80 |  | 100%
PHC-300-AB-70-6管桩 | 根 | 296 | 0 |  | 296 |  | 100%
支架材料 | MWp | 36.773 | 10.83 |  | 30.87 |  | 83.95%
低压3*120电缆 | 米 | 19686 | 0 |  | 19686 |  | 100%
电缆H1Z272-4-1*4mm² | 米 | 272151 | 0 |  | 272152 |  | 100%
500*200桥架 | 米 | 770 | 2 |  | 770 |  | 100%
300*200桥架 | 米 | 2950 | 1764 |  | 2640 |  | 89.49%
200*200桥架 | 米 | 686 | 2 |  | 650 |  | 94.75%
逆变器 | 台 | 142 | 0 |  | 142 |  | 100%
480w组件 | 块 | 17019 | 1550 |  | 10478 |  | 61.57%
485w组件 | 块 | 58977 | 1426 |  | 19282 |  | 32.69%
管桩总计到货量 | 根 | 6163 |  |  | 5973 |  | 96.92%
组件总计到货量 | MWp | 36.773 | 1.43 |  | 14.3812 |  | 39.11%
六：主要协调问题：
七、本周施工计划表
工程项目 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 本周工程总量 | 累计量占比 | 备注
管桩基础引孔施工 | 抱桩 | 抱桩 | 160 | 160 | 160 | 160 | 抱桩 | 640 | 93.44%
桩基施工计划 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 980 | 87.83%
现场管桩进场计划（8米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | 100%
光伏支架安装计划 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 70 | 46.81%
光伏支架进场计划 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.3%
光伏组件进场计划 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 66.3%
光伏组件安装计划 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | 23.13%
八、强条执行情况汇总
土建
检查项目 | [5 empty] | 执行情况
单位工程名称 |  |  |  |  | 应执行 |  | 已执行 |  | 记录份数
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202—2018）：5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 1
电气
检查项目 |  |  |  |  | 执行情况
单位工程名称 |  |  |  |  | 应执行 |  | 已执行 |  | 记录份数
九、现场施工照片：