## 施工周报
施工周报第十四期
项目名称 | 钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）一标段
业主单位 | 钦州通威惠金新能源有限公司 |  | 天气/最低温度-最高温度（℃） | [6 empty] | 日期
|  |  | 8.26 | 8.27 | 8.28 | 8.29 | 8.3 | 8.31 | 9.01
监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  | 阴 27-30 | 多云 26-33 | 多云 28-34 | 多云 27-35 | 多云 25-32 | 阵雨 26-34 | 阵雨 26-32 | 2021.8.26-2021.9.01
施工单位 | 安徽中建富华能源建设有限公司 |  | 管理人员 |  | 4 |  | 施工人员 |  | 86
一、本周主要工作汇报：
1、本周引孔完成805根，累计完成4460个，占比73.37%；打桩完成420根，桥架桩完成163根，累计完成3614根，占比58.64%； 2、本周支架安装完成79组，累计完成158组；组件共安装完成37组，累计完成85组，累计安装容量1.88568MW，累计完成占比5.13%； （1）3*30支架安装完成70组，累计完成120组，占比17.52%；组件安装完成23组，累计完成55组，累计完成2.4MW,占比8.03%； （2 ）3*21支架安装完成9组，累计完成38组，占比18.01%；组件安装完成14组，共计完成30组，累计完成0.92MW,占比14.22%。 3、34、35#、36#、39#、40#方阵鱼塘注水作业， 4、34、35#、36#、39#、40#桩头除锈完成440根。 5、37#方阵截桩完成3根，累计完成15根。 6、200*200*6000桥架到货624米，500*200*6000桥架到货384米，300*200*6000桥架到货876米，支架材料进场5.28MWp。
二、质量、安全管控
1、无安全事故，质量符合设计要求，现场机械安全检查、汽车吊装作业符合安全规范、正确佩戴安全帽、现场道路运输情况检修、高温防暑防控安全管控措施： 2、现场施工机械安全装置检查、现场施工人员安全器具佩戴检查。 质量管控措施： 1、管桩到货质量检验、支架材料检验 2、GPS放点复测 3、管桩水平、垂直、标高检验
三、下周工作安排：
施工内容： 1、下周计划GPS桩基放点1200个； 2、下周计划管桩引桩640根桩基，累计占比81%，打桩完成980根，占比74.7%； 3、桩头打磨防腐560个； 4、支架组件、安装58组， 5、34#、35#、36#、39#、40#方阵鱼塘注水； 材料到货情况： 1、下周计划到货：支架预计进场6MWP、组件预计进场6MWP.
四、本周进度情况：
分项工程 | 单位 | 总工程量 | 本周完成量 |  | 累计完成量 |  | 累计完成比例 |  |  | 备注
一、场区土建工程
管桩基础引孔施工 | 根 | 6163 | 805 |  | 4460 |  | 72.37%
支架基础施工 | 根 | 5867 | 420 |  | 3451 |  | 58.64%
桥架基础施工 | 根 | 296 | 18 |  | 163
二、场区机电安装工程
3*30支架安装 | 组 | 685 | 70 |  | 120 |  | 17.52% |  |  | 2.4007
3*30组件安装 | 组 | 685 | 23 |  | 55 |  | 8.029%
3*21支架安装 | 组 | 211 | 9 |  | 38 |  | 18.01% |  |  | 0.91665
3*21组件安装 | 组 | 211 | 14 |  | 30 |  | 14.22%
三、场区电气工程
逆变器安装 | 台 | 142 | 0 |  | 0 |  | 0%
逆变器4㎡电缆放线 | 米 | 272151 | 0 |  | 0 |  | 0%
逆变器4㎡电缆接线 | 米 | 272151 | 0 |  | 0 |  | 0%
逆变器120m²电缆接线 | 米 | 19686 | 0 |  | 0 |  | 0%
低压3*120放线 | 米 | 19686 | 0 |  | 0 |  | 0%
300*200桥架安装 | 米 | 2950 | 0 |  | 0 |  | 0%
500*200桥架安装 | 米 | 770 | 0 |  | 0 |  | 0%
桥架接地6 m² | 米 | 147 | 0 |  | 0 |  | 0%
逆变器接地16 m² | 米 | 226.5 | 0 |  | 0 |  | 0%
环网接地 | 米 | 3289 | 0 |  | 0 |  | 0%
箱变接线 | 台 | 9 | 0 |  | 0 |  | 0%
五、材料到货情况：
管桩型号 | 单位 | 总需求量 | 本周到货量 |  | 累计到货量 |  | 累计到货比例 |  |  | 备注
PHC-300-AB-70-8管桩 | 根 | 5787 | 0 |  | 5597 |  | 96.72%
PHC-300-AB-70-7管桩 | 根 | 80 | 0 |  | 80 |  | 100%
PHC-300-AB-70-6管桩 | 根 | 296 | 0 |  | 296 |  | 100%
支架材料 | MWp | 36.773 | 5.28 |  | 14.09 |  | 38.32%
低压3*120电缆 | 米 | 19686 | 0 |  | 19686 |  | 100%
电缆H1Z272-4-1*4mm² | 米 | 272151 | 0 |  | 272152 |  | 100%
500*200桥架 | 米 | 770 | 384 |  | 768 |  | 99.74%
300*200桥架 | 米 | 2950 | 876 |  | 876 |  | 29.69%
200*200桥架 | 米 | 686 | 624 |  | 648 |  | 94.46%
逆变器 | 台 | 142 | 0 |  | 142 |  | 100%
480w组件 | 块 | 17019 | 0 |  | 6944 |  | 40.8%
485w组件 | 块 | 58977 | 0 |  | 17856 |  | 30.28%
管桩总计到货量 | 根 | 6163 |  |  | 5973 |  | 96.92%
组件总计到货量 | MWp | 36.773 | 0 |  | 11.9933 |  | 32.61%
六：主要协调问题：
七、本周施工计划表
工程项目 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 本周工程总量 | 累计量占比 | 备注
管桩基础引孔施工 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 640 | 81.89%
桩基施工计划 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 980 | 74.7%
现场管桩进场计划（8米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.64%
光伏支架安装计划 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 50 | 24.78%
光伏支架进场计划 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 65.51%
光伏组件进场计划 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.61%
光伏组件安装计划 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 58 | 13.88%
八、强条执行情况汇总
土建
检查项目 | [5 empty] | 执行情况
单位工程名称 |  |  |  |  | 应执行 |  | 已执行 |  | 记录份数
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202—2018）：5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 1
电气
检查项目 |  |  |  |  | 执行情况
单位工程名称 |  |  |  |  | 应执行 |  | 已执行 |  | 记录份数
九、现场施工照片：