## 施工月报
施工周报第二期
项目名称 | 钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）一标段
业主单位 | 钦州通威惠金新能源有限公司 |  | 天气/最低温度-最高温度（℃） | [6 empty] | 日期
|  |  | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9
监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  | 晴 26-33 | 晴 27-32 | 晴 27-34 | 晴 27-34 | 晴 27-32 | 晴-阵雨27-34 | 晴-阵雨 26-33 | 2021.6.03-2021.6.09
施工单位 | 安徽中建富华能源建设有限公司 |  | 管理人员 |  | 4 |  | 施工人员 |  | 7
56
1、管桩卸货： PHC-300-AB-70-8管桩进场1074根（7米进场80根），累计到桩1356根,累计到货占比22.86%； 2、完成厂区排水沟开挖及排水作业施工。 3、37#、38#单位打桩53根，只有9根达到设计标高 4、安全宣传月标志标牌挂设、灭火器、防暑药品购买 。
二、质量、安全方面管控：
1、无安全事故，质量符合设计要求，现场机械安全检查、汽车吊装作业符合安全规范、正确佩戴安全帽， 2、现场道路运输情况检修、高温防暑防控安全管控措施： 3、现场施工机械安全装置检查。 4、现场施工人员安全器具佩戴检查。 质量管控措施： 1、管桩到货质量检验。
三、下周工作安排：
施工内容： 1、下周计划GPS桩基放点100个 2、下周计划管桩引桩200根桩基，占比3.37%，累计占比3.37%。 材料到货情况： 1、下周计划管桩到货： PHC-300-AB-70-8管桩到货1000根，占比16.8%；累计占比39.7%。 1、下周计划管桩到货： PHC-300-AB-70-6管桩到货100根，占比33.78%；累计占比33.78%。
四、本周进度情况：
分项工程 | 单位 | 总工程量 | 本周完成量 |  | 累计完成量 |  | 累计完成比例 |  |  | 备注
一、场区土建工程
管桩基础施工 | 根 | 5932 | 9 |  | 9 |  | 0.1517%
压桥架桩 | 根 | 296 | 0 |  | 0 |  | 0%
二、场区机电安装工程
3*30支架安装 | 组 | 696 | 0 |  | 0 |  | 0%
3*21支架安装 | 组 | 212 | 0 |  | 0 |  | 0%
475w组件安装 | 块 | 11178 | 0 |  | 0 |  | 0%
480w组件安装 | 块 | 64818 | 0 |  | 0 |  | 0%
三、场区电气工程
逆变器安装 | 台 | 142 | 0 |  | 0 |  | 0%
逆变器4㎡电缆放线 | 米 | 272151 | 0 |  | 0 |  | 0%
逆变器4㎡电缆接线 | 米 | 272151 | 0 |  | 0 |  | 0%
逆变器120m²电缆接线 | 米 | 19686 | 0 |  | 0 |  | 0%
低压3*120放线 | 米 | 19686 | 0 |  | 0 |  | 0%
300*200桥架安装 | 米 | 2950 | 0 |  | 0 |  | 0%
500*200桥架安装 | 米 | 770 | 0 |  | 0 |  | 0%
桥架接地6 m² | 米 | 147 | 0 |  | 0 |  | 0%
逆变器接地16 m² | 米 | 226.5 | 0 |  | 0 |  | 0%
环网接地 | 米 | 3289 | 0 |  | 0 |  | 0%
箱变接线 | 台 | 9 | 0 |  | 0 |  | 0%
五、材料到货情况：
PHC-300-AB-70-8管桩 | 根 | 4932 | 994 |  | 1356 |  | 22.86%
PHC-300-AB-70-7管桩 | 根 | 1000 | 80
PHC-300-AB-70-6管桩 | 根 | 296 | 0 |  | 0 |  | 0%
六、本周施工计划表
工程项目 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 本周工程总量 | 本周工程总量占比 | 备注
桩基施工计划 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 3.372%
现场管桩进场计划（8米） | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 | 16.86%
现场管桩进场计划（6米） | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33.78%
光伏支架安装计划 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
光伏支架进场计划 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
光伏组件进场计划 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
光伏组件安装计划 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
七、强条执行情况汇总
土建
检查项目 | [5 empty] | 执行情况
单位工程名称 |  |  |  |  | 应执行 |  | 已执行 |  | 记录份数
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202—2018）：5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4
电气
检查项目 |  |  |  |  | 执行情况
单位工程名称 |  |  |  |  | 应执行 |  | 已执行 |  | 记录份数
八、现场施工照片：