| 项目名称 | 钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）光伏发电项目（标段二） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主单位 | 钦州通威惠金新能源有限公司 | 天气/最低温度-最高温度（℃） |  |  |  |  |  |  |  | 日 期 |
|  |  | 6.17 |  | 6.18 | 6.19 | 6.20 | 6.21 | 6.22 | 6.23 |  |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 多云28-33 | 多云28-33 |  | 阴-多云28-34 | 阴-多云29-35 | 阴-雷阵雨26-34 | 阴-中雨26-34 | 中雨26-32 | 20210617-202100623 |
| 施工单位 | 四川浩能新能源有限公司 | 管理人员 |  |  | 4 |  | 施工人员 |  |  | 19 |
| 一、本周主要工作汇报： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1、管桩到货： - 1.1 本周8m混凝土管桩到货304根,占比11.51%；累计到货1976根，累计到货占比74.87%。 - 1.2本周7m混凝土管桩到货234根,占比23.4%；累计到货354根，累计到货占比35.4%。 - 1.3本周6m混凝土管桩到货44根,占比26.03%；累计到货111根，累计到货占比65.68%。 2、桩基础施工： - 2.1本周光伏支架管桩施工482根，占比13.55%；累计完成施工1323根，占比37.21%； - 2.2本周箱变平台基础管桩施工6根，占比7.14%；累计完成施工30根，占比35.71%； - 2.3本周桥架管桩施工35根，占比20.71%；累计完成施工55根，占比32.54%。 - 3、材料到货 - 3.1 480W光伏组件到货6车，共计5952块，485W光伏组件到货12车，共计11904块，累计到货容量8630400W； - 3.2 支架材料到货1车，累计到货配套材料1.234MW。 - 4、测量放点： - 本周桩基放点470个，占比12.34%；累计完成桩基放点1715个，占比45.03%。 - 5、箱变桩基施工 - 5.1、完成41#、42#箱变平台基础支模施工作业。 - 5.2、完成44#、45#箱变平台基础施工作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 质量、安全方面管控： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 安全管控措施： - 1、现场施工机械安全装置检查。 - 2、现场施工人员安全器具佩戴检查。 - 3、消防演练提高施工人员安全意识。 - 质量管控措施： - 1、桩基点位精度及施工标高检查。 - 2、管桩到货质量检验。 - 3、箱变基础平台支模及混凝土浇筑质量检查。 - 4、光伏组件到货质量检验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 下周主要工作安排： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 施工内容： - 1、下周计划桩基放点600点，占比15.75%。 - 2、下周计划管桩打桩560根桩基，占比14.70%。 - 3、41#、42#箱变基础平台混凝土浇筑施工作业。 - 4、43#箱变基础平台支模施工作业。 材料到货情况： - 1、下周计划管桩到货：8米管桩到货300根，占比11.36%。 - 2、下周计划管桩到货：7米到货200根，占比20%。 - 3、下周计划管桩到货：6米到货58根，占比34.31%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、整体进度情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程; 单位; 总工程量; 本周完成量; 累计完成量; 累计完成比例; 备注. 一、场区土建工程. 箱变基础桩施工; 根; 84; 6; 30; 35.71%. 光伏阵列桩施工; 根; 3555; 482; 1323; 37.21%. 桥架桩施工; 根; 169; 35; 55; 32.54%. 箱变平台施工; 座; 14; 2; 2; 14.28%. 二、场区机电安装工程. 支架安装; 组; 545. 组件安装; 组; 545. 三、场区电气工程. 组件安装; 块; 45540. 逆变器安装; 台; 80. 光伏子阵通讯柜安装; 台; 14. 箱变安装; 台; 14. 视频监控安装; 套; 130. 光伏电缆1×4mm²敷设; m; 178274. 低压电力电缆3×120mm²敷设; m; 11850. 低压电力电缆4×10mm²敷设; m; 140. 低压电力电缆 3×4mm²敷设; m; 140. 高压电力电缆3×150mm2敷设; m; 1607. 高压电力电缆3×300mm2敷设; m; 8666. 高压电力电缆3×95mm2敷设; m; 242. 计算机电缆2x2x1.0mm²敷设; m; 140. 光缆24B1型敷设; m; 7322. 光缆附件制作安装; 套; 14. 电缆终端头3×120制作安装; 套; 160. 3×150冷缩终端头-35kV户内型制作安装; 套; 12. 3×300冷缩终端头-35kV户内型制作安装; 套; 8. 3×95冷缩终端头-35kV户内型制作安装; 套; 8. 3×300冷缩中间接头-35kV户外型制作安装; 套; 15. 铝合金式桥架300*200安装; m; 1300. 铝合金式桥架500*200安装; m; 580. 铝合金式桥架200*200安装; m; 344. 铝合金式桥架600*200安装; m; 100. 水平接地施工; m; 1600. |
| 五、现场施工设备、人员统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支架组件安装人员 0 个班组共计 0 人 桩基施工人员共计 14人 箱变施工人员共计 5 人 电气施工人员共计 0 人 350打桩机1台 120挖机1台， 拖拉机1台 25T吊车 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、目标值未达成分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 管桩施工目标值490根，实际完成值482根 - 目标未达成原因分析、6月16日，4天降雨，导致施工进度延后。 - 后期补偿措施：1、加强现场管理，提高工作效率，加快施工速度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、现场需要协调事宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1现场暂时没有需要协调事宜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 八、强条执行情况汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土建. 检查项目; 执行情况. 单位工程名称; 应执行; 已执行; 记录份数. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202—2018）：5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4; 5项; 5项; 1份. 电气. 检查项目; 执行情况. 单位工程名称; 应执行; 已执行; 记录份数. |

现场影像资料

| 下周施工计划安排（6.24-6.30） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程项目 | 6.24 | 6.25 | 6.26 | 6.27 | 6.28 | 6.29 | 6.30 | 本周工程总量 | 本周工程总量占比 | 累计工程量 | 累计占比 | 总工程量 | 备注 |
| 1 | 桩基施工计划 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 490 | 13% | 1813 | 50.99% | 3808 |  |
| 2 | 现场管桩进场计划（8米） |  |  | 140 | 105 |  | 140 |  | 385 | 14.58% | 2057 | 77.94% | 2639 |  |
| 3 | 现场管桩进场计划（7米） |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 | 4% | 160 | 16% | 1000 |  |
| 4 | 现场管桩进场计划（6米） |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 | 17.7% | 97 | 57.39% | 169 |  |
| 5 | 光伏支架安装计划 | 0.3385WM | 0.3385WM | 0.3385WM | 0.3385WM | 0.3385WM | 0.3385WM | 0.3385WM | 2.37WM | 10.95% | 2.37WM | 10.95% | 21.6315WM |  |
| 6 | 光伏支架进场计划 | 0.3657WM | 0.3657WM | 0.3657WM | 0.3657WM | 0.3657WM | 0.3657WM | 0.3657WM | 2.56WM | 11.83% | 2.56WM | 11.83% | 21.6315WM |  |
| 7 | 光伏组件进场计划 | 0.2725WM | 0.2725WM | 0.2725WM | 0.2725WM | 0.2725WM | 0.2725WM | 0.2725WM | 1.908WM | 8.82% | 10.5384WM | 48.717% | 21.6315WM |  |
| 8 | 光伏组件安装计划 | 0.3385WM | 0.3385WM | 0.3385WM | 0.3385WM | 0.3385WM | 0.3385WM | 0.3385WM | 2.37WM | 10.95%% | 2.37WM | 10.95%% | 21.6315WM |  |