| 项目名称 | 钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）光伏发电项目（标段二） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主单位 | 钦州通威惠金新能源有限公司 | 天气/最低温度-最高温度（℃） |  |  |  |  |  |  |  | 日 期 |
|  |  | 6.24 |  | 6.25 | 6.26 | 6.27 | 6.28 | 6.29 | 6.30 |  |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 小雨-晴31-26 | 阵雨-晴31-26 |  | 阵雨-晴31-26 | 阵雨-阴33-27 | 阴33-28 | 阴-中雨34-26 | 大雨-阴31-26 | 20210624-202100630 |
| 施工单位 | 四川浩能新能源有限公司 | 管理人员 |  |  | 4 |  | 施工人员 |  |  | 21 |
| 一、本周主要工作汇报： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1、管桩到货： - 1.1 本周8m混凝土管桩到货172根,占比5.38%；累计到货2118根，累计到货占比80.25%。 - 1.2本周7m混凝土管桩到货80根,占比8%；累计到货434根，累计到货占比43.4%。 - 2、材料到货 - 2.1 本周480W光伏组件到货1车，共计992块，485W光伏组件到货5车，共计4960块，到货容量2880800W,占比13.30%；累计到货容量11512160W； - 3、桩基础施工： - 3.1 本周42#方阵截桩290根。 - 4、箱变桩基施工 - 4.1本周完成41#、42#、43#箱变平台基础施工作业。 - 5、支架组件安装 - 5.1 本周41#方阵485W光伏支架组件安装1组，共计安装容量30555W - 6、升压站利旧物资吊运。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 质量、安全方面管控： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 安全管控措施： - 1、现场施工机械安全装置检查。 - 2、现场施工人员安全器具佩戴检查。 - 质量管控措施： - 1、管桩截桩质量检查。 - 2、管桩到货质量检验。 - 3、箱变基础平台混凝土浇筑质量检查。 - 4、光伏组件到货质量检验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 下周主要工作安排： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 施工内容： - 1、下周计划桩基放点600点，占比15.75%。 - 2、下周计划管桩打桩560根桩基，占比14.70%。 3、下周计划安装光伏支架组件0.30555MW，占比1.41%。 材料到货情况： - 1、下周计划管桩到货：8米管桩到货300根，占比11.36%。 - 2、下周计划管桩到货：7米到货200根，占比20%。 - 3、下周计划管桩到货：6米到货58根，占比34.31%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、整体进度情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程; 单位; 总工程量; 本周完成量; 累计完成量; 累计完成比例; 备注. 一、场区土建工程. 箱变基础桩施工; 根; 84; 0; 30; 35.71%. 光伏阵列桩施工; 根; 3555; 0; 1323; 37.21%. 桥架桩施工; 根; 169; 0; 55; 32.54%. 箱变平台施工; 座; 14; 3; 5; 35.71%. 二、场区机电安装工程. 支架安装; 组; 545; 1; 1; 0.18%; 30555W. 组件安装; 组; 545; 1; 1; 0.18%; 30555W. 三、场区电气工程. 组件安装; 块; 45540. 逆变器安装; 台; 80. 光伏子阵通讯柜安装; 台; 14. 箱变安装; 台; 14. 视频监控安装; 套; 130. 光伏电缆1×4mm²敷设; m; 178274. 低压电力电缆3×120mm²敷设; m; 11850. 低压电力电缆4×10mm²敷设; m; 140. 低压电力电缆 3×4mm²敷设; m; 140. 高压电力电缆3×150mm2敷设; m; 1607. 高压电力电缆3×300mm2敷设; m; 8666. 高压电力电缆3×95mm2敷设; m; 242. 计算机电缆2x2x1.0mm²敷设; m; 140. 光缆24B1型敷设; m; 7322. 光缆附件制作安装; 套; 14. 电缆终端头3×120制作安装; 套; 160. 3×150冷缩终端头-35kV户内型制作安装; 套; 12. 3×300冷缩终端头-35kV户内型制作安装; 套; 8. 3×95冷缩终端头-35kV户内型制作安装; 套; 8. 3×300冷缩中间接头-35kV户外型制作安装; 套; 15. 铝合金式桥架300*200安装; m; 1300. 铝合金式桥架500*200安装; m; 580. 铝合金式桥架200*200安装; m; 344. 铝合金式桥架600*200安装; m; 100. 水平接地施工; m; 1600. |
| 五、现场施工设备、人员统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支架组件安装人员 0 个班组共计 0 人 桩基施工人员共计 16人 箱变施工人员共计 5 人 电气施工人员共计 0 人 350打桩机1台 120挖机1台， 拖拉机1台 25T吊车 1台 叉车2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、目标值未达成分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 管桩施工目标值490根，实际完成值0根 - 目标未达成原因分析：6月24日、6月25日、6月26日、6月27日、6月29日、6月30日，6天降雨，导致施工进度延后。 - 后期补偿措施：1、加强现场管理，提高工作效率，加快施工速度。 - 光伏支架组件安装目标值0.338MW，实际完成值0.030555MW。 - 目标未达成原因分析：6月24日、6月25日、6月26日、6月27日、6月29日、6月30日，6天降雨，导致施工进度延后。 - 后期补偿措施：1、加强现场管理，提高工作效率，加快施工速度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、现场需要协调事宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1现场暂时没有需要协调事宜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 八、强条执行情况汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土建. 检查项目; 执行情况. 单位工程名称; 应执行; 已执行; 记录份数. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202—2018）：5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4; 5项; 5项; 1份. 电气. 检查项目; 执行情况. 单位工程名称; 应执行; 已执行; 记录份数. |

现场影像资料

| 下周施工计划安排（7.01-7.07） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程项目 | 7.01 | 7.02 | 7.03 | 7.04 | 7.05 | 7.06 | 7.07 | 本周工程总量 | 本周工程总量占比 | 累计工程量 | 累计占比 | 总工程量 | 备注 |
| 1 | 桩基施工计划 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 560 | 14.7% | 1968 | 51.68% | 3808 |  |
| 2 | 现场管桩进场计划（8米） |  |  | 140 | 20 |  | 140 |  | 300 | 11.36% | 2418 | 91.62% | 2639 |  |
| 3 | 现场管桩进场计划（7米） |  | 120 |  | 80 |  |  |  | 200 | 20% | 634 | 63.4% | 1000 |  |
| 4 | 现场管桩进场计划（6米） |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 | 17.75% | 141 | 83.43% | 169 |  |
| 5 | 光伏支架安装计划 |  |  | 0.06111MW | 0.06111MW | 0.06111MW | 0.06111MW | 0.06111MW | 0.30555MW | 1.41% | 0.336105MW | 1.55% | 21.6315MW |  |
| 6 | 光伏支架进场计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.400555MW | 11.83% | 21.6315MW |  |
| 7 | 光伏组件进场计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.512160MW | 62.035% | 21.6315MW |  |
| 8 | 光伏组件安装计划 |  |  | 0.06111MW | 0.06111MW | 0.06111MW | 0.06111MW | 0.06111MW | 0.30555MW | 1.41% | 0.336105MW | 1.55% | 21.6315MW |  |