| 项目名称 | 钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）光伏发电项目（标段二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主单位 | 钦州通威惠金新能源有限公司 | 天气/最低温度-最高温度（℃） |  |  |  |  |  |  | 日 期 |
|  |  | 7.15 | 7.16 | 7.17 | 7.18 | 7.19 | 7.20 | 7.21 |  |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 晴34/26 | 晴34/26 | 晴35/27 | 晴35/27 | 晴34/27 | 晴34-27 | 小雨31/26 | 20210715-20210721 |
| 施工单位 | 四川浩能新能源有限公司 | 管理人员 |  | 7 |  | 施工人员 |  |  | 33 |
| 一、本周主要工作汇报： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1、管桩到货： - 1.1 本周8m混凝土管桩到货314根,占比11.89%；累计到货2547根，累计到货占比96.51%。 - 1.2本周7m混凝土管桩到货240根,占比24%；累计到货874根，累计到货占比87.4%。 - 2、支架材料到货 - 2.1 本周支架材料到货6车，累计配套材料到货3.360MW，占比15.53%。 - 2.2 本周高压电缆到货ZRC-YJLY23/3*150到货1415米，累计到货占比88.05%。 - 2.3 本周高压电缆到货ZRC-YJLY23/3*300到货8168米，累计到货占比94.25%。 - 3、桩基础施工： - 3.1本周光伏支架管桩施199根，占比5.59%；累计完成施工2432根，占比68.41%； - 3.2本周箱变基础桩施工54根，累计完成84根，箱变基础桩总计84根，占比100%； - 4、支架组件安装 - 4.1 本周485W光伏支架组件安装34组，共计安装容量1.313865MW；累计安装容量1.475370MW,占比6.97%。 - 5.质监资料整改 - 已完成工程测量方案、试桩方案、见证取样和送检制度、管桩施工方案、管桩截桩方案、管桩堆放和转运方案的编制报审工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 质量、安全方面管控： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 安全管控措施： - 1、现场施工机械安全装置检查。 - 2、现场施工人员安全器具佩戴检查。 - 质量管控措施： - 1、管桩到货质量检验。 - 2、光伏组件、支架安装质量检查。 - 3、光伏桩基施工标高检查。 - 4、光伏支架材料到货质量检验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 下周主要工作安排： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 施工内容： - 1、下周计划桩基放点600点，占比15.75%。 - 2、下周计划管桩打桩560根桩基，占比14.70%。 - 3、下周计划安装光伏支架、组件1.52775MW，占比8.6%。 - 4、下周计划光伏支架、组件散料。 - 材料到货情况： - 下周光伏支架到货5MW，占比23.11%。 - 下周光伏电缆1×4mm²到货90000米，占比50.48% - 下周铝合金式桥架300*200到货1300米，占比100% - 下周铝合金式桥架500*200 到货580 米，占比100% - 下周铝合金式桥架200*200到货 344 米，占比100% - 下周铝合金式桥架600*200到货 100 米，占比100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、整体进度情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程; 单位; 总工程量; 本周完成量; 累计完成量; 累计完成比例; 备注. 一、场区土建工程. 箱变基础桩施工; 根; 84; 54; 84; 100%. 光伏阵列桩施工; 根; 3555; 199; 2432; 68.41%. 桥架桩施工; 根; 169; 0; 117; 69.23%. 箱变平台施工; 座; 14; 0; 5; 35.71%. 二、场区机电安装工程. 支架安装; 组; 545; 34; 38; 6.97%; 1475370W. 组件安装; 组; 545; 34; 38; 6.97%; 1475370W. 三、场区电气工程. 组件安装; 块; 45540. 逆变器安装; 台; 80. 光伏子阵通讯柜安装; 台; 14. 箱变安装; 台; 14. 视频监控安装; 套; 130. 光伏电缆1×4mm²敷设; m; 178274. 低压电力电缆3×120mm²敷设; m; 11850. 低压电力电缆4×10mm²敷设; m; 140. 低压电力电缆 3×4mm²敷设; m; 140. 高压电力电缆3×150mm2敷设; m; 1607. 高压电力电缆3×300mm2敷设; m; 8666. 高压电力电缆3×95mm2敷设; m; 242. 计算机电缆2x2x1.0mm²敷设; m; 140. 光缆24B1型敷设; m; 7322. 光缆附件制作安装; 套; 14. 电缆终端头3×120制作安装; 套; 160. 3×150冷缩终端头-35kV户内型制作安装; 套; 12. 3×300冷缩终端头-35kV户内型制作安装; 套; 8. 3×95冷缩终端头-35kV户内型制作安装; 套; 8. 3×300冷缩中间接头-35kV户外型制作安装; 套; 15. 铝合金式桥架300*200安装; m; 1300. 铝合金式桥架500*200安装; m; 580. 铝合金式桥架200*200安装; m; 344. 铝合金式桥架600*200安装; m; 100. 水平接地施工; m; 1600. |
| 五、现场施工设备、人员统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支架组件安装人员 29人 桩基施工人员共计4 人 350打桩机1台 120挖机1台 拖拉机3台 25T吊车 1台 叉车1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、目标值未达成分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1、无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、现场需要协调事宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、支架到货进度需业主方协调。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 八、强条执行情况汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土建. 检查项目; 执行情况. 单位工程名称; 应执行; 已执行; 记录份数. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202—2018）：5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4; 5项; 5项; 1份. 电气. 检查项目; 执行情况. 单位工程名称; 应执行; 已执行; 记录份数. |

现场影像资料

| 下周施工计划安排（7.22-7.28） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程项目 | 7.22 | 7.23 | 7.24 | 7.25 | 7.26 | 7.27 | 7.28 | 本周工程总量 | 本周工程总量占比 | 累计工程量 | 累计占比 | 总工程量 | 备注 |
| 1 | 桩基施工计划 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 560 | 14.7% | 3193 | 83.84% | 3808 |  |
| 2 | 现场管桩进场计划（8米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2547 | 96.5% | 2639 |  |
| 3 | 现场管桩进场计划（7米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 874 | 87.4% | 1000 |  |
| 4 | 现场管桩进场计划（6米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 | 92.26% | 169 |  |
| 5 | 光伏支架安装计划 | 0.21825MW | 0.21825MW | 0.21825MW | 0.21825MW | 0.21825MW | 0.21825MW | 0.21825MW | 1.52775MW | 7.06% | 3.00312MW | 13.88% | 21.6315MW |  |
| 6 | 光伏支架进场计划 |  |  | 2.5MW |  |  | 2.5MW |  | 5MW | 23.11% | 8.360MW | 38.63% | 21.6315MW |  |
| 7 | 光伏组件进场计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.512160MW | 53.21% | 21.6315MW |  |
| 8 | 光伏组件安装计划 | 0.21825MW | 0.21825MW | 0.21825MW | 0.21825MW | 0.21825MW | 0.21825MW | 0.21825MW | 1.52775MW | 7.06% | 3.00312MW | 13.88% | 21.6315MW |  |
| 9 | 光伏电缆1×4mm²到货计划 |  |  |  | 90000米 |  |  |  | 90000米 | 50.48% | 90000米 | 50.48% | 178274 米 |  |
| 10 | - 铝合金式桥架300*200到货计划 - 铝合金式桥架500*200 到货计划 - 铝合金式桥架200*200到货计划 铝合金式桥架600*200 到货计划 |  |  |  |  | - 铝合金式桥架300*200/1300米 - 铝合金式桥架500*200/580 米 - 铝合金式桥架200*200/344 米 铝合金式桥架600*200 100 米 |  |  | - 铝合金式桥架300*200/1300米 - 铝合金式桥架500*200/580 米 - 铝合金式桥架200*200/344 米 铝合金式桥架600*200 100 米 | 100% | - 铝合金式桥架300*200/1300米 - 铝合金式桥架500*200/580 米 - 铝合金式桥架200*200/344 米 铝合金式桥架600*200 100 米 | 100% | - 铝合金式桥架300*200/1300米 - 铝合金式桥架500*200/580 米 - 铝合金式桥架200*200/344 米 铝合金式桥架600*200 100 米 |  |