| 项目名称 | 钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）光伏发电项目（标段二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主单位 | 钦州通威惠金新能源有限公司 | 天气/最低温度-最高温度（℃） |  |  |  |  |  |  | 日 期 |
|  |  | 8.05 | 8.06 | 8.07 | 8.08 | 8.09 | 8.10 | 8.11 |  |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 阴35/27 | 多云34/26 | 小雨34/27 | 阴34/26 | 中雨-阴 (上午降雨）31/26 | 中雨-阴 (上午降雨）30/26 | 中雨-阴 (上午降雨）31/26 | 202100805-20210811 |
| 施工单位 | 四川浩能新能源有限公司 | 管理人员 |  | 6 |  | 施工人员 |  |  | 72 |
| 一、本周主要工作汇报： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1、桩基础施工： - 1.1本周光伏支架管桩施工192根，占比5.4%；累计完成施工3378根，占比95.02%； - 1.2本周光伏桥架管桩施工9根，占比5.32%；累计完成施工148根，占比87.57% - 2、支架组件安装 - 2.1 本周485W光伏支架、组件安装24组，共计安装容量1.20410MW；累计安装容量4.949910MW,占比22.56%；； - 3、箱变施工 - 3.1本周完成39#、40#箱变基础平台施工，累计完成10座，占比71.42%。 - 3.2本周3150kV箱变安装6台，累计安装6台,3150kV箱变共计14台，累计安装占比42.85%。 - 4、材料到货： - 4.1 本周7m混凝土管桩到货50根,占比5%；累计到货999根，累计到货占比99.9%。 - 4.2光伏铝合金式桥架材料到货1车。 - 4.2.1铝合金式桥架300*200到货796米，铝合金式桥架300*200总计1300米，占比61.23% 。 - 4.2.2铝合金式桥架500*200 到货526米，铝合金式桥架500*200总计580米，占比90.68% 。 - 4.2.3铝合金式桥架200*200到货126米，铝合金式桥架500*200总计344米，占比36.62% 。 - 4.3 3150kV箱变到货2车，总计6台，累计到货6台,3150kV箱变共计14台，累计到货占比42.85%。 - 4.4、支架材料到货3车，支架配套材料累计到货10.664MW,占比49.29%。 - 4.5、电缆材料材料到货1车： - 4.5.1 中压电缆ZRC-YJLY23/3*300到货498米，累计到货9116米，占比105.19%. - 4.5.2 低压电缆ZC-VJV-L-1.8/3kV-4*10到货140米，占比100%。 - 4.5.3 电力电缆ZC-VJV0.6/1kV 3*4到货140米，占比100%。 - 4.5.4光纤复合电缆24B1到货7322米，占比100%。 - 4.5.5计算机电缆DJYPVRP22-2*2*1到货140米，占比100%。 - 4.5.6 低压电缆ZRC-YJLHY23-1.8/3kV-3*120到货9557米，占比80.64%。 - 4.6逆变器到货2车，总计65台、累计到货量81台，累计到货占比101%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 质量、安全方面管控： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 安全管控措施： - 1、现场施工机械安全装置检查。 - 2、现场施工人员安全器具佩戴检查。 - 质量管控措施： - 1、光伏组件、支架安装质量检查。 - 2、光伏桩基施工质量检查。 - 3、箱变基础平台施工质量检查。 - 4、到货进场材料质量检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 下周主要工作安排： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 施工内容： - 1、下周计划桩基放点198点，占比5.19%。 - 2、下周计划管桩打桩198根桩基，占比5.19%。 - 3、下周计划安装光伏支架、组件1.52775MW，占比8.6%。 - 4、下周计划光伏支架、组件散料。 - 5、下周计划完成施工4台箱变平台浇筑，占比28.57%。 - 6、下周计划施工43#方阵组串汇线，桥架安装。 - 材料到货情况： - 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、整体进度情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程; 单位; 总工程量; 本周完成量; 累计完成量; 累计完成比例; 备注. 一、场区土建工程. 箱变基础桩施工; 根; 84; 0; 84; 100%. 光伏阵列桩施工; 根; 3555; 192; 3378; 95.02%. 桥架桩施工; 根; 169; 9; 148; 87.57%. 箱变平台施工; 座; 14; 2; 10; 71.42%. 二、场区机电安装工程. 支架安装; 组; 545; 24; 123; 22.56%; 4949910w. 组件安装; 组; 545; 24; 123; 22.56%; 4949910w. 三、场区电气工程. 组件安装; 块; 45540. 逆变器安装; 台; 80. 光伏子阵通讯柜安装; 台; 14. 箱变安装; 台; 14; 6; 6; 42.85%. 视频监控安装; 套; 130. 光伏电缆1×4mm²敷设; m; 178274. 低压电力电缆3×120mm²敷设; m; 11850. 低压电力电缆4×10mm²敷设; m; 140. 低压电力电缆 3×4mm²敷设; m; 140. 高压电力电缆3×150mm2敷设; m; 1607. 高压电力电缆3×300mm2敷设; m; 8666. 高压电力电缆3×95mm2敷设; m; 242. 计算机电缆2x2x1.0mm²敷设; m; 140. 光缆24B1型敷设; m; 7322. 光缆附件制作安装; 套; 14. 电缆终端头3×120制作安装; 套; 160. 3×150冷缩终端头-35kV户内型制作安装; 套; 12. 3×300冷缩终端头-35kV户内型制作安装; 套; 8. 3×95冷缩终端头-35kV户内型制作安装; 套; 8. 3×300冷缩中间接头-35kV户外型制作安装; 套; 15. 铝合金式桥架300*200安装; m; 1300. 铝合金式桥架500*200安装; m; 580. 铝合金式桥架200*200安装; m; 344. 铝合金式桥架600*200安装; m; 100. 水平接地施工; m; 1600. |
| 五、现场施工设备、人员统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支架组件安装人员 67人 桩基施工人员共计5 人 350打桩机1台 120挖机1台 拖拉机3台 25T吊车 1台 叉车1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、目标值未达成分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 管桩施工目标值399根，实际完成值192根 - 目标未达成原因分析：8.07、8.09、8.10、8.11，4天降雨，导致施工进度延后。 - 后期补偿措施：1、加强现场管理，提高工作效率，加快施工速度。 - 组件、支架安装施工目标值1.52775MW，实际完成值0.977760MW。 - 目标未达成原因分析：8.07、8.09、8.10、8.11，4天降雨，导致施工进度延后。 - 后期补偿措施：1、加强现场管理，提高工作效率，加快施工速度。 - . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、现场需要协调事宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 八、强条执行情况汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土建. 检查项目; 执行情况. 单位工程名称; 应执行; 已执行; 记录份数. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202—2018）：5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4; 5项; 5项; 1份. 电气. 检查项目; 执行情况. 单位工程名称; 应执行; 已执行; 记录份数. |

现场影像资料

| 下周施工计划安排（8.12-8.18） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程项目 | 8.12 | 8.13 | 8.14 | 8.15 | 8.16 | 8.17 | 8.18 | 本周工程总量 | 本周工程总量占比 | 累计工程量 | 累计占比 | 总工程量 | 备注 |
| 1 | 桩基施工计划 | 80 |  | 80 | 38 |  |  |  | 198 | 5.19% | 3808 | 100% | 3808 |  |
| 2 | 现场管桩进场计划（8米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2625 | 99.46% | 2639 |  |
| 3 | 现场管桩进场计划（7米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 948 | 94.8% | 1000 |  |
| 4 | 现场管桩进场计划（6米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 | 92.26% | 169 |  |
| 5 | 光伏支架安装计划 | 0.2MW | 0.23650MW | 0.10912MW | 0.32738MW | 0.21825MW | 0.21825MW | 0.21825MW | 1.52775MW | 7.06% | 6.477660MW | 29.94% | 21.6315MW |  |
| 6 | 光伏支架进场计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.36MW | 43.27% | 21.6315MW |  |
| 7 | 光伏组件进场计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.512160MW | 53.21% | 21.6315MW |  |
| 8 | 光伏组件安装计划 | 0.2MW | 0.23650MW | 0.10912MW | 0.32738MW | 0.21825MW | 0.21825MW | 0.21825MW | 1.52775MW | 7.06% | 6.477660MW | 29.94% | 21.6315MW |  |
| 9 | 光伏电缆1×4mm²到货计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90000米 | 50.48% | 178274 米 |  |
| 10 | - 铝合金式桥架300*200到货计划 - 铝合金式桥架500*200 到货计划 - 铝合金式桥架200*200到货计划 铝合金式桥架600*200 到货计划 |  |  |  |  | - 铝合金式桥架300*200/1300米 - 铝合金式桥架500*200/580 米 - 铝合金式桥架200*200/344 米 铝合金式桥架600*200 100 米 |  |  | - 铝合金式桥架300*200/1300米 - 铝合金式桥架500*200/580 米 - 铝合金式桥架200*200/344 米 铝合金式桥架600*200 100 米 | 100% | - 铝合金式桥架300*200/1300米 - 铝合金式桥架500*200/580 米 - 铝合金式桥架200*200/344 米 铝合金式桥架600*200 100 米 | 100% | - 铝合金式桥架300*200/1300米 - 铝合金式桥架500*200/580 米 - 铝合金式桥架200*200/344 米 铝合金式桥架600*200 100 米 |  |