| 项目名称 | 钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）光伏发电项目（标段二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主单位 | 钦州通威惠金新能源有限公司 | 天气/最低温度-最高温度（℃） |  |  |  |  |  |  | 日 期 |
|  |  | 8.19 | 8.20 | 8.21 | 8.22 | 8.23 | 8.24 | 8.25 |  |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 阴33/26 | 阴33/26 | 多云34/26 | 多云34/26 | 多云34/27 | 多云33/26 | 阴 33/26 | 202100819-20210825 |
| 施工单位 | 四川浩能新能源有限公司 | 管理人员 |  | 6 |  | 施工人员 |  |  | 67 |
| 一、本周主要工作汇报： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1、支架组件安装 - 2.1 本周485W光伏支架、组件安装33组，共计安装容量1.374975MW，占比6.35%；光伏支架、组件累计完成安装180组，累计安装容量7.363755MW，累计完成占比33.02%。 - 2、箱变施工 - 3.1本周完成34#、37#箱变基础平台施工，累计完成14座，占比100%。 - 3.2 本周33#、35#、36#、38#、39#、40#箱变共计6台箱变吊装到位，累计吊装12台，占比85.71% - 3、逆变器安装 - 3.1 本周逆变器安装完成3台，累计完成5台，占比6.25%。 - 4、桥架、电缆施工： - 4.1 本周300*200电缆桥架安装244米，占比18.76%；累计安装电缆桥架344米，占比26.46%.。 - 4.2 本周500*200电缆桥架安装162米，累计安装电缆桥架162米，占比27.93%。 - 4.3 本周1*4mm光伏电缆敷设4218米，占比3.56%；累计光伏电缆敷设4218米，占比3.56%。 - 4.4 本周集电线路电缆沟开挖505米，累计电缆沟开挖505米。 - 4.5 本周3*120低压电缆敷设354米，占比2.98%；累计完成放线354米，占比2.98%。 - 5、材料到货： - 5.1 本周3150kV箱变到货2车，共计6台；3150kV箱变累计到货12台，占比85.71%。 - 5.2本周 1*4mm光伏电缆到货1车，共计88174米；1*4mm光伏电缆累计到货178174米，占比99.94%。 - 5.3 本周光伏组件到货7车，共计容量3352960W,累计到货容量14384000W,累计到货占比67.48%。 - 5.3.1、本周485W光伏组件到货4车，共计3968块；共计容量1924480W，累计到货容量9622400W。 - 5.3.2、本周480W光伏组件到货3车，共计2976块；共计容量1428480W，累计到货容量4761600W - 5.4本周电缆桥架到货1车： - 5.4.1 200*200电缆桥架到货218米，累计到货344米，占比100%； - 5.4.2 300*200电缆桥架到货504米，累计到货1300米，占比100%； - 5.4.3 500*200电缆桥架到货54米，累计到货580米，占比100%； - 5.4.4 600*200电缆桥架到货100米，累计到货100米，占比100%； - 5.4.5 200*200电缆桥架盖板到货344米，到货占比100%； - 5.4.6 300*200电缆桥架盖板到货1300米，到货占比100%； - 5.4.7 500*200电缆桥架盖板到货580米，到货占比100%； - 5.4.8 600*200电缆桥架盖板到货100米，到货占比100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 质量、安全方面管控： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 安全管控措施： - 1、现场施工机械安全装置检查。 - 2、现场施工人员安全器具佩戴检查。 - 质量管控措施： - 1、光伏组件、支架安装质量检查。 - 2、电缆敷设质量检查。 - 3、箱变基础平台施工质量检查。 - 4、到货进场材料质量检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 下周主要工作安排： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 施工内容： - 1、下周计划安装光伏支架、组件1.52775MW，占比8.6%。 - 2、下周计划光伏支架、组件散料。 - 3、下周计划完成电缆沟开挖。 - 4、下周计划施工41#、43#方阵组串汇线，桥架安装。 - 5、下周计划高压集电线路电缆沟开挖。 - 6、下周计划43#、41#方阵逆变器安装。 - 材料到货情况： - 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、整体进度情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程; 单位; 总工程量; 本周完成量; 累计完成量; 累计完成比例; 备注. 一、场区土建工程. 箱变基础桩施工; 根; 84; 0; 84; 100%. 光伏阵列桩施工; 根; 3547; 0; 3547; 100%. 桥架桩施工; 根; 170; 0; 170; 100%. 箱变平台施工; 座; 14; 2; 14; 100%. 二、场区机电安装工程. 支架安装; 组; 545; 33; 180; 33.02%; 7.363755MW. 组件安装; 组; 545; 31; 178; 32.66%; 7.232805MW. 三、场区电气工程. 组件安装; 块; 45540. 逆变器安装; 台; 80; 3; 5; 2.5%. 光伏子阵通讯柜安装; 台; 14. 箱变安装; 台; 14; 6; 12; 85.71%%. 视频监控安装; 套; 130. 光伏电缆1×4mm²敷设; m; 178274; 4218; 4218; 3.56%. 低压电力电缆3×120mm²敷设; m; 11850; 354; 354; 2.98%. 低压电力电缆4×10mm²敷设; m; 140. 低压电力电缆 3×4mm²敷设; m; 140. 高压电力电缆3×150mm2敷设; m; 1607. 高压电力电缆3×300mm2敷设; m; 8666. 高压电力电缆3×95mm2敷设; m; 242. 计算机电缆2x2x1.0mm²敷设; m; 140. 光缆24B1型敷设; m; 7322. 光缆附件制作安装; 套; 14. 电缆终端头3×120制作安装; 套; 160. 3×150冷缩终端头-35kV户内型制作安装; 套; 12. 3×300冷缩终端头-35kV户内型制作安装; 套; 8. 3×95冷缩终端头-35kV户内型制作安装; 套; 8. 3×300冷缩中间接头-35kV户外型制作安装; 套; 15. 铝合金式桥架300*200安装; m; 1300; 244; 344; 26.46%. 铝合金式桥架500*200安装; m; 580; 162; 162; 27.93%. 铝合金式桥架200*200安装; m; 344. 铝合金式桥架600*200安装; m; 100. 水平接地施工; m; 1600. |
| 五、现场施工设备、人员统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支架组件安装人员 61人 箱变基础平台施工人员共计6 人 65C挖机1台 拖拉机3台 25T吊车 1台 叉车2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、目标值未达成分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、现场需要协调事宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 八、强条执行情况汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土建. 检查项目; 执行情况. 单位工程名称; 应执行; 已执行; 记录份数. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202—2018）：5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4; 5项; 5项; 1份. 电气. 检查项目; 执行情况. 单位工程名称; 应执行; 已执行; 记录份数. |

现场影像资料

| 下周施工计划安排（8.26-9.01） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程项目 | 8.26 | 8.27 | 8.28 | 8.29 | 8.30 | 8.31 | 9.01 | 本周工程总量 | 本周工程总量占比 | 累计工程量 | 累计占比 | 总工程量 | 备注 |
| 1 | 桩基施工计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3801 | 99.77% | 3801 |  |
| 2 | 现场管桩进场计划（8米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2640 | 100.03% | 2640 |  |
| 3 | 现场管桩进场计划（7米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1000% | 1000 |  |
| 4 | 现场管桩进场计划（6米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 | 100% | 169 |  |
| 5 | 光伏支架安装计划 | 0.2MW | 0.23650MW | 0.10912MW | 0.32738MW | 0.21825MW | 0.21825MW | 0.21825MW | 1.52775MW | 7.06% | 8.891505MW | 41.10% | 21.6315MW |  |
| 6 | 光伏支架进场计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.517MW | 76.35% | 21.6315MW |  |
| 7 | 光伏组件进场计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.384000MW | 67.48% | 21.6315MW |  |
| 8 | 光伏组件安装计划 | 0.2MW | 0.23650MW | 0.10912MW | 0.32738MW | 0.21825MW | 0.21825MW | 0.21825MW | 1.52775MW | 7.06% | 8.891505MW | 41.10% | 21.6315MW |  |
| 9 | 光伏电缆1×4mm²到货计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178174米 | 99.94% | 178274 米 |  |
| 10 | - 铝合金式桥架300*200到货计划 - 铝合金式桥架500*200 到货计划 - 铝合金式桥架200*200到货计划 铝合金式桥架600*200 到货计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 铝合金式桥架300*200/1300米 - 铝合金式桥架500*200/580 米 铝合金式桥架200*200/344 米 铝合金式桥架600*200 100 | 100% | - 铝合金式桥架300*200/1300米 - 铝合金式桥架500*200/580 米 - 铝合金式桥架200*200/344 米 铝合金式桥架600*200 100 米 |  |