| 项目名称 | 钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）光伏发电项目（标段二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主单位 | 钦州通威惠金新能源有限公司 | 天气/最低温度-最高温度（℃） |  |  |  |  |  |  | 日 期 |
|  |  | 8.26 | 8.27 | 8.28 | 8.29 | 8.30 | 8.31 | 9.01 |  |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 晴34/26 | 晴34/26 | 阴-中雨（下午降雨）34/26 | 阴33/24 | 中雨-阴 (上午降雨）32/25 | 中雨-阴 (上午降雨）32/25 | 中雨-阴（上午降雨）32/24 | 2021000826-20210901 |
| 施工单位 | 四川浩能新能源有限公司 | 管理人员 |  | 6 |  | 施工人员 |  |  | 67 |
| 一、本周主要工作汇报： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1、支架组件安装 - 1.1、本周485W光伏支架、组件安装35组，共计安装容量1.37934MW，占比6.37%；光伏支架、组件累计完成安装215组，累计安装容量8.743095MW，累计完成占比39.44%。 - 2、箱变施工 - 2.1、本周34#、37#箱变共计2台箱变吊装到位，累计吊装14台，占比100% - 3、逆变器施工： - 3.1、本周逆变器安装完成19台，累计完成24台，占比29.62%。 - 4、桥架、电缆施工： - 4.1 、本周300*200电缆桥架安装140.3米，占比10.79%；累计安装电缆桥架484.3米，占比37.25%.。 - 4.2、本周1*4mm光伏电缆敷设13243米，占比7.84%；累计敷设17461米，占比10.10%。 - 4.3、集电线路电缆沟开挖447米，累计开挖952米。。 - 4.4、本周3*120低压电缆敷设2525米，占比21.30%；累计完成放线2879米，占比24.29%。 - 4.5、本周3*300中压电缆敷设500米，累计敷设电缆500米，占比5.75%。 - 4.6、本周光缆24B1敷设500米，累计敷设光缆500米，占比 6.28% - 5、材料到货： - 5.1、本周3150kV箱变到货1车，共计2台；3150kV箱变累计到货14台，占比100%。 - 5.2、本周光伏组件到货18车，共计容量8615520W,累计到货容量22999520W,累计到货占比106.32%。 - 5.2.1、本周485W光伏组件到货9车，共计8928块；共计容量4330080W，累计到货容量13952480W。 - 5.2.2、本周480W光伏组件到货9车，共计8928块；共计容量4285440W，累计到货容量9047040WW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 质量、安全方面管控： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 安全管控措施： - 1、现场施工机械安全装置检查。 - 2、现场施工人员安全器具佩戴检查。 - 质量管控措施： - 1、光伏组件、支架安装质量检查。 - 2、电缆敷设质量检查。 - 3、箱变基础平台施工质量检查。 - 4、到货进场材料质量检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 下周主要工作安排： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 施工内容： - 1、下周计划安装光伏支架、组件1.52775MW，占比8.6%。 - 2、下周计划光伏支架、组件散料。 - 3、下周计划施工41#、43#、42#方阵组串汇线，桥架安装。 - 4、下周计划高压集电线路电缆沟开挖。 - 5、下周计划43#、41#方阵逆变器安装。 6、下周计划完成43#箱变到升压站集电线路电缆敷设。 - 材料到货情况： - 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、整体进度情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程; 单位; 总工程量; 本周完成量; 累计完成量; 累计完成比例; 备注. 一、场区土建工程. 箱变基础桩施工; 根; 84; 0; 84; 100%. 光伏阵列桩施工; 根; 3547; 0; 3547; 100%. 桥架桩施工; 根; 170; 0; 170; 100%. 箱变平台施工; 座; 14; 0; 14; 100%. 二、场区机电安装工程. 支架安装; 组; 545; 35; 215; 39.44%; 8.743095MW. 组件安装; 组; 545; 35; 215; 39.44%; 8.743095MW. 三、场区电气工程. 组件安装; 块; 45540. 逆变器安装; 台; 80; 19; 24; 29.62%. 光伏子阵通讯柜安装; 台; 14. 箱变安装; 台; 14; 2; 14; 100%. 视频监控安装; 套; 130. 光伏电缆1×4mm²敷设; m; 178274; 13243; 17461; 10.10%. 低压电力电缆3×120mm²敷设; m; 11850; 2525; 2879; 24.29%. 低压电力电缆4×10mm²敷设; m; 140. 低压电力电缆 3×4mm²敷设; m; 140. 高压电力电缆3×150mm2敷设; m; 1607. 高压电力电缆3×300mm2敷设; m; 8666; 500; 500; 5.75%. 高压电力电缆3×95mm2敷设; m; 242. 计算机电缆2x2x1.0mm²敷设; m; 140. 光缆24B1型敷设; m; 7322; 500; 500; 6.28%. 光缆附件制作安装; 套; 14. 电缆终端头3×120制作安装; 套; 160. 3×150冷缩终端头-35kV户内型制作安装; 套; 12. 3×300冷缩终端头-35kV户内型制作安装; 套; 8. 3×95冷缩终端头-35kV户内型制作安装; 套; 8. 3×300冷缩中间接头-35kV户外型制作安装; 套; 15. 铝合金式桥架300*200安装; m; 1300; 140.3; 484.3; 37.25%. 铝合金式桥架500*200安装; m; 580; 162; 27.93%. 铝合金式桥架200*200安装; m; 344. 铝合金式桥架600*200安装; m; 100. 水平接地施工; m; 1600. |
| 五、现场施工设备、人员统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支架组件安装人员 61人 箱变基础平台施工人员共计6 人 65C挖机1台 拖拉机3台 25T吊车 1台 叉车2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、目标值未达成分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1、无 - . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、现场需要协调事宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 八、强条执行情况汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土建. 检查项目; 执行情况. 单位工程名称; 应执行; 已执行; 记录份数. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202—2018）：5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4; 5项; 5项; 1份. 电气. 检查项目; 执行情况. 单位工程名称; 应执行; 已执行; 记录份数. |

现场影像资料

| 下周施工计划安排（9.02-9.08） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程项目 | 9.02 | 9.03 | 9.04 | 9.05 | 9.06 | 9.07 | 9.08 | 本周工程总量 | 本周工程总量占比 | 累计工程量 | 累计占比 | 总工程量 | 备注 |
| 1 | 桩基施工计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3801 | 99.77% | 3801 |  |
| 2 | 现场管桩进场计划（8米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2640 | 100.03% | 2640 |  |
| 3 | 现场管桩进场计划（7米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 100% | 1000 |  |
| 4 | 现场管桩进场计划（6米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 | 100% | 169 |  |
| 5 | 光伏支架安装计划 | 0.2MW | 0.23650MW | 0.10912MW | 0.32738MW | 0.21825MW | 0.21825MW | 0.21825MW | 1.52775MW | 7.06% | 10.270845MW | 47.48% | 21.6315MW |  |
| 6 | 光伏支架进场计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.517MW | 76.35% | 21.6315MW |  |
| 7 | 光伏组件进场计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.999520MW | 106.32% | 21.6315MW |  |
| 8 | 光伏组件安装计划 | 0.2MW | 0.23650MW | 0.10912MW | 0.32738MW | 0.21825MW | 0.21825MW | 0.21825MW | 1.52775MW | 7.06% | 10.270845MW | 47.48% | 21.6315MW |  |
| 9 | 光伏电缆1×4mm²到货计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178174米 | 99.94% | 178274 米 |  |
| 10 | - 铝合金式桥架300*200到货计划 - 铝合金式桥架500*200 到货计划 - 铝合金式桥架200*200到货计划 铝合金式桥架600*200 到货计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 铝合金式桥架300*200/1300米 - 铝合金式桥架500*200/580 米 铝合金式桥架200*200/344 米 铝合金式桥架600*200 100 | 100% | - 铝合金式桥架300*200/1300米 - 铝合金式桥架500*200/580 米 - 铝合金式桥架200*200/344 米 铝合金式桥架600*200 100 米 |  |