| 项目名称 | 钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）光伏发电项目（标段二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主单位 | 钦州通威惠金新能源有限公司 | 天气/最低温度-最高温度（℃） |  |  |  |  |  |  | 日 期 |
|  |  | 9.09 | 9.10 | 9.11 | 9.12 | 9.13 | 9.14 | 9.15 |  |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 晴34/25 | 晴34/25 | 晴35/26 | 阴-中雨（下午降雨）35/26 | 阴-中雨（下午降雨）35/26 | 阴-小雨（下午降雨）34/26 | 中雨-阴（上午降雨）33/25 | 20210909-20210915 |
| 施工单位 | 四川浩能新能源有限公司 | 管理人员 |  | 6 |  | 施工人员 |  |  | 77 |
| 一、本周主要工作汇报： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1、支架组件安装 - 1.1、本周光伏支架、组件安装36组，共计安装容量1.4535450MW，占比6.71%；光伏支架、组件累计完成296组，累计安装容量12.160890MW，累计完成占比54.31%； - 2、箱变施工 - 2.1、本周完成41#、42#箱变不锈钢围栏施工。 - 3、逆变器施工： - 3.1、本周完成安装逆变器10台，累计完成34台，占比42.50%。 - 4、桥架、电缆施工： - 4.1、本周1*4mm光伏电缆敷设2282米，占比1.28%；累计敷设33849米，占比18.98%。 - 4.2、本周3*300中压电缆敷设3393米，累计敷设电缆4393米，占比50.69%。 - 4.3、本周光缆24B1敷设3393米，累计敷设光缆4393米，占比 59.99%. - 4.4、本周300*200电缆桥架安装30米，累计安装514.3米，占比39.56%。 - 4.5、本周500*200电缆桥架安装158米，累计安装500米，占比86.20%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 质量、安全方面管控： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 安全管控措施： - 1、现场施工机械安全装置检查。 - 2、现场施工人员安全器具佩戴检查。 - 质量管控措施： - 1、光伏组件、支架安装质量检查。 - 2、电缆敷设质量检查。 - 4、电缆终端头安装制作质量检查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 下周主要工作安排： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 施工内容： - 1、下周计划安装光伏支架、组件1.52775MW，占比8.6%。 - 2、下周计划光伏支架、组件散料。 - 3、下周计划施工41#、43#、42#方阵组串汇线，桥架安装。 - 4、下周计划高压集电线路电缆沟开挖。 - 5、下周计划42#、41#方阵逆变器安装。 - 6、下周计划完成39#箱变到升压站，40#箱变到升压站集电线路电缆敷设。 - 7、下周计划完成1*4mm光伏电缆12000米敷设工作，占比6.73%。 8、下周计划完成3*120低压电缆1600米敷设工作，占比11.81% - 材料到货情况： - 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、整体进度情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程; 单位; 总工程量; 本周完成量; 累计完成量; 累计完成比例; 备注. 一、场区土建工程. 箱变基础桩施工; 根; 84; 0; 84; 100%. 光伏阵列桩施工; 根; 3547; 0; 3547; 100%. 桥架桩施工; 根; 170; 0; 170; 100%. 箱变平台施工; 座; 14; 0; 14; 100%. 二、场区机电安装工程. 支架安装; 组; 545; 36; 296; 54.31%; 12.160890MW. 组件安装; 组; 545; 36; 296; 54.31%; 12.160890MW. 三、场区电气工程. 组件安装; 块; 45540. 逆变器安装; 台; 80; 34; 42.50%. 光伏子阵通讯柜安装; 台; 14. 箱变安装; 台; 14; 14; 100%. 视频监控安装; 套; 130. 光伏电缆1×4mm²敷设; m; 178274; 2282; 33849; 18.98%. 低压电力电缆3×120mm²敷设; m; 11850; 2879; 24.29%. 低压电力电缆4×10mm²敷设; m; 140. 低压电力电缆 3×4mm²敷设; m; 140. 高压电力电缆3×150mm2敷设; m; 1607. 高压电力电缆3×300mm2敷设; m; 8666; 3393; 4393; 50.69%. 高压电力电缆3×95mm2敷设; m; 242. 计算机电缆2x2x1.0mm²敷设; m; 140. 光缆24B1型敷设; m; 7322; 3393; 4393; 59.99%. 光缆附件制作安装; 套; 14. 电缆终端头3×120制作安装; 套; 160. 3×150冷缩终端头-35kV户内型制作安装; 套; 12. 3×300冷缩终端头-35kV户内型制作安装; 套; 8. 3×95冷缩终端头-35kV户内型制作安装; 套; 8. 3×300冷缩中间接头-35kV户外型制作安装; 套; 15. 铝合金式桥架300*200安装; m; 1300; 30; 514.3; 39.56%. 铝合金式桥架500*200安装; m; 580; 158; 500; 86.20%. 铝合金式桥架200*200安装; m; 344; 126; 36.62%. 铝合金式桥架600*200安装; m; 100. 水平接地施工; m; 1600. |
| 五、现场施工设备、人员统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支架组件安装人员 61人 箱变基础平台施工人员共计6 人 电气安装人员10人 65C挖机1台 拖拉机3台 25T吊车 1台 叉车2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、目标值未达成分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1、无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、现场需要协调事宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 八、强条执行情况汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土建. 检查项目; 执行情况. 单位工程名称; 应执行; 已执行; 记录份数. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202—2018）：5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4; 5项; 5项; 1份. 电气. 检查项目; 执行情况. 单位工程名称; 应执行; 已执行; 记录份数. |

现场影像资料

| 下周施工计划安排（9.16-9.22） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程项目 | 9.16 | 9.17 | 9.18 | 9.19 | 9.20 | 9.21 | 9.22 | 本周工程总量 | 本周工程总量占比 | 累计工程量 | 累计占比 | 总工程量 | 备注 |
| 1 | 桩基施工计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3801 | 99.77% | 3801 |  |
| 2 | 现场管桩进场计划（8米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2640 | 100.03% | 2640 |  |
| 3 | 现场管桩进场计划（7米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 100% | 1000 |  |
| 4 | 现场管桩进场计划（6米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 | 100% | 169 |  |
| 5 | 光伏支架安装计划 | 0.2MW | 0.23650MW | 0.10912MW | 0.32738MW | 0.21825MW | 0.21825MW | 0.21825MW | 1.52775MW | 7.06% | 13.81959MW | 63.88% | 21.6315MW |  |
| 6 | 光伏支架进场计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.517MW | 76.35% | 21.6315MW |  |
| 7 | 光伏组件进场计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.999520MW | 106.32% | 21.6315MW |  |
| 8 | 光伏组件安装计划 | 0.2MW | 0.23650MW | 0.10912MW | 0.32738MW | 0.21825MW | 0.21825MW | 0.21825MW | 1.52775MW | 7.06% | 13.81959MW | 63.88% | 21.6315MW |  |
| 9 | 光伏电缆1×4mm²到货计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178174米 | 99.94% | 178274 米 |  |
| 10 | - 铝合金式桥架300*200到货计划 - 铝合金式桥架500*200 到货计划 - 铝合金式桥架200*200到货计划 铝合金式桥架600*200 到货计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 铝合金式桥架300*200/1300米 - 铝合金式桥架500*200/580 米 铝合金式桥架200*200/344 米 铝合金式桥架600*200 100 | 100% | - 铝合金式桥架300*200/1300米 - 铝合金式桥架500*200/580 米 - 铝合金式桥架200*200/344 米 铝合金式桥架600*200 100 米 |  |
| 11 | 3*300集电线路 | 1000 |  | 1000 |  | 1000 | 1273 |  | 4273 | 80.77% | 8666 | 1000% | 8666 |  |
| 12 | 1*4mm光伏电缆 | 2000 |  | 2000 |  | 3000 |  | 5000 | 12000 | 6.73% | 45849 | 25.71% | 178274 |  |
| 13 | 桥架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 低压3*120电缆 | 600 |  | 300 |  | 300 |  | 200 | 1400 | 11.81% | 2879 | 24.29% | 11850 |  |
| 15 | 24B1光伏电缆 | 1000 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1322 |  | 6322 | 86.34% | 7322 | 100% | 7322 |  |