| 项目名称 | 钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）光伏发电项目（标段二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主单位 | 钦州通威惠金新能源有限公司 | 天气/最低温度-最高温度（℃） |  |  |  |  |  |  | 日 期 |
|  |  | 9.23 | 9.24 | 9.25 | 9.26 | 9.27 | 9.28 | 9.29 |  |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 阴-小雨（下午降雨）32/25 | 阴-中雨（下午降雨）32/24 | 阴-中雨（下午降雨）32/24 | 阴-小雨（下午降雨）32/24 | 晴33/25 | 晴34/25 | 晴33/25 | 20210923-20210929 |
| 施工单位 | 四川浩能新能源有限公司 | 管理人员 |  | 6 |  | 施工人员 |  |  | 77 |
| 一、本周主要工作汇报： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1、支架组件安装 - 1.1、本周光伏支架、组件安装45组，共计安装容量1.78092MW，占比8.23%；光伏支架、组件累计完成386组，累计安装容量15.722730MW，累计完成占比70.82%； - 2、箱变施工 - 2.1、本周完成32#-40#箱变不锈钢围栏施工；40#-39#箱变平台楼梯步道施工，32#-38#箱变平台电缆吊架施工。 - 3、桥架、电缆施工： - 3.1、本周1*4mm光伏电缆敷设6823米；累计敷设47303米，占比26.53%。 - 3.2、本周3*300中压电缆敷设1653米，累计敷设电缆7046米，占比81.30%。 - 3.3、本周光缆24B1敷设1653米，累计敷设光缆7046米，占比 96.23%. - 3.4、本周500*200电缆桥架安装482米，累计安装982米，占比169.31%。 - 3.5、本周3*120低压电缆敷设完成2704米，累计完成6983米，占比58.92% - 3.6、本周逆变器安装9台，累计安装43台，占比53.75%。 - 3.7、本周完成高压电缆中间接头5个，占比41.66%。 - 4、材料到货： - 本周桥架材料到货1车，500*200桥架648米，累计到货1228米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 质量、安全方面管控： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 安全管控措施： - 1、现场施工机械安全装置检查。 - 2、现场施工人员安全器具佩戴检查。 - 质量管控措施： - 1、光伏组件、支架安装质量检查。 - 2、电缆敷设质量检查。 - 4、电缆终端头安装制作质量检查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 下周主要工作安排： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 施工内容： - 1、下周计划安装光伏支架、组件1.52775MW，占比8.6%。 - 2、下周计划光伏支架、组件散料。 - 3、下周计划施工41#、42#方阵组串汇线，桥架安装。 - 4、下周计划高压集电线路电缆沟开挖。 - 5、下周计划42#、41#方阵逆变器安装。 - 6、下周计划完成一标段、二标段光伏场区集电线路电缆敷设。 - 7、下周计划完成1*4mm光伏电缆12000米敷设工作，占比6.73%。 - 8、下周计划完成3*120低压电缆1600米敷设工作，占比11.81% - 9、下周计划集电线路中间接头、终端头制作及安装。 - 材料到货情况： - 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、整体进度情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程; 单位; 总工程量; 本周完成量; 累计完成量; 累计完成比例; 备注. 一、场区土建工程. 箱变基础桩施工; 根; 84; 0; 84; 100%. 光伏阵列桩施工; 根; 3547; 0; 3547; 100%. 桥架桩施工; 根; 170; 0; 170; 100%. 箱变平台施工; 座; 14; 0; 14; 100%. 二、场区机电安装工程. 支架安装; 组; 545; 45; 386; 70.82%; 15.722730MW. 组件安装; 组; 545; 45; 386; 70.82%; 15.722730MW. 三、场区电气工程. 组件安装; 块; 45540. 逆变器安装; 台; 80; 9; 43; 53.75%. 光伏子阵通讯柜安装; 台; 14. 箱变安装; 台; 14; 14; 100%. 视频监控安装; 套; 130. 光伏电缆1×4mm²敷设; m; 178274; 6823; 47303; 26.53%. 低压电力电缆3×120mm²敷设; m; 11850; 2704; 6983; 58.92%. 低压电力电缆4×10mm²敷设; m; 140. 低压电力电缆 3×4mm²敷设; m; 140. 高压电力电缆3×150mm2敷设; m; 1607. 高压电力电缆3×300mm2敷设; m; 8666; 1653; 7046; 81.30%. 高压电力电缆3×95mm2敷设; m; 242. 计算机电缆2x2x1.0mm²敷设; m; 140. 光缆24B1型敷设; m; 7322; 1653; 7046; 96.23%. 光缆附件制作安装; 套; 14. 电缆终端头3×120制作安装; 套; 160. 3×150冷缩终端头-35kV户内型制作安装; 套; 12. 3×300冷缩终端头-35kV户内型制作安装; 套; 8. 3×95冷缩终端头-35kV户内型制作安装; 套; 8. 3×300冷缩中间接头-35kV户外型制作安装; 套; 15; 5; 5; 41.66%. 铝合金式桥架300*200安装; m; 1300; 0; 628.3; 48.33%. 铝合金式桥架500*200安装; m; 580; 482; 982; 169.31%. 铝合金式桥架200*200安装; m; 344; 0; 126; 36.62%. 铝合金式桥架600*200安装; m; 100. 水平接地施工; m; 1600. |
| 五、现场施工设备、人员统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支架组件安装人员 61人 箱变基础平台施工人员共计6 人 电气安装人员10人 65C挖机1台 拖拉机3台 25T吊车 1台 叉车2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、目标值未达成分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1、无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、现场需要协调事宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 八、强条执行情况汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土建. 检查项目; 执行情况. 单位工程名称; 应执行; 已执行; 记录份数. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202—2018）：5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4; 5项; 5项; 1份. 电气. 检查项目; 执行情况. 单位工程名称; 应执行; 已执行; 记录份数. |

现场影像资料

| 下周施工计划安排（9.23-9.29） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程项目 | 9.30 | 10.01 | 10.02 | 10.03 | 10.04 | 10.05 | 10.06 | 本周工程总量 | 本周工程总量占比 | 累计工程量 | 累计占比 | 总工程量 | 备注 |
| 1 | 桩基施工计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3801 | 99.77% | 3801 |  |
| 2 | 现场管桩进场计划（8米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2640 | 100.03% | 2640 |  |
| 3 | 现场管桩进场计划（7米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 100% | 1000 |  |
| 4 | 现场管桩进场计划（6米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 | 100% | 169 |  |
| 5 | 光伏支架安装计划（MW） | 0.2 | 0.23650 | 0.10912 | 0.32738 | 0.21825 | 0.21825 | 0.21825 | 1.52775 | 7.06% | 17.25048MW | 79.74% | 21.6315MW |  |
| 6 | 光伏支架进场计划（MW） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.517MW | 76.35% | 21.6315MW |  |
| 7 | 光伏组件进场计划（MW） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.999520MW | 106.32% | 21.6315MW |  |
| 8 | 光伏组件安装计划（MW） | 0.2 | 0.23650 | 0.10912 | 0.32738 | 0.21825 | 0.21825 | 0.21825 | 1.52775 | 7.06% | 17.25048MW | 79.74% | 21.6315MW |  |
| 9 | 光伏电缆1×4mm²到货计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178174米 | 99.94% | 178274 米 |  |
| 10 | 桥架300*200到货 桥架500*200 到货 桥架200*200到货 桥架600*200 到货 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300*200/1300米 500*200/580 米 200*200/344米 600*200/100 米 | 100% | 300*200/1300米 500*200/580 米 200*200/344米 600*200/100 米 |  |
| 11 | 3*300集电线路 | 1620 |  |  |  |  |  |  | 1620 | 18.69% | 8666 | 100% | 8666 |  |
| 12 | 1*4mm光伏电缆 | 2000 |  | 2000 |  | 3000 |  | 5000 | 12000 | 6.73% | 59030 | 33.11% | 178274 |  |
| 13 | 低压3*120电缆 | 600 |  | 300 |  | 300 |  | 200 | 1400 | 11.81% | 8383 | 70.74% | 11850 |  |
| 14 | 24B1光伏电缆 | 276 |  |  |  |  |  |  | 276 | 40.00% | 7322 | 100% | 7322 |  |