| 项目名称 | 钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）光伏发电项目（标段二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主单位 | 钦州通威惠金新能源有限公司 | 天气/最低温度-最高温度（℃） |  |  |  |  |  |  | 日 期 |
|  |  | 10.28 | 10.29 | 10.30 | 10.31 | 11.01 | 11.02 | 11.03 |  |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 阴23/19 | 阴25/19 | 小雨-阴（全体降雨）25/19 | 小雨-阴（全体降雨）24/19 | 小雨-阴（上午降雨）24/19 | 晴22/19 | 阴24/19 | 202101028-20211103 |
| 施工单位 | 四川浩能新能源有限公司 | 管理人员 |  | 6 |  | 施工人员 |  |  | 77 |
| 一、本周主要工作汇报： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1、支架组件安装 - 1.1、本周光伏支架、组件安装18组，共计安装容量0.571895MW，占比3.30%；光伏支架、组件累计完成531组，累计安装容量21.43223MW，累计完成占比97.43%； - 2、桥架、电缆施工： - 2.1、本周完成逆变器安装5台，累计安装逆变器70台，占比87.25%。 - 2.2、1*4mm光伏电缆敷设19083米，累计敷设139569米，占比80.73%。 - 2.3、500*200电缆桥架安装88米，累计安装1228米，占比100%。 - 2.4、低压电力电缆 3*4mm²敷设20米，累计敷设50米，占比35.71%。 - 2.5、低压电力电缆 4*10mm²敷设20米，累计敷设50米，占比35.71%。 - 2.6、计算机电缆2x2x1.0mm²敷设20米，累计敷设50米，占比35.71%。 - 2.7、3*120高压电缆敷设151米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 质量、安全方面管控： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 安全管控措施： - 1、现场施工机械安全装置检查。 - 2、现场施工人员安全器具佩戴检查。 - 质量管控措施： - 1、光伏组件、支架安装质量检查。 - 2、电缆敷设质量检查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 下周主要工作安排： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 施工内容： - 1、下周计划安装光伏支架、组件0.19927MW，占比0.09%。 - 2、下周计划光伏支架、组件散料。 - 3、下周计划施工45#方阵组串汇线。 - 4、下周计划高压集电线路电缆沟开挖。 - 5、下周计划45#方阵逆变器安装。 - 6、下周计划完成一标段光伏场区集电线路电缆敷设。 - 7、下周计划完成1*4mm光伏电缆12000米敷设工作，占比6.73%。 - 材料到货情况： - 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、整体进度情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程; 单位; 总工程量; 本周完成量; 累计完成量; 累计完成比例; 备注. 一、场区土建工程. 箱变基础桩施工; 根; 84; 0; 84; 100%. 光伏阵列桩施工; 根; 3547; 0; 3547; 100%. 桥架桩施工; 根; 171; 0; 171; 100%. 箱变平台施工; 座; 14; 0; 14; 100%. 二、场区机电安装工程. 支架安装; 组; 545; 18; 531; 97.43%; 21.43223MW. 组件安装; 组; 545; 18; 531; 97.43%; 21.43223MW. 三、场区电气工程. 逆变器安装; 台; 80; 5; 70; 87.25%. 光伏子阵通讯柜安装; 台; 14; 0; 5; 35.71%. 箱变安装; 台; 14; 0; 14; 100%. 视频监控安装; 套; 130; 0. 光伏电缆1×4mm²敷设; m; 178274; 19083; 139569; 80.73%. 低压电力电缆3×120mm²敷设; m; 11850; 0; 11,882; 100.27%. 低压电力电缆4×10mm²敷设; m; 140; 20; 50; 35.71%. 低压电力电缆 3×4mm²敷设; m; 140; 20; 50; 35.71%. 高压电力电缆3×150mm2敷设; m; 1607; 376; 1390; 86.49%. 高压电力电缆3×300mm2敷设; m; 8666; 6707; 77.39%. 高压电力电缆3×95mm2敷设; m; 242; 0; 55; 22.72%. 计算机电缆2x2x1.0mm²敷设; m; 140; 20; 50; 35.71%. 光缆24B1型敷设; m; 7322; 0; 7046; 96.23%. 光缆附件制作安装; 套; 14; 0. 电缆终端头3×120制作安装; 套; 160; 0; 126; 78.75%. 3×150冷缩终端头-35kV户内型制作安装; 套; 12; 0; 3; 25.00%. 3×300冷缩终端头-35kV户内型制作安装; 套; 8; 0; 8; 100.00%. 3×95冷缩终端头-35kV户内型制作安装; 套; 8; 0; 4; 50.00%. 3×300冷缩中间接头-35kV户外型制作安装; 套; 12; 0; 12; 100%. 铝合金式桥架300*200安装; m; 1300; 365; 1186.3; 91.24%. 铝合金式桥架500*200安装; m; 580; 98; 1228; 100%. 铝合金式桥架200*200安装; m; 344; 0; 344; 100%. 铝合金式桥架600*200安装; m; 100; 0; 18; 18%. 水平接地施工; m; 1600; 1009; 1009; 63.06%. 高压电力电缆3×120mm2敷设; 米; 151; 151; 151. |
| 五、现场施工设备、人员统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支架组件安装人员 61人 箱变基础平台施工人员共计6 人 电气安装人员10人 拖拉机2台 25T吊车 1台 叉车2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、目标值未达成分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1、无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、现场需要协调事宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 八、强条执行情况汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土建. 检查项目; 执行情况. 单位工程名称; 应执行; 已执行; 记录份数. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202—2018）：5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4; 5项; 5项; 1份. 电气. 检查项目; 执行情况. 单位工程名称; 应执行; 已执行; 记录份数. |

现场影像资料

| 下周施工计划安排（11.04-11.10） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程项目 | 11.04 | 11.05 | 11.06 | 11.07 | 11.08 | 11.09 | 11.10 | 本周工程总量 | 本周工程总量占比 | 累计工程量 | 累计占比 | 总工程量 | 备注 |
| 1 | 桩基施工计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3801 | 99.77% | 3801 |  |
| 2 | 现场管桩进场计划（8米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2640 | 100.03% | 2640 |  |
| 3 | 现场管桩进场计划（7米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 100% | 1000 |  |
| 4 | 现场管桩进场计划（6米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 | 100% | 169 |  |
| 5 | 光伏支架安装计划（MW） | 0.1 | 0.09927 |  |  |  |  |  | 0.19927 | 0.09% | 21.6315MW | 100% | 21.6315MW |  |
| 6 | 光伏支架进场计划（MW） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.517MW | 76.35% | 21.6315MW |  |
| 7 | 光伏组件进场计划（MW） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.999520MW | 106.32% | 21.6315MW |  |
| 8 | 光伏组件安装计划（MW） | 0.1 | 0.09927 |  |  |  |  |  | 0.19927 | 0.09% | 21.6315MW | 93.40% | 21.6315MW |  |
| 9 | 光伏电缆1×4mm²到货计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178174米 | 99.94% | 178274 米 |  |
| 10 | 桥架300*200到货 桥架500*200 到货 桥架200*200到货 桥架600*200 到货 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300*200/1300米 500*200/580 米 200*200/344米 600*200/100 米 | 100% | 300*200/1300米 500*200/580 米 200*200/344米 600*200/100 米 |  |
| 11 | 3*300集电线路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6707 | 77.39% | 8666 |  |
| 12 | 1*4mm光伏电缆 | 2000 |  | 2000 |  | 3000 |  | 5000 | 12000 | 6.73% | 151,569 | 85.02% | 178274 |  |
| 13 | 低压3*120电缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11882 | 100.27% | 11850 |  |
| 14 | 24B1光伏电缆 | 276 |  |  |  |  |  |  | 276 | 40.00% | 7322 | 100% | 7322 |  |